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黑水县2023年新一轮退耕还林延期补助资金兑现方案

按照《四川省自然资源厅、四川省林业和草原局、四川省发改委、四川省财政厅、四川省农业农村厅关于贯彻落实《自然资源部等五部委(局)关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》的意见（川自然资发〔2023〕21号）精神，对2014年开始实施的第二轮退耕还林现金补助期满后，中央安排资金，延长补助期限，继续给予适当补助。为确保国家延期补助资金及时、安全、足额兑现到农户，进一步加强新一轮退耕还林工程建设管理，结合我县新一轮退耕还林工程（2014年、2017年）建设实际情况，制定本方案。
一、项目概况
（一）基本情况
我县实施新一轮退耕还林延期补助退耕还林面积15600亩（其中：2014年9600亩，2017年6000亩），涉及全县14个乡（镇），65个行政村（社区），共3014户，共818个小班。
（二）资金到位情况
根据阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局《关于下达2023年中央财政林业改革发展资金预算（第一批）的通知》（阿州财资环〔2023〕10号）以及《关于下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（阿州财资环〔2023〕3号）文件，2023年我县累计分批次到位退耕还林延期补助资金600万元，补助面积15600亩。
二、工作目标及要求
延期补助资金发放工作必须符合四川省自然资源厅、林草局、发展改革委、财政厅、农业农村厅《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林成果的通知》（川自然资发〔2023〕21号）文件要求。按照《黑水县2014年及2017年新一轮退耕还林年度实施方案》《新一轮退耕还林验收管理办法》和年度自查验收结果，要求对延长补助范围内的新一轮退耕还林面积逐小班、逐地块全面核实，对成果巩固效果明显，符合兑现标准及时发放补助资金，对达不到保存标准的面积要求制定整改方案，限期整改，合格后发放。
（一）补助期限。新一轮退耕还林延长期补助期限5年，补偿标准100元/年.亩。根据《关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知》（自然资发〔2022〕191号），现金补助政策已经到期的，一次性补齐应发放补助。
（二）补助范围。2014年、2017年实施的新一轮退耕还林。
三、工作流程
（一）宣传动员。各乡镇要结合实际情况制定切实可行工作实施方案，明确职责要求，各乡镇要及时召开动员会议，镇村两级干部要广泛开展宣传，确保新一轮退耕还林延期补助政策家喻户晓、人人皆知。
（二）自查验收。由乡镇组织对本乡镇2014年、2017年实施的新一轮退耕还林工程进行自查，逐村、逐户、逐地块调查核实退耕面积、苗木保存、抚育后期管护等，综合研判退耕面积合格情况，规范填写新一轮退耕还林情况自查验收表；验收合格标准为：退耕还林面积保存率100%、苗木保存率≥80%。
（三）张榜公示。各乡镇要对辖区内新一轮退耕还林工程验收结果，以村为单位在各建设乡镇村进行张榜公示，公示内容为农户名单、补助标准、补助面积、抚育管护任务完成情况在村、组张榜公示，公示时间不得少于7天自觉接受社会监督。
（四）上报审核。各乡镇完成自查验收后，乡镇人民政府审核通过后以乡镇为单位进行汇总并以正式文件（附验收资料）上报县林业和草原局（退耕还林中心）审核及备案。
（五）资金兑付。根据各乡镇统一上报的验收资料，由县林业和草原局会同县财政局联合审核后按程序拨付资金。涉及农户退耕延期补助资金的发放，由县财政局、林业和草原局、合作银行和各相关乡镇严格对照部门工作职能和发放流程，通过四川省惠民惠农财政补贴项目资格审批平台，社会保障卡“一卡通”账户足额兑现。
（六）整改完善。各乡镇要高度重视问题整改，对验收不达标面积，现场提出整改意见，下发整改通知，督促退耕农户限期整改，确保延期补助资金及时发放，有效巩固建设成果。
（七）建立档案。对自查验收表、面积合格、兑现农户花名册、自查验收报告等资料进行登记，形成完善的专项工作档案，存档备查。
四、保障措施
（一）强化组织领导，压实工作责任。为确保新一轮退耕还林延期补助资金发放工作的顺利开展，县上成立由县级林长任组长，县林业和草原局、财政及各乡镇主要负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在县林业和草原局，任涛同志任办公室主任，县林业和草原局副局长杨平，县林草局退耕中心组织协调实施延期补助资金发放工作。县林业和草原局负责指导退耕还林延期补助资金的发放、补助面积核实、存在问题整改、台账建立、资金发放等；县林业和草原局负责各年度退耕资料收集、核查验收；县财政局负责延期补助资金的审核、拨付、监管等。各乡镇要成立以乡镇党委乡镇长任组长，分管林草工作的副乡镇长任副组长、具体工作人员为成员的领导小组，具体负责本乡镇2014年-2017年新一轮退耕还林延期补助政策落实的组织领导、政策宣传、自查验收、张榜公示、汇总上报、整改落实等工作。
各成员单位、乡镇要各司其职、密切配合，形成工作合力，确保延期补助资金发放工作的顺利进行。林业和草原局抽调专门人员，做到分工明确，责任到人，全面组织协调检查验收、补助资金发放工作。各林业工作站要充分发挥业务指导作用，为辖区范围内乡镇配备1名指导业务人员，在乡镇统一领导下，积极配合乡镇村开展退耕还林面积的自查验收工作。
（二）掌握政策标准，严格发放程序。新一轮退耕还林成果巩固延期补助资金的发放工作政策性强、涉及范围广、补助资金大，事关广大退耕农户的切身利益，各乡镇一定要精准把握政策、摸清底数，严格按照宣传发动、检查验收、张榜公示、上报审核、资金拨付、补植补造整改、档案管理等工作顺序进行，决不能走捷径或胡编乱造，严格执行“谁验收、谁签字、谁负责”制度，做到补助资金发放无纠纷、无漏洞，经得起检验，确保延期补助资金发放安全、有成效。
（三）严格督查检查、确保工作质量。新一轮退耕还林延期补助资金为中央直达资金，当年资金必须当年完成支付，县林业和草原局将此项工作纳入乡村林长制工作考核范畴，各乡镇必须把握时间节点和具体要求，做到精准兑现，林业和草原局要加强督促和检查，做到边上报边审核边拨付，务必在规定时间内完成资金拨付，凡工作滞后，影响资金拨付的乡镇和单位，将停止发放补助，并追究相关单位责任。
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附件1-1
	2023年兑现2014年新一轮退耕还林延长期补助一览表

	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：元

	乡镇
	上报面积（亩）
	每亩兑现金额（元）
	补2019年应兑现金额
	补2020年应兑现金额
	补2021年应兑现金额
	补2022年应兑现金额
	2023年应兑现金额
	2023年共计兑现金额

	芦花镇
	397.5
	100
	39750
	39750
	39750
	39750
	39750
	198750

	红岩乡
	328.7
	100
	32870
	32870
	32870
	32870
	32870
	164350

	晴朗乡
	962.4
	100
	96240
	96240
	96240
	96240
	96240
	481200

	慈坝乡
	362.4
	100
	36240
	36240
	36240
	36240
	36240
	181200

	卡龙镇
	918.92
	100
	91892
	91892
	91892
	91892
	91892
	459460

	洛多乡
	259.59
	100
	25959
	25959
	25959
	25959
	25959
	129795

	木苏乡
	173.3
	100
	17330
	17330
	17330
	17330
	17330
	86650

	龙坝乡
	465.19
	100
	46519
	46519
	46519
	46519
	46519
	232595

	维古乡
	1304.6
	100
	130460
	130460
	130460
	130460
	130460
	652300

	麻窝乡
	1289.1
	100
	128910
	128910
	128910
	128910
	128910
	644550

	沙石多乡
	1413.41
	100
	141341
	141341
	141341
	141341
	141341
	706705

	知木林乡
	999.49
	100
	99949
	99949
	99949
	99949
	99949
	499745

	石碉楼乡
	725.4
	100
	72540
	72540
	72540
	72540
	72540
	362700

	全县合计
	9600
	
	960000
	960000
	960000
	960000
	960000
	4800000


附件1-2
	2023年兑现2017年新一轮退耕还林延长期补助一览表

	

	
	
	
	
	
	单位：元

	乡（镇）
	上报面积（亩）
	补助标准（元）
	补2022年应兑现金额
	2023年应兑现金额
	2023年共计兑现金额

	慈坝乡
	207.7
	100
	20770
	20770
	41540

	卡龙镇
	1359.7
	100
	135970
	135970
	271940

	洛多乡
	1517.08
	100
	151708
	151708
	303416

	色尔古
	1071.71
	100
	107171
	107171
	214342

	晴朗乡
	259.05
	100
	25905
	25905
	51810

	沙石多乡
	302.5
	100
	30250
	30250
	60500

	石碉楼乡
	269.1
	100
	26910
	26910
	53820

	瓦钵乡
	460.34
	100
	46034
	46034
	92068

	知木林乡
	552.82
	100
	55282
	55282
	110564

	全县合计
	6000
	
	600000
	600000
	1200000
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