附件1

黑水县道地中药材产业发展工作领导小组

组 长：罗先全 县委副书记

副组长：马吉元 县人民政府副县长、县科农牧水局局长（兼）

何 军 县科农牧水局党委书记

成 员：肖 勇 县经信局局长

雷明全 县发改局局长

苏 拉 县卫健局局长

白丽霞 县中藏医院院长

苏拉木 县医院院长

二古基 县科农牧水局副局长

龙恩国 县科农牧水局副局长

杨 帆 县科技服务中心副主任

何 飞 经作站站长

袁 欢 经作站副站长

冉 毅 科技股股长

周雪梅 科技股工作人员

段久富 科技股工作人员

杨富康 科技股工作人员

各乡镇乡镇长

领导小组下设办公室在黑水县科学技术和农业畜牧水务局科技服务中心中药材产业推进办公室，由何军同志任办公室主任，杨帆同志任办公室副主任，具体工作由何军、杨帆同志具体负责。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 黑水县道地中药材产业发展项目规划表 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 项目 | | 建设 | 实施主体 | 规模/内容 | 估算 | 到位资金 | 待争取资金 | 资金来源说明 | 时间进度 | 县级 | 责任 | 责任领导 | 责任人 | 配合股室 |
| 名称 | | 类型 | 投资 | 责任 | 单位 |
|  | |  | （万元） | 领导 |  |
| 1 | **知木林镇中药材产业园区** | 瓦布贝母、红毛五加、黑水当归、古特大黄、秦艽资源圃建设 | 新建 | 相关公司 | 新建瓦布贝母、红毛五加、黑水当归、古特大黄、秦艽资源圃各5亩。 | 100 |  | 100 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 2 | 木都、瓦钵瓦布贝母育苗基地 | 新扩建 | 四川亿源农业有限公司、四川康华有限公司 | 扩建20亩瓦布贝母育苗基地（包括40栋育苗大棚、防护设施、灌溉设施、农资耗材、作业道、生产用房等基础设施），收集、筛选优良种子，技术培训与服务。 | 500 |  | 500 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 3 | 红毛五加育苗基地 | 扩建 | 黑水县纳鲁中药材种植有限公司、洛多贝母种植农民专业合作社 | 在洛多乡、卡龙镇扩建红毛五加基地20亩，配套相关基础设施。 | 60 |  | 60 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 杨富康 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 4 | **知木林镇中药材产业园区** | 黑水当归育苗基地 | 新建 | 阿坝州盛邦生态产业发展有限公司 | 在知木林新建黑水当归育苗基地10亩，配套相关基础设施。 | 40 |  | 40 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 5 | 唐古特大黄育苗基地 | 扩建 | 四川亿源农业有限公司 | 在知木林扩建唐古特大黄育苗基地10亩，配套相关基础设施。 | 40 |  | 40 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 6 | 秦艽育苗基地（2年采收） | 新建 | 黑水县纳鲁中药材种植有限公司、洛多贝母种植农民专业合作社 | 在洛多乡、卡龙镇新建秦艽基地20亩，配套相关基础设施。 | 60 |  | 60 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 7 | 黑水县瓦布贝母产业基地建设 | 扩建 | 四川亿源农业有限公司、四川康华有限公司 | 推广瓦布贝母大田栽培200亩，配套基础设施建设、遮阳网、肥料等生产资料，标准化技术推广与应用。 | 200 |  | 200 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 8 | **知木林镇中药材产业园区** | 红毛五加种植推广基地 | 扩建 | 黑水县纳鲁中药材种植有限公司、洛多贝母种植农民专业合作社 | 在洛多乡、卡龙镇扩建红毛五加种植推广基地200亩，并配套相关基础设施。 | 200 |  | 200 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 杨富康 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 9 | 黑水当归种植推广基地 | 新建 | 阿坝州盛邦生态产业发展有限公司 | 在知木林新建黑水当归种植推广基地150亩，并配套相关基础设施。 | 100 |  | 100 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 10 | 唐古特大黄种植推广基地 | 扩建 | 四川亿源农业有限公司 | 在知木林扩建唐古特大黄种植推广基地200亩，配套相关基础设施。 | 50 |  | 50 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 11 | 黑水莨菪产业基地建设 | 扩建 | 成都第一制药有限责任公司、黑水县纳鲁中药材种植有限公司 | 推广莨菪大田栽培100亩，补助种苗、肥料等生产资料，标准化技术推广与应用。 | 50 |  | 50 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 12 | 秦艽种植推广基地（2年采收） | 新建 | 黑水县纳鲁中药材种植有限公司、洛多贝母种植农民专业合作社 | 在洛多乡、卡龙镇新建秦艽种植推广基地200亩，配套相关基础设施。 | 100 |  | 100 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 13 | **芦花镇中药材产业园区** | 瓦布贝母、山莨菪、高山羌活、红毛五加、黑水当归资源圃建设 | 新建 | 对应经营主体 | 新建瓦布贝母、山莨菪、高山羌活、红毛五加、黑水当归资源圃各5亩。 | 100 |  | 100 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 14 | 瓦布贝母育苗基地 | 新建 | 四川亿源农业有限公司 | 在芦花镇新建瓦布贝母育苗基10亩，配套相关基础设施。 | 50 |  | 50 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 15 | 山莨菪育苗基地 | 扩建 | 成都第一制药有限责任公司 | 在沙石多镇扩建山莨菪育苗基地10亩，配套相关基础设施。 | 20 |  | 20 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 16 | 红毛五加育苗基地 | 扩建 | 四川天沃农业有限公司 | 在芦花镇日多村扩建红毛五加基地10亩，配套相关基础设施。 | 30 |  | 30 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 杨富康 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 17 | 黑水当归育苗基地 | 新建 | 阿坝州盛邦生态产业发展有限公司 | 在西尔镇新建黑水当归育苗基地10亩，配套相关基础设施。 | 40 |  | 40 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 18 | 黑水县高山羌活产业基地建设 | 新建 | 四川诺托璞生态药材有限公司 | 推广高山羌活大田栽培300亩，补助种苗、肥料等生产资料，标准化技术推广与应用。 | 450 |  | 450 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 杨富康 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 19 | 黑水县高山羌活良种繁育巩固提升项目 | 扩建 | 四川诺托璞生态药材有限公司 | 在黑水县沙石多镇杨柳秋90亩高山羌活基地的基础上，扩建高山羌活繁育基地50亩，新建基地业务用房，喷灌设施，开展病虫害防治，有机肥为主的地力培肥，新优品种试验示范，基地管理劳务，基地土地流转，生产材料购置等。 | 200 |  | 200 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 20 | **芦花镇中药材产业园区** | 黑水县瓦布贝母产业基地建设 | 扩建 | 四川亿源农业有限公司 | 推广瓦布贝母大田栽培200亩，配套基础设施建设、遮阳网、肥料等生产资料，标准化技术推广与应用。 | 200 |  | 200 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 段久富 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 21 | 山莨菪种植推广基地 | 扩建 | 成都第一制药有限责任公司 | 在芦花镇扩建山莨菪种植推广基地500亩，配套相关基础设施。 | 250 |  | 250 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 22 | 红毛五加种植推广基地 | 扩建 | 四川天沃农业有限公司 | 在芦花镇日多村扩建红毛五加种植推广基地200亩，配套相关基础设施。 | 200 |  | 200 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 杨富康 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 23 | 黑水当归种植推广基地 | 新建 | 阿坝州盛邦生态产业发展有限公司 | 在西尔镇新建黑水当归种植推广基地150亩，并配套相关基础设施。 | 100 |  | 100 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 24 | 黑水中藏药材产业纳入彭州天府中药城规划及飞地园区建设项目 | | 新建 | 县科农牧水局 | 将黑水中藏药材产业纳入彭州天府中药城规划及飞地园区建设。 | 2000 |  | 2000 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 二古基 | 何飞 | 经作站、产业办、土肥站 |
| 25 | 沙石多中药材研发中心 | | 新建 | 县科农牧水局 | 新建沙石多药蜜谷研发中心，配套相关设施设备。 | 200 |  | 200 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 马吉元 | 丁贵红 | 发展规划股 |
| 26 | 重点药材有效成分和土壤检测项目 | | 新建 | 县科农牧水局 | 对瓦布贝母、高山羌活、红毛五加、山莨菪等重点药材土壤农残、重金属、有效成分进行检测。 | 60 |  | 60 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 二古基 | 任春 | 农产品质量检测站、土肥站 |
| 27 | 道地中药材品牌建设 | | 新建 | 县科农牧水局 | 开展黑水当归、红毛五加等中药材地标申请，开展中药材产品营销等工作。 | 100 |  | 100 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 二古基 | 任春 | 农产品质量检测站 |
| 28 | 组建黑水中藏药产业发展专家团队 | | 续建 | 县科农牧水局 | 组建黑水中藏药产业发展专家团队，开展品种改良，种植技术规范，指导中药企业、中藏药材种植(养殖)合作社和职业经理人等应用现代理念、技术、标准和设施，引领中藏药材产业提档升级。 | 400 |  | 400 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 三珠 | 农技推广站 |
| 29 | 黑水县中药材加工厂建设项目 | | 新建 | 县科农牧水局 | 引进一批中药材生产、加工机械化设备，建设中药材贮藏、分拣、加工车间1家。 | 5000 |  | 5000 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 马吉元 | 丁贵红 | 发展规划股 |
| 30 | 建立黑水县中药材产业推进办公室 | | 新建 | 县科农牧水局 | 办公业务经费 | 50 |  | 50 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 杨帆 | 冉毅 | 产业办 |
| 31 | 土地流转奖补资金 | | 新建 | 县科农牧水局 | 用于2022-2025年中药材产业发展经营主体土地流转奖补费用。 | 600 |  | 600 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 二古基 | 何飞 | 经作站 |
| 32 | 中药材种植推广 | | 新建 | 县科农牧水局 | 用于2022-2025年中药材产业的种子种苗事后奖补资金 | 600 |  | 600 |  | 2021.1.1-2025.12.30 | 马吉元 | 县科农牧水局 | 二古基 | 何飞 | 产业办 |
| 合计 | | | | | | 12150 |  | 12150 |  |  |  |  |  |  |  |

信息公开选项：主动公开

|  |
| --- |
| 黑水县人民政府办公室　　　　　　　 2022年2月28日印发 |

（共印92份）