**2022年人大代表培训项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

今年是人大代表履职能力提升年，根据《黑水县人民代表大会常务委员会2022年工作要点》《2022年度黑水县县乡人大代表培训计划》的要求，为加强新一届县乡人大代表和人大工作者的培训，切实提高县乡人大代表的履职能力和人大工作者服务水平。今年将举办如下培训班，培训费用按照《四川省省直机关培训费管理办法》规定执行，预算共需80万元，最终以实际支出为准。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

完成3次人大代表培训。项目申报和项目实施完全一致，项目资金使用合理、合法、合规。自评得分90分。

（二）绩效分析

1、项目决策

今年是人大代表履职能力提升年，根据《黑水县人民代表大会常务委员会2022年工作要点》《2022年度黑水县县乡人大代表培训计划》的要求，为加强新一届县乡人大代表和人大工作者的培训，切实提高县乡人大代表的履职能力和人大工作者服务水平。今年将举办如下培训班，培训费用按照《四川省省直机关培训费管理办法》规定执行，预算共需80万元，最终以实际支出为准。

2、项目管理

（黑财预〔2022〕008-067号）拨付2.81万元代表培训经费；（黑财预〔2022〕008-110号）拨付25.9万元代表培训经费；（黑财预〔2022〕008-166号）拨付24.07元代表培训经费。

2022年5月25日支付代表培训经费2.81万元；2022

年7月4日支付代表培训经费25.9万元；2022年8月29日至9月2日支付代表培训经费24.07万元。

成立了由办公室主任向德斌任组长，办公室副主任罗浩任副组长，财务室会计唐玉兰、出纳王艳、秘书李开龙、马旭慧为成员的财务监督小组对项目财务管理的监督，严格按照《黑水县人民代表大会常务委员会工作制度汇编》人大常委会机关财务管理制度执行，财务处理及时，及时按程序审核票据、上3万元的开三重一大会议、资金支付、记账等工作，会计核算规范。

3、项目绩效

项目目标完成情况

项目完成数量：完成3次人大代表培训。

项目完成质量：保质保量完成。

项目完成时效：2022年1月1日至2022年12月31日。

项目完成成本：预算资金80万元，实际使用资金52.78万元，节约27.22万元，有效的节约成本。

项目效益情况

项目经济效益：预算资金80万元，实际使用资金52.78万元，节约27.22万元，有效的节约成本。

项目社会效益：促进社会和谐。

项目生态效益：促进生态环境，使资源得到合理的利用。

项目可持续效益：每年都必须做的项目，是可持续项目。

项目服务对象满意度：群众满意度达90%。

三、在主要问题

培训完后，资金落实程序太过繁杂，导致无固定收入人大代表误工补助、培训学校师资费和企业食宿等费用支付难以到位。

1. 相关措施建议

 财政拨款应减化程序。

2023年8月28日