### 政协黑水县委员会办公室

2022年委员视察预算项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

委员视察预算项目单位申报金额为33.50万元，项目资金批复为23.29万元，资金来源为财政资金。该专项经费属于财政拨款，合法合规，按照县财政预算法，属于公共财政支持范围，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

- （二）项目绩效目标。

- 该项目主要内容为：保障2022年度120余名县政协委员在开展履职能力提升培训、学习考察视察调研、界别活动等期间发生的培训费、差旅费、餐饮费、办公费等支出,切实提升履职能力，为黑水的社会发展和经济建设做出人民政协应有的贡献。通过本次培训班的召开，掌握委员职能职责定位，找准履职突破口，强化责任担当，提高履职能力，着力提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”，为加快推进宾川彩林国际旅游目的地和“六区”建设凝聚人心、汇聚力量。

- （三）项目资金申报相符性。

- 按照厉行节约的要求，结合以前年度开支情况及2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确等方面进行了评估。评估认为，该项目申报内容与具体实施内容相符，任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目年初预算申报33.50万元，根据县委县政府批复调整为23.29万元。截止2022年12月31日，县财政局共计拨付23.29万元，资金到位率为100%。切实保障县政协委员履职培训顺利召开，在规定时效内完成目标任务。

2.资金使用。截止2022年底，该项目已全部实施完成，实际支出23.29万元，项目资金使用率为100%。资金使用范围为2022年5月5日至9日在简阳市委党校举办委员履职能力提升暨“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”培训班相关师资费、餐饮费、住宿费、租车费等。进一步加强项目经费预算控制，按照州、县相关经费报销标准，合法合规进行支付，支付进度达100%。

(二)项目财务管理情况。

县政协较好地执行《行政事业单位会计制度》，严格按照单位《财务管理制度》使用该项目资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，严格进行资金管理，对项目专项资金进行专项核算，按照相关规定及时处理账务，坚决做到专款专用，经费支出手续完备，相关资料及时收集并归档，确保项目实施规范化。

(三)项目组织实施情况。

为确保2022年政协履职工作的正常有序开展，特制定相关实施方案，以县政协副主席袁颖春为组长，秘书长谢芳春及办公室副主任伍轶群为副组长、各委室主任为成员的领导小组，具体实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日，有明确的工作程序，确保资金充足，具有相应的质量检查等必要的控制措施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2022年政协委员视察专项资金绩效目标全部完成。

委员视察培训人数绩效目标为120人，实际参会为121人。（委员98人，乡镇副书记13人，工作人员10人）

会议时间绩效目标为2022年内完成，实际完成时间为2022年内完成。

经费控制目标为23.29万元内，实际支出23.29万元。

提高履职或服务效率目标为92%，实际为92%

参训委员及乡镇副书记满意度目标为95%，实际为95%。

该项目相关经费开支管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意。

- （二）项目效益情况。

- 县政协严格按照县财政预算编制要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，完成预算编制并提交部门预算草案。

预算编制中严格按照要求进行预算执行调整，财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。紧紧围绕县委县政府有关工作安排与部署，充分发挥县政协职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，按照“县级专项预算绩效评价指标体系”进行综合评价，该项目综合得分92分，各项评分结果见评价表。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

经费预算申报与执行支出存在偏差，计划经费不够科学合理，本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，尽可能做到客观、绩效、精准。

- （二）相关建议。

- 进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作，严格控制费用支出，控制超值现象的发生。