### 政协黑水县委员会办公室

2022年政协会议预算项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

政协会议预算项目单位申报金额为28.00万元，项目资金批复为26.32万元，资金来源为财政资金。该专项经费属于财政拨款，合法合规，按照县财政预算法，属于公共财政支持范围，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

（二）项目绩效目标。

- 该项目主要内容为：县政协紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚持民主团结，认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政三大职能。于2021年12月17日至22日在县文化交流中心召开政协第十六届黑水县委员会第一次会议，该经费用于保障此次会议各项开支。进一步发挥政协职能作用，团结和带动全县政协委员和社会各界人士，在中共黑水县委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量新发展。

- （三）项目资金申报相符性。

- 按照厉行节约的要求，结合以前年度开支情况及2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确等方面进行了评估。评估认为，该项目申报内容与具体实施内容相符，任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性，申报目标合理可行。

- 二、项目实施及管理情况

- (一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目年初预算申报28.00万元，根据县委县政府批复调整为26.32万元。截止2022年12月31日，县财政局共计拨付26.32万元，资金到位率为100%。切实保障县政协会议顺利召开，在规定时效内完成目标任务。

2.资金使用。截止2022年底，该项目已全部实施完成，实际支出26.32万元，项目资金使用率为100%。资金使用范围为2021年12月17日至22日召开政协第十六届黑水县委员会第一次会议相关餐饮费、住宿费、资料费、误工补贴费等。进一步加强项目经费预算控制，按照州、县相关经费报销标准，合法合规进行支付，支付进度达100%。

- (二)项目财务管理情况。

县政协较好地执行《行政事业单位会计制度》，严格按照单位《财务管理制度》使用该项目资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，严格进行资金管理，对项目专项资金进行专项核算，按照相关规定及时处理账务，坚决做到专款专用，经费支出手续完备，相关资料及时收集并归档，确保项目实施规范化。

- (三)项目组织实施情况。

为确保2022年政协履职工作的正常有序开展，特制定相关筹备实施方案，以县政协主席王扎为组长，各县政协副主席及秘书长为副组长，各委室主任为成员的领导小组，具体实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日，有明确的工作程序，确保资金充足，具有相应的质量检查等必要的控制措施。

- 三、项目绩效情况

- (一)项目完成情况。

2022年政协会议专项资金绩效目标全部完成。

政协会议参会人数绩效目标为200人，实际参会为202人。（委员113人，列席89人）

会议时间绩效目标为2022年内完成，实际完成时间为2022年内完成。

经费控制绩效目标为26.32万元内，实际支出为26.32万元。

提高履职或服务效率绩效目标为90%，实际为90%

参会委员满意度绩效目标为95%，实际为95%。

该项目相关经费开支管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意。

- （二）项目效益情况。

- 县政协严格按照县财政预算编制要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，完成预算编制并提交部门预算草案。

预算编制中严格按照要求进行预算执行调整，财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。紧紧围绕县委县政府有关工作安排与部署，充分发挥县政协职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，按照“县级专项预算绩效评价指标体系”进行综合评价，该项目综合得分95分，各项评分结果见评价表。

- 四、问题及建议

- (一)存在的问题。

财政预算拨付政协会议专项业务经费属于工作经费，其主要用途是承担完成相关重点工作发生的会议费、办公费等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标。因此对政协会议专项经费进行绩效评价与部门整体支出绩效平角在评价内容及目标完成等方面存在加大程度的重复。

- （二）相关建议。

- 对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时，将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项目绩效评价。