中共黑水县委办公室

### 中共黑水县委办公室采购

### 车辆采购项目支出绩效自评报告

一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况。

- 为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，结合工作实际，我单位项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明且符合资金管理办法等相关规定。已申报资金60.00万元，已使用55.93万元。

- 项目绩效目标。

- 1.项目主要内容。

- 根据我办的职能职责，以及人员编制所需，我单位公务用车较为紧缺，因此需要采购一台车辆。此类运转类项目已在编制2022年预算中体现并建立相应的项目库，总金额为60.00万元。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

- 为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理，采购一台车辆项目补助资金，确保采购一台车辆项目成功，将采购一台车辆项目补助资金按项目资金管理办法进行按程序申报。

- （1）项目应实现的具体绩效目标产出指标：

- 数量指标——项目计划完成的产品数量足额率100%；

- 质量指标——项目预期提供的产品达标率≥98%；

- 时效指标——项目预期提供的产品准时到达情况，准时送达；

- 效益指标：

- 社会效益指标——进一步推动我办日常工作运转；

- 可持续影响指标——保障我办公务用车工作顺利；

- 成本指标：

- 经济成本指标——设备采购有效控制成本，杜绝资金浪费。

- （2）项目实施进度计划

- 2022年5月13日   立项

- 2022年6月22日  开标

- 2022年9月18日  签合同、开工

- 2022年10月29日  完工验收

- 项目资金申报相符性。

- 采购一台车辆项目补助资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

项目共支出经费55.93万元，全部来自县财政，资金到位率100%。项目支出严格按照财务有关规定执行，资金使用与项目内容高度吻合。

- 资金使用。

根据县委办工作实际，此项目通过我办统一招标，待项目完工验收合格后由我办支付项目款。

资金开支范围：车辆采购。

支付进度：至2022年12月底，资金实际支付55.93万元，资金实际支付进度93.21%；剩余4.07万元因项目完工，不在使用，由县级财政统一收回。

我办按项目资金管理办法进行按程序申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔治理资金的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

(二) 项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目组织架构及实施流程。

组织架构：该项目后勤股负责牵头实施。

项目管理情况。

按照项目管理要求，严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

项目监管情况。

按照项目监管要求，不定时抽查提升项目工作相关进度，检查提升项目工作实施过程中是否存在违规情况。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.目标完成数量。

到位资金60.00万元，实际使用资金55.93万元，资金使用完成率93.21%。

2.目标完成质量。

采购车辆项目工作完成率100%。

3.目标完成时效。

根据项目计划，按时完成。

4.成本控制目标的实现程度。

采购车辆项目工作按财会标准执行率100%，成本控制目标的实现率100%。

- 项目效益情况。

进一步保障我单位日常高效运行。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

- 绩效目标编制有待进一步完善。我单位编制的绩效目标设立不够清晰，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

- （二）相关建议。

- 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强我办预算整体绩效管理知识的学习，增强提高我办财务人员的绩效管理能力、专业素质和思想水平。

中共黑水县委办公室

2023年6月25日