### 2022年中央纪检监察转移支付工作专项

### 经费项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

介绍项目基本情况，重点说明以下内容:

**（一）项目资金申报及批复情况**。

按照2022年中央纪检监察转移支付资金分配方案中，中央下达我县补助资金45万元，县级配套补助资金55万元。共计100万元。匹配资金100万元。资金匹配率100%。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要针对2022年谈话室建设专项经费，构成为办公设备采购资金。绩效目标按照相关采购政策实施，与我委年度目标任务一致。2022年度谈话室建设工作的有序完成，维古乡、知木林镇建Ⅰ类标准谈话室2个，在色尔古镇建Ⅱ类标准谈话室（固定谈话室）1个，其余12个乡镇建立Ⅲ类标准谈话室。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

1. **项目实施及管理情况**

**(一) 资金计划、到位及使用情况。**

**1、资金计划及到位**。

1.资金计划。2022计划使用资金100万元。

2.资金到位。到位资金100万元。

3.资金使用。截止统计时实际执行使用拨付资金98.86万元。使用率96%支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符，保障当年谈话室建设工作顺利进行，100%完成下达指标。

**(二) 项目财务管理情况。**

该资金严格实行县级财政管理责任制度，坚持按照采购管理程序要求处理对资金进行按时拨付。对照采购资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

此次中央纪检监察资金100万元，主要用于全县15个乡镇谈话室建设。主要用于办公物资采购我委严格执行“三重一大”相关制度成立采购领导小组，相关人员签订廉洁承诺书，有序实施了项目。

1. **项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**

截止项目评价之日，项目均完成项目资金支付。项目实施流程合规，资金支付、结余调整均符合管理要求。

**（二）项目效益情况**。

在今年建设谈话室为：维古乡、知木林镇建Ⅰ类标准谈话室2个，在色尔古镇建Ⅱ类标准谈话室（固定谈话室）1个。其余12个乡镇建立Ⅲ类标准谈话室。

在实施过程中有相应的组织管理机构，及健全的运行机制。

**四、问题及建议**

**(一) 存在的问题**。

无

1. **相关建议。**

无

 中共黑水县纪委办公室

 2023年8月29日

 中共黑水县纪委办公室 2023年8月29日印发

（共印1份）