### 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

介绍项目基本情况，重点说明以下内容:

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据阿州财教【2022】3号文要求，中央下达我县补助资金50万元。匹配资金50万元。资金匹配率100%。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要用作于6个村建设新时代文明实践所（站）、举办新时代文明实践志愿者骨干培训（共计50人）、开展新时代文明实践志愿服务活动（大于等于12场次）。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

**(一) 资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划。2022计划使用资金50万元。

2.资金到位。到位资金50万元。

3.资金使用。截止统计时实际执行使用拨付资金26.77万元。使用率53.54%，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符，保障当年项目顺利开展。

**(二) 项目财务管理情况。**

该资金严格实行县级财政管理责任制度，坚持按照采购管理程序要求处理对资金进行按时拨付。对照采购资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

此次专项资金50万元，主要用于我县6个村新时代文明实践所（站）建设、新时代文明实践志愿者骨干培训、开展新时代文明实践志愿服务活动。我部严格执行“三重一大”相关制度成立采购领导小组，有序实施了项目。

1. **项目绩效情况**

**(一) 项目完成情况。**

截止项目评价之日，项目均完成项目资金支付。项目实施流程合规，资金支付、结余调整均符合管理要求。

**（二）项目效益情况**。

完成了我县6个村的新时代文明实践所（站）建设，组织举办了新时代文明实践志愿者骨干培训（共计50人），开展新时代文明实践志愿服务活动（大于12场次）。圆满完成了阿州财教【2022】3号文件绩效目标要求。

在实施过程中有相应的组织管理机构及健全的运行机制。

1. **问题及建议**

**(一) 存在的问题**。

因疫情影响，原定于电子科技大学（沙河校区）举办的新时代文明实践志愿者骨干培训未能成功开展，现已在2023年4月疫情结束后成功举办，并完成资金支付。

1. **相关建议。**

无

 中共黑水县委宣传部

 2023年8月30日

 中共黑水县委宣传部办公室 2023年8月30日印发