共青团黑水县委

2024年度大学生志愿服务西部计划专项资金

预算项目支出绩效自评报告

# 一、项目概况

（ 一）设立背景及基本情况。大学生志愿服务西部计划 专项资金根据《关于进一步加强大学生志愿服务西部计划工 作的意见》 （中青联发 〔2015〕 37 号）和《2021-2022 年度大 学生志愿服务西部计划实施方案》 （中青联发〔2021〕 4 号） 有关规定，为促进大学生志愿服务西部计划更好地服务我省经 济社会发展，助推我省 “十四五”规划全面落地，全力服务 乡村振兴战略。

2022 年 1 月起，省财政将全国项目、地方项目（省级负 担部分）志愿者基本生活补贴及艰苦边远地区补贴，通过一  般性转移支付体制结算方式拨付到各服务县财政部门，由各 县（市、 区）团委于每月 20 日统一发放至志愿者个人账户；每 年 12 月底，各县（市、 区）团委结合财政资金使用情况和志  愿者服务年限及考核情况，为志愿者发放一次性年度补贴

（不低于月岗位补贴标准）；我委作为黑水县西部计划志愿者

项目办，负责做好志愿者日常管理工作。故 2024 年度大学  生志愿服务西部计划专项资金 46.06 万元财务工作由团县委 负责，承担决算、报账、支付等相关工作。

（ 二 ）实施目的及支持方向。严格按照《四川省大学生 志愿服务西部计划服务市项目管理办公室 2021-2022 年度工 作评估办法》文件管理办法，2024 年，我委积极组织全县志 愿者开展全域旅游、雷锋月、文明城市创建、 民族团结进步 示范创建、森林草原防灭火、反诈宣传活动等志愿服务，作 为西部计划志愿者项目办，切实做好志愿者服务管理及关心 关爱工作，需要 25 名全国项目办志愿者生活补助及年终一 次性奖金支持。

（ 三）预算安排及分配管理。此资金预算安排金额为 46.06 万元（资金来源为其他一般性转移支付收入资金，其 中财政资金 46.06 万元，自有资金 0 万元），实际批复 46.06 万元，符合资金管理办法等相关规定。

资金分配管理：按照资金使用构成，省级生活补助+ 年终一次性奖金，财政共拨付 460600 元，使用 460600 元，

结余 0 元。我县西部计划志愿者 2024 年实施规模为 25 人，

每月每人发放 2610 元省级生活补助，年终一次性奖金我委  制定补贴分配方案，按照服务年限和评优情况进行系数测算， 分配人数共 25 人，分配金额 92750 元，2024 年该项目 已按  照专项资金使用用途全部实施完成。

（ 四）项目绩效目标设置。根据项目实际，共设置三大 类指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

1.产出指标

（ 1）数量指标 发放志愿者人数        25

数量指标  每月志愿者发放生活补助金额  2610 元

/月

（ 2）效益指标 提升志愿者生活水平   其他

（ 3）时效指标 项目支付完成率     ≥ 95% 2.效益指标

效益指标     提升志愿者生活水平     是

3.满意度指标

服务对象满意度指标 志愿者满意度（%） ≥ 98%

# 二、评价实施

（ 一）评价目的。通过项目绩效自评，做好西部计划志 愿者关心关爱工作，提高志愿者生活水平。同时，做好县委、县政府以及团州委安排的志愿服务工作。

（ 二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，

对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

是否严格按照资金管理办法进行资金支出使用，是否按进度  推进项目，是否取得目标效果，是否规范管理档案资料等进  行综合评价和判断，重点评价资金管理情况及项目实施效果。

（ 三）评价选点。黑水县芦花镇

（ 四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位 自评法进行评价。

（ 五）评价组织。评价组人员由团县委项目办工作人员 及财务组成，财务分管领导牵头。 以资料分析整理、会议研 究讨论等形式，对项目绩效进行评价、总结。

# 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标” “个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

## （ 一）通用指标绩效分析。（ 满分 54 分， 自评得分 52

分）

1.项目决策（ 满分 18 分， 自评得分 18 分）。

（ 1）决策程序。（满分 6 分， 自评得分 6 分）

一是项目设立上，根据项目下达任务指标以及我县志愿 者实际情况，科学编制项目实施方案，并对项目实施方案进 行专门研究，科学分析，根据《四川省大学生志愿服务西部 计划服务市项目管理办公室 2022—2023 年度工作评估办法》 文件要求开展项目实施。二是项目实施上严格按照资金用途 使用，符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（ 2）规划论证。（满分 6 分， 自评得分 6 分）

一是项目实施前期，按照相关程序进行项目规划论证， 符合省县要求。

二是项目绩效目标设置方面，共设置一级指标 3 项：产

出指标、效益指标和满意度指标；二级指标 6 项：数量指标、 质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对 象满意度指标；三级指标 6 项：志愿者人数、每月发放生活 补助经费标准、资金支付完成率（ %）、持续发挥社会效益 （是/否）、志愿者满意度（%），该项目绩效目标设置科学 合理。

（ 3）资金投向。（满分 6 分， 自评得分 6 分）

严格按照西部计划管理办法文件要求，在把握资金投向、 明确项目任务基础上，科学分配资金，严格管理，坚持专项  使用。

2.项目管理。（ 满分 18 分， 自评得分 17 分）

（ 1）制度办法（满分 2 分， 自评得分 1 分）

严格按照四川省西部计划志愿者资金专项资金管理办 法要求实施推进，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（ 2）分配管理（满分 10 分， 自评得分 10 分）

在分配管理上，按照专项资金管理办法以及志愿者人数、 活动实际情况进行资金分配及管理，项目总投资为 32.32 万  元（包括志愿者每月生活补助、年终一次性奖金）。决策程  序符合管理要求，及时高效。

（ 3）绩效监管（满分 6 分， 自评得分 6 分）

大学生志愿服务西部计划专项资金及时按中央、省委要求全 面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、 以前年度问题 整改等预算绩效管理工作，省州部门对我县该项目预算绩效管理要求及时开展了评价、监督、指导等工作。

3.项 目实施（ 满分 9 分， 自评得分 8 分）。

（ 1）在预算执行上，大学生志愿服务西部计划专项资金年 初预算安排 46.06 万元，资金到位 100%。

在资金使用上，严格按照资金管理程序进行资金支付， 目前已完成资金支付 46.06 万元。

4.项 目结果（ 满分 9 分， 自评得分 9 分）。

（ 1）目标完成。大学生志愿服务西部计划专项资金项 目有序推进，现已完成年度目标。

（ 2）完成时效。 目前该项目正进行管护。

围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

## （ 二）专用指标绩效分析。（ 满分 30 分， 自评得分 30

分）

根据大学生志愿服务西部计划专项资金项目支持对象 对民生保障指标进行绩效分析。

1.区域均衡性（满分 10 分， 自评得分 10 分）

该项目实施后， 区域均衡情况得到改善、 区域间差距缩 小。

2.对象精准性（满分 10 分， 自评得分 10 分）

资金实际支持对象为西部计划志愿者符合管理要求，符 合支持对象范围。

3.标准合理性（满分 5 分， 自评得分 5 分）

严格执行行业标准，同时按照项目实际需要有序实施， 资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。

4.志愿者满意度（满分 5 分， 自评得分 5 分）

在项目实施过程中，及时为西部计划志愿者发放生活补 助 2610 元/月，并在年底发放年终一次性奖金。积极引导西 部计划志愿者服务社会、反馈社会，满意度大幅提升。

## （ 三）个性指标绩效分析。（ 满分 16 分， 自评得分 16

分）

1.数量达标（满分 16 分， 自评得分 16 分）

该项目 已完成对 25 名西部计划志愿者每月2610 元生活 补助及年终一次性奖金发放工作。

四、评价结论

大学生志愿服务西部计划专项资金项目已完成。该项目 整体管理程序合理，落实专人负责，实现有序推进。项 目 自 评得分 98 分。

五、存在主要问题 无。

六、改进建议 无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县 | 98 分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比 分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的 比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

| 项目名称 |  |  |  | 51322822T000007336786－大学生志愿服务西部计划专项 资金 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  |  | 团县委 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 《2021-2022 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》 （中青联发〔2021〕4 号）《关于推动四川省大学生志愿 服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发 〔2021〕28 号） |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | ☑据实 据效 | 因素法与项目 法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 《2021-2022 年度大学生志愿服务西部计划实施方案》 （中青联发〔2021〕4 号）《关于推动四川省大学生志愿 服务西部计划服务乡村振兴战略的实施意见》（川青联发 〔2021〕28 号）黑青〔2023〕7 号 《 大学生志愿服务西 部计划专项资金》（阿州财行（2023）2 号） |  |  |  |  |
|  | 适用范围 |  |  | 志愿者每月生活补助及年终一次性奖金等 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 46.06 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 46.06 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放志愿者 人数 | = | 25 | 名 | 40 | 40 |
|  |  |  | 每名志愿者 发放金额 | = | 800 | 元/人年 | 20 | 20 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付进 度 | < | 12 | 月 | 10 | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 提升志愿者 | 定性 | 良 | 其他 | 20 | 20 |

|  |  | 指标 | 生活水平 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 志愿者满意 率 | ≥ | 96 | % | 10 | 10 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |