共青团黑水县委
2024年度黑水县青少年交流交往交融
项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
[bookmark: _GoBack]本项目的主要内容是“浙里石榴红嘉阿山海情”2024年黑  水县青少年赴嘉兴海宁预估人数100人左右（学生80名，带队老师以及工作人员20名）参加交往交融交流研学活动，2020—2022年我委无此项目；2024年拟申请资金预算100万元，较上年增长100 万元，较上年增长100%，增加的主要原因：贯彻落实党的二十大精神，  增进民族团结进步，也为民族团结进步创建工作的开展凝聚力量，故2024年共青团黑水县委计划实施“浙里石榴红嘉阿山海情”2024年黑水县青少年赴海宁交往交融交流研学活动。
（二）实施目的及支持方向。
为持续促进民族交往交流交融，2024年共青团黑水县委计 划实施“浙里石榴红嘉阿山海情”2024年黑水县青少年赴海宁 交往交融交流研学活动，增进民族团结进步，也为民族团结进步 创建工作的开展凝聚了力量。
（三）预算安排及分配管理。
申报项目预算金额为100万元 （资金来源为东西部协作资金，其中财政资金0万元，财政专户管理资金0万元 ，单位资金 0 万元）


（四）项目绩效目标设置。
根据项目实际，共设置四大类指标，分别为产出指标、效益 指标、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标赴海宁研学人数（人）       100
（2）时效指标三交活动完成时限（月）   ≤9性

2.效益指标  提升社会发展服务   良
3.满意度指标  受众师生满意度   (%)≥95(

4.成本指标    三交活动经济成本（万）   ≤100
二、评价实施
（一）评价目的。全面了解“浙里石榴红嘉阿山海情”2024年黑水县青少年赴海宁交往交融交流研学活动项目的实施进度， 查找问题，改善管理措施，确保项目目标顺利完成。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，是否   严格按照资金管理办法进行资金支出使用，是否按进度推进项目， 是否取得目标效果，是否规范管理档案资料等进行综合评价和判  断，重点评价资金管理情况及项目实施效果。
（三）评价选点
浙江省
（四）评价方法。
单位自评法。
（五）评价组织。由团县委在单位内部抽取专业技术人员组成评价小组进行评价，并采取项目实施现场查看、资料分析整理、会议研究讨论等形式，对项目绩效评价涉及的综合协调组、现场查看组、资料查看组进行分工，明确工作要求，综合分析项目实施中存在的问题，研究讨论解决办法。
三 、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个 性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（ 一）通用指标绩效分析。（满分54分，自评得分51分）
1.项目决策（满分18分，自评得分18分）
（1）决策程序。（满分6分，自评得分6分）
一是项目设立上，根据项目下达任务指标以及我县实际情况，科学编制项目实施方案，并对项目实施方案进行专门研究，科学 分析，根据2024年4月23日黑水县财政局《关于下达浙江省 2024年对口支援黑水县资金的通知》黑财综〔2024〕7号文件要 求开展项目实施。二是项目实施上严格执行政府采购程序，由中 标单位进行项目具体实施。该项目设立、调整延续等方面符合资 金管理基本规范和决策程序要求。
（2）规划论证。（满分6分，自评得分6分）
一是项目实施前期，按照相关程序进行项目规划论证，符合中央、省委要求。二是项目绩效目标设置方面，共设置一级指标4项：
产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标；二级指标5项： 数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标、经 济成本指标；三级指标5项：赴海宁研学人数、三交活动完成时 限、提升社会发展服务、受众师生满意度、三交活动经济成本， 该项目绩效目标设置科学合理。
（3）资金投向。（满分6分，自评得分6分）
严格执行国家和省、州、县有关基本建设财务管理、资金管 理的规章制度，在把握资金投向、明确项目任务及投资总额、保 障项目资金来源的基础上，科学分配资金，严格管理，坚持专项 使 用 。
2.项目管理。（满分18分，自评得分17分）
（1）制度办法（满分2分，自评得分1分）
“浙里石榴红嘉阿山海情”2024年黑水县青少年赴海宁交往交融交流研学活动项目不存在管理制度缺失、管理办法过期情 况。
（2）分配管理（满分10分，自评得分10分）
项目总投资为100万元（包括往返交通费、餐饮费、住宿费、 培训实践费、其他费用）。决策程序符合管理要求，及时高效。
（3）绩效监管（满分6分，自评得分6分）
“浙里石榴红嘉阿山海情”2024年黑水县青少年赴海宁交 往交融交流研学活动项目按要求全面完成项目事前绩效评估报 告。
3.项目实施（满分9分，自评得分8分）。
在预算执行上，浙里石榴红嘉阿山海情2024年黑水县 青少年赴海宁交往交融交流研学活动项目资金100万元，项目中 标价99.6万元。
在资金使用上，严格按照资金管理程序进行资金支付，目前 已完成资金支付99.6万元。
4.项目结果（满分9分，自评得分8分）。
（1）目标完成。项目指标基本完成，为文旅大会提供了有 力的志愿者服务支持。
（2）完成时效。在规定时间内完成了各项任务，保障了活 动的顺利进行。
（二）专用指标绩效分析。（满分30分，自评得分30分）
1.区域均衡性（满分10分，自评得分10分）
在项目规划和实施过程中，充分考虑了黑水县不同区域青少 年的参与机会，确保了各区域的均衡参与。合理的名额分配， 使来自不同乡镇的青少年都有机会参与到此次研学活动中，促进 了区域间的交流与融合。
2.对象精准性（满分10分，自评得分10分）
明确以黑水县青少年为主要参与对象，经过严格的筛选和审 核程序，确保参与的青少年符合项目的预期目标和要求，提高了 项目实施的针对性和有效性。
3.标准合理性（满分5分，自评得分5分）
该项目标准合理，符合项目的规格和要求，严格执行行业建 设标准。
4.群众满意度（满分5分，自评得分5分）
通过调查，对参与青少年及其家长进行了满意度调查，获得 了群众的高度认可。
（三）个性指标绩效分析。（满分16分，自评得分15分）
1.质量达标（满分8分，自评得分7分）
活动的组织和实施严格按照预定的方案和标准进行，确保了 各项研学任务的顺利完成。
2.增进民族团结方面（满分8分，自评得分8分）
此次研学活动为黑水县青少年提供了一个与海宁青少年深  入交流、相互学习的平台，增进了彼此的了解和友谊，促进了民 族文化的交流与融合。





附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	浙江省
	96
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。
自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别 为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超  过该档次总数量的10%。













附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	“浙里石榴红 嘉阿出海情”2024年黑水县青少年赴海宁 交往交融交流研学活动

	预算单位
	共青团黑水县委

	项目类型
	政府采购项目

	





项 目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	

	
	
资金管理办法（名称、文号）
	黑水县东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶工作 领导小组办公室关于印发《黑水县东西部 扶贫协作社会捐赠资金使用管理办法》的通知 黑受援办 〔2019〕14号

	
	绩效分配方式
	□因素法
	☑项目法
	据实 据效
	□因素法与项目 法相结合

	
	立项依据
	黑水县财政局《关于下达浙江省2024年对口支援黑水县 资金的通知》黑财综〔2024〕7号

	
	适用范围
	“浙里石榴红 嘉阿山海情”2024年黑水县青少年赴海宁 交往交融交流研学活动

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2024年

	项目资金
（万元）
	年度资金总额：
	99.6

	
	其中：财政拨款
	

	
	其他资金
	

	总体
目标
	年度目标

	
	

	




绩效
指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	
产出指标
	数量指标
	数量指标
	赴海宁研学人
数
	=
	100
	20
	20

	
	
	时效指标
	时效指标
	三交活动完成
时限
	≤
	9
	30
	30

	
	效益指标
	经济效益
指标
	社会效益指标
	提升社会发展水平
服务
	定性
	良
	20
	20

	
	满意度 指标
	服务对象  满意度指标
	服务对象满意度
指标
	受众师生满意
度
	≥
	95
	10
	10

	
	成本指标
	经济成本
指标
	经济成本指标
	三交活动经济
成本
	≤
	100
	10
	10








