**2022年居家灵活就业项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

申请2021年阿坝州州级妇女居家灵活就业黑水县阿吉古芝工艺制品专项资金10万元，用于基地打造、广告宣传、培训等。为更好地发挥妇女在“乡村振兴”半边天作用，传承黑水多彩的服饰和非遗文化，帮助家乡妇女增加就业技能和实现灵活就业、增收致富。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基本上达到了财政资金支出预算的绩效目标，但专项预算管理不够完善，本次绩效评价换成得分制总得分为98分。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据全国、省、州巾帼脱贫行动要求，按照阿坝州妇联关于进行《2021年妇女居家灵活就业项目储备的通知》（阿州妇发【2021】1号文件）精神，其项目申报符合中央决策部署，也符合省委、省政府的关于发挥妇女在乡村振兴的重点任务要求、发展规划、优先发展重点及部门的职能分工，此项目是居家灵活就业助推乡村振兴的需要、是保护和传承传统手艺的需要。

**（1）项目资金申报及批复情况**。

 项目名称是阿吉古芝工艺制品，由阿吉古芝工艺制品有限公司于2021年9月申报、与州妇联、县妇联签订项目协议，遵循《阿坝州妇女居家灵活就业项目专项资金管理办法》作为支出标准依据。

 （2）**项目绩效目标。**黑水县阿吉古芝工艺制品申请2021年阿坝州州级妇女居家灵活就业专项资金10万元，用于基地打造、广告宣传、培训本县妇女等，是为更好地发挥妇女在“乡村振兴”半边天作用，传承黑水多彩的服饰和非遗文化，帮助家乡妇女增加就业技能和实现灵活就业、增收致富。

(3) **项目资金申报相符性。**项目申报内容主要包括基地打造、老物件购买、妇女手工编织技能培训、后勤补贴、原来采购、项目审计，与具体实施内容完全符合，与申报目标切实合理可行：旨在依据全国、省、州巾帼脱贫行动要求，按照阿坝州妇联关于进行《2021年妇女居家灵活就业项目储备的通知》（阿州妇发【2021】1号文件）精神，发挥妇女在乡村振兴的重点任务。

2、项目管理

**(1) 资金计划、到位及使用情况。**

**①资金计划及到位**。根据阿坝州财政局《关于下达2021年州级妇女居家灵活就业项目专项资金的通知》（阿州财行【2021】69号）文件要求，于2021年12月29号到位资金。资金到位率、到位及时性100%。

 **②资金使用。**2021年阿坝州州级妇女居家灵活就业专项资金10万元于2022年12月14日支出完毕，资金开支范围在基地打造、老物件购买、妇女手工编织技能培训、后勤补贴、原来采购、项目审计，符合支付进度，按照《阿坝州妇女居家灵活就业项目专项资金管理办法》支付合规合法，实际支出与预算10万符合。

**(2) 项目财务管理情况。**

按照《阿坝州妇女居家灵活就业项目专项资金管理办法》建立了项目财务管理制度并严格执行，进行了会计核算及账务处理并通过审计公司的审计，无违规支出。

**(3) 项目组织实施情况。**

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、

项目由阿吉古芝工艺制品有限公司负责实施，在项目实施过程中是县妇联监管、州妇联和第三方公司督导，最后由审计公司进行审计，符合《阿坝州妇女居家灵活就业示范基地资金管理办法》的相关规定。

3、项目绩效

**(1) 项目完成情况。**

项目确保了参加培训的本地妇女50人接受到一定的技能，能通过自己的双手创造出金钱价值；同时在2022年内按时完成了该项目；在有限的资金中创造了潜在的经济价值。

**（2）项目效益情况**。

在一定程度上，通过让少部分人富起来，进而带动大多数人富起来的思想，让当地妇女在操持家庭、带好孩子的同时，能通过自己的双手，创造出金钱价值，进一步树立自立、自强、自信的信心。项目具有进一步实施的必要，该项目由州财政局进行财力支持，由县妇联和项目实施公司组织管理机构，维护其运行，在一定程度上带动本地妇女增收致富的作用。

1. 存在主要问题

项目管理能力欠佳，财务管理等制度还不规范。

四、相关措施建议

进一步加强项目管理的规范化和示范带动、辐射作用；加强财务管理，确保财务高效、完整、规范。