黑水县发展改革和经信商务局

关于发放2024年“振兴消费·乐购黑水”消费券的绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况。

该项目建设为推动消费恢复回升，释放消费潜力，扩大我县消费规模，活跃消费市场，更好满足人民群众消费需求。按照“先预拨、后清算”的方式，2024年由县级财政安排专项资金34万元，州级财政安排专项资金50万元。

（二）项目绩效目标。

通过发放消费券形式，间接带动相关行业消费总额增长，帮助中小微商户提升销售能力缓解经营压力；提升居民对黑水县使用便捷及享受政策红利满意度，支持县内各类企业发展；通过发放消费券，推动商贸流通业务发展，拓展市场份额，推动黑水县经济高质量发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本项目是围绕我县商贸流通发展进行的，项目顺利实施，符合当地发展需求，符合国家产业发展政策，为黑水县部分经营主体持续向好发展提供坚实基础。

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了部分中小微商户又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益。

# （二）绩效分析

1.项目决策

本项目是围绕我县商贸流通发展进行的，项目顺利实施，符合当地发展需求，符合国家产业发展政策，为黑水县部分经营主体持续向好发展提供坚实基础。

2.项目管理

2024年县财政下达发放消费券专项资金84万元，用于发放各类消费券，2024年度顺利完成指标值，共拨付电子商务发展资金84万元。

项目制度办法体系健全、要素完备；资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，实行入库项目动态管理，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。

3.项目绩效

- 州级、县级资金充分发挥效益，绩效指标完成。一是质量指标。2024阿坝州黑水县消费券已使用16776笔，使用优惠金额82.79万元，带动消费244.72万元。二是时效指标。资金拨付率100%，项目完成及时率达到100%；三是社会效益指标。受益群众满意度达到98%以上。四是经济效益。促进黑水县社会消费品零售总额增长。

根据资金文件要求，做到专款专用，及时拨付资金，消费者满意度达100%。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

黑水县发展改革和经信商务局

2025年8月20日