黑水县发展改革和经信商务局
关于服务业发展项目的绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
（一）项目基本情况。
为加快推进我县县域商业建设工作，补齐县域商业短板，促进县域商业高质量发展，开展县域商业体系建设行动。项目主要内容为：黑水县乡两级物流共配体系提升改造项目。总投资112万元，资金来源为省级商业体系建设项目资金112万元。该项目主要是采购货架80个、电动叉车1台、冷链车1台、电动货车3台等，实际完成投资99.90万元。乡镇商贸服务站点建设项目。在色尔古镇、沙石多镇、知木林镇、卡龙镇、扎窝镇建设5个乡镇商贸服务站点。购置货架、笼车，对场地进行改造提升，配备消防设施等。总投资10万元，该项目为以奖代补项目，资金来源为省级商业体系建设项目资金3万元，企业自筹7万元。农产品上行服务网点项目。总投资80万元，资金来源为省级商业体系建设项目资金80万元。该项目装修资金估算投资50万元，实际完成投资48.81万元；设备采购估算投资30万元，实际使用资金21.47万元，用于长河坝电子商务中心装修及设备采购。黑水县宜佳优选生活超市改造项目，项目采取以奖代补的方式给予支持，企业总投资60万元，财政支持资金18万元，在彩林路改造1家480平方米的生活超市，主要包括：基础水电工程，卖场功能展示区的规划建设，员工宿舍、仓库、办公区分区建设，设备以及物料的采购安装等。
（二）项目绩效目标。
资金充分发挥效益，绩效指标完成。一是质量指标。项目（工程）验收合格率100%。二是时效指标。项目（工程）完成及时率达到100%。三是时效指标。项目完成及时率达到100%。四是社会效益指标。促进黑水县县域商业建设工作，补齐县域商业短板，促进县域商业高质量发展；五是服务对象满意度指标。受补助企业及服务对象满意度均需达到98%以上。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本项目是围绕黑水县县域商业体系建设进行的，项目顺利实施，符合当地发展需求，符合国家产业发展政策，为黑水县县域经济高质量发展提供坚实基础及保障。
[bookmark: _GoBack]在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量地完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了全县经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。
（二）绩效分析
1.项目决策
本项目是围绕黑水县县域商业体系建设进行的，本年度项目顺利实施，符合当地发展需求，符合国家产业发展政策，为黑水县商业体系发展提供坚实基础及保障。
2.项目管理
2024年下达财政资金191.18万元，用于商业体系建设四个方面内容，2024年度顺利完成指标值，共拨付黑水县县域商业体系建设项目资金191.18万元。
该项目截止评价时点实际到位资金191.18万元，资金到位率100%。该项目截止评价时点项目资金的实际支出为191.18万元，主要支出为黑水县农产品上行服务网点项目施工费、黑水县县域商业体系建设项目（县乡两级物流共配体系提升改造）设备购买、黑水县县域商业体系建设项目（农产品上行服务网点设备采购）、黑水县宜佳优选生活超市改造补助等；支出标准严格按照相关要求进行支出，资金拨付率100%，支付依据合规合法。
3.项目绩效
该项目绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等；项目（工程）验收合格率100%；项目完成及时率达到100%；促进黑水县县域商业建设工作，补齐县域商业短板，促进县域商业高质量发展；该项目财政资金总预算191.18万元。我单位优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。
根据资金文件要求，做到专款专用，及时拨付资金。群众满意度达100%。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
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