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2022年度黑水县档案馆
档案抢救与保护费专项资金绩效评价报告
[bookmark: _Toc462587252][bookmark: _Toc23117]
一、项目概况
黑水县档案馆为了全县直机关、人民团体、企事业单位以及其它社会组织档案，社会各界利用档案史料和档案信息资源、信息查阅、电子文件保管和利用。档案在很好的环境中受到保管、保护，每年档案库房维修和移交的整理。每年拨付专项资金3.5万，用于档案库房维修和移交、档案抢救与保护；由档案馆馆长负责此项目。
（一）项目资金申报及批复情况
项目金额总数3.5万元，实际到位3.5万元，专项资金为2022年度州级重点档案抢救与保护专项资金，于2022年3月下达到位，无预算调整。 实际支出3.4981万元。县档案馆按项目推进进度提前申报用款计划，严格按资金计划、财经纪律和项目进度开支。县档案馆在预算指标下达后及时开展纸质档案抢救和保护工作其中：主要用于质档案定期杀毒、防腐、驱虫；换壳修复、档案移交保管宣传、库房维修等工作。
（二）项目绩效目标。
2022年，县档案馆围绕县委、县政府的工作重心，认真贯彻档案工作重大战略部署，以推动我县档案工作计划落地见效，更好地服务我县档案创新引领开放崛起战略，积极按档案抢救和保护专项资金用途设立以下目标:
1.数量指标：约4万卷档案进行保护定期杀毒、防腐、驱虫处理。
2.质量指标：维修档案库房、对破损档案维护换壳、修复。
3.时效指标：完成时间2022年12月31日前。
4.成本指标：人员和硬件设施及运营费用3.4981万元。
5.经济效益指标：资源共享率达100%。
[bookmark: _GoBack]6.社会效益指标：档案保护宣传及新档案移交800卷。
7.满意度指标：在服务群众、资政育人、维护稳定、提高公众满意度方面起到积极作用，群众满意率100%。
(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
2022年3月25日，《黑水县财政局关于下达2022年州级重点档案抢救和保护专项资金预算的通知》（黑财教〔2022〕4号）下达预算批复3.5万元。
2、资金使用。
2022年该项目预算支出3.4981万元。2022年3月，县档案馆在预算指标下达后及时开展纸质档案抢救和保护工作。其中，纸质档案盒换壳修复、杀毒、防腐、驱虫处理0.6644万元，档案盒装订线0.0780万元，档案库房外墙维修2.3007万元。档案宣传0.4550万元。
(2) 项目财务管理情况。
县档案馆项目资金管理按照《阿坝州档案馆专项资金管理办法》及《黑水县档案馆财务制度》执行，严格执行财务管理制度，履行关键节点职责，账务处理及时，会计核算规范。
(3) 项目组织实施情况。
该专项资金用档案馆抢救和保护相关工作推进，由单位负责人牵头责，办公室等其他业务科室配合开展工作。县档案馆在预算指标下达后及时开展纸质档案抢救和保护工作。其中，纸质档案盒换壳修复、杀毒、防腐、驱虫处理0.6644万元，档案盒装订线0.0780万元，档案库房维修2.3007万元。档案宣传0.4550万元。
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
该项目自评总分100分，自评得分95分。完成项目符合质量规范、时效、严格控制成本等，对照项目计划完成目标，项目质量达标率为100%，建设标准符合标准，按期完成率为100%，资金总投入3.4981万元，服务对象满意度指标100%。档案馆该项目项目决策符合国家法律法规，符合行业发展规划和政策要求，围绕县委县政府中心大局，于县档案馆职责范围相符，符合县档案馆业务发展需求，切实从县档案馆档案业务运行角度出发，达到档案保管保护与抢救的效果，使得档案资料达到查阅利用所需条件；项目管理严格按照财经制度执行、明确项目实施责任人及管理环节，项目绩效遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则，对项目实施、项目效益、项目满意度指标等三个方面采用定量分析、定性描述对项目进行总体评价。
（二）项目效益情况。
项目完好的保护了现有档案，带来了的经济效益为后期档案数字档案的分类管理、档案的加速和有效查阅提供了有力支撑；带来的社会效益为保护纸质档案不受损害，减少纸质档案翻阅次数，延长使用寿命。提高了社会满意度提高档案利用率，通过计算机终端即可查阅档案资料，极大的提高了群众查阅档案的查全率、查准率，减少群众等候时间，提升服务质量，充分发挥档案服务群众的作用。
四、问题及建议
(一) 存在的问题。
随着现代化科技的飞速发展，对档案管理工作的需求也日益提升，加强档案管理基础工作，积极推进档案管理的现代化，是档案管理工作建设的重要任务。1、档案管理工作不规范。 2、档案管理现代化数字化程度不高。
（二）相关建议 
1、县级财政加大资金拨付，加强县级档案管理工作建设，建设档案数字化平台。2、进一步完善档案工作的设施设备。
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