2025年档案抢救保护专项资金项目支出
绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
[bookmark: _GoBack]根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》、《阿坝藏族羌族自治州档案事业发展“十四五”规划》等相关工作要求，县档案馆组织开展档案抢救保护专项资金项目绩效自评工作，本项目主要开展档案抢救、档案征集，完善档案库房重点部位监控设备，落实档案保管保护、档案宣传，保障档案馆日常工作运转，项目年初预算0万元，调整预算数15万元，预算执行数14.94万元。项目绩效目标：完成破损档案抢救保护不少于4000卷；档案存储管理规范，验收合格率100%；档案库房重点部位监控设备完成建设；服务对象满意度达到90%。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据档案相关法律法规及业务管理规定，本项目按计划实施，资金严格按规定执行，完成破损档案抢救保护不少于4000卷，档案存储与管理更加规范，验收合格率达百分之百，档案库房重点部位监控设备按期完成，服务对象满意度指标达到90%，项目支出使用效益达到预期。
（二）绩效分析
1、项目决策
本项目依据档案法及实施条例、州档案事业“十四五”规划等政策文件设立，项目与单位职能职责高度契合。项目绩效目标设置较为完整，明确档案抢救卷数、设备建设、合格率、满意度等指标，指导项目实施。年初预算为0万元，年中调整预算15万元，资金投向聚焦档案抢救征集、库房设备完善、档案保管保护、档案宣传及档案馆日常保障，投向合理。
2、项目管理
为保障档案抢救保护项目顺利实施，项目调整预算15万元，预算执行14.94万元。本项目在实施过程中严格遵守法律法规和档案、财政相关管理规定，资金使用符合专项资金管理相关制度，专款专用，审批手续完备，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目属于公共财政支持范围，筹资结构合理，资金来源渠道合规。按财政绩效管理要求开展绩效目标申报、绩效监控、绩效自评等工作。
3、项目绩效
我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展档案抢救保护专项资金绩效自评工作。评价结果显示，项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范。完成破损档案抢救保护不少于4000卷，档案存储管理验收合格率100%，库房监控设备按期落地，服务对象满意度达90%，项目产出、效益、满意度均达到预期，资金使用效益较好。
3、 存在主要问题
绩效部分量化指标设置仍有优化空间，部分业务细节指标可进一步细化，对档案抢救、征集工作成效的过程性考核指标设置不够丰富，对项目实施过程精细化监督评价还有提升空间
四、相关措施建议
我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，细化完善可量化绩效指标；加强项目运行全过程监控，规范项目实施流程；管好用好财政专项资金，持续提升资金使用效益，不断提升档案抢救保护、征集、库房管理业务水平，夯实档案保管安全基础。
