附件5

黑水县教育局2023年

改善办学条件类项目支出绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

积极改善办学条件，是根据中央对薄弱学校改善与能力提升及民族地区教育发展重大专项实施工作的通知等文件精神，国家加大对民族地区薄弱学校基础设施的提升改造。也符合《四川省民族地区教育改革发展领导小组关于做好支持民族地区教育改革发展重大专项实施工作的通知》（川民教改〔2021〕7号）文件精神要求，为促进民族教育事业持续、协调、健康发展，提高自治州各族人民素质。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

为深入贯彻落实党的十八大精神，通过薄弱能力与提升改造，积极改善薄弱学校的办学能力，提升学校整体办学能力。通过校舍安全维修改造等，全面消除校舍安全隐患，给学生提供一个更加安全舒适的育人环境。努力打造“美丽校园”、“舒适校园”、“绿色校园”、“安全校园”。

- 预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

按照“中央、省补助，州县主体”的原则，按照薄弱学校改善与能力资金管理办法和校舍安全维修资金管理办法等，进行资金安排。

教育局代管资金113.44万元；

教育费附加支出278.01万元；

教育发展资金861.27万元；

黑水县中学等4所学校食堂智能化建设项目99.57万元；

校园自动体外除颤仪（AED）购置项目52.36万元；

农村义教综合奖补_中央资金55万元；

城乡义务教育校舍维修改造_中央资金364万元；

城乡义务教育校舍维修改造_省级资金65.99万元；

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目219.63万元。

合计2109.27万元。

- 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

本单位2023年度改善办学条件类项目均设置了一级指标（包括产出指标、效益指标、成本指标满意度指标等）、二级指标（包括数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等）、三级指标（包括项目受益人数、完成金额、服务对象满意度等），从各个不同维度对项目执行及评估情况进行细化，绩效目标设置达到了科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

通过绩效评价，可以了解项目的实际进展情况，判断项目是否偏离预定目标，从而及时调整策略。最终促进项目目标实现。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。共计得分18分。

（1）决策程序：按照国家相关文件规定标准执行，并按照“三重一大”上局务会审批决定。本项得分6分。

（2）规划论证：统筹中央、省、州、县各级资金，项目建设符合规范。本项得分5分。

（3）资金投向：按照学校需求进行项目实施，解决基础建设及学校校舍安全等方面。本项得分6分。

- 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。共计得分12分。

制度办法：改善学校办学条件类，已制定了相关制度办法。本项得分2分。

分配管理：统筹各级资金，按照学校实际情况进行项目建设，进行资金分配。本项得分10分。

绩效监管：本单位绩效监管尚待完善，单位管理层对绩效监管认识程度不够，对项目绩效监管开展不足。本项得分0分。

- 3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。共计得分7分。

预算执行：2023年改善学校办学条件，年初预算500万元，调整预算1609.27万元，预算执行2109.27万元。本项得分4分。

资金使用：2023年改善学校办学条件使用资金2109.27万元，均符合国家政策规定，无虚报冒领现象，不存在长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分3分。

- 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

- 共计得分9分。

- 目标完成：2023年改善学校办学条件已按照目标设置完成任务。本项得分6分。

完成时效：2023年改善学校办学条件已在当年完成任务。本项得分3分。

- 通用指标共计得分45分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。共计得分10分。

- （1）区域均衡性：2023年改善学校办学条件资金统筹中央、省、州、县各级资金，按照学校实际需求安排项目建设。本项得分5分。

- （2）对象精准性：2023年改善学校办学条件资金项目不涉及此项，本项得分0分。

- （3）标准合理性：2023年改善学校办学条件资金项目不涉及此项，本项得分0分。本项得分0分。

- （4）群众满意度：本项得分5分。

2.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。共计得分27分。

(1)2023年改善学校办学条件，不涉及在建项目，本项得分为0分。

(2)2023年建成项目情况：

①项目验收。项目验收及时符合相关要求，本项得分10分。

②功能实现。项目建设功能基本按照规划要求实现，本项得分8分。

③后续管护。项目后续维护正常，本项得分9分。

专用指标共计得分37分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

本单位2023年度改善办学条件类项目均设置了一级指标（包括产出指标、效益指标、成本指标满意度指标等）、二级指标（包括数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等）、三级指标（包括项目受益人数、服务对象满意度等），从各个不同维度对项目执行及评估情况进行细化，绩效目标设置达到了科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配

本单位2023年改善学校办学条件个性指标得分12分。

- 四、评价结论

- 简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

- 2023年改善学校办学条件项目自评共计得分94分。

近年来，中央、省州、地方不断加大对教育的投入，积极改善学校办学条件，提升学校办学水平，在改善基础设施建设，校舍安全保障等方面取得明显成效，对建设高质量教育具有重要作用。本次改善学校办学条件绩效综合评价从项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展、民生保障、基础设施及个性指标等8个方面进行全面评价。2023年度改善学校办学条件项目全部实施完成，对我县教育优质均衡创建，办好人民满意的教育具有重要意义。

- 五、存在主要问题

- 简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

- 现行保障制度仍然存在保障水平低、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题

- 六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育局 | 94 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322822T000005988033-教育局代管资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 教育系统项目质保金、以前年度上缴财政代管等各类资金。 资金依据具体代管项目内容进行支出。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 115.07 | 113.44 |  |  | 98.58% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 115.07 | 113.44 |  |  | 98.58% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 50 | 50 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 质保金接收人满意度 | 定性 | 是 |  | 是 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 质保金接收人满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322822T000006573234-教育费附加支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 教育费附加地方教育附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 500.00 | 278.01 | 278.01 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 500.00 | 278.01 | 278.01 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成月份 | ＝ | 12 | 月 | 12 | 55 | 55 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生受益人数 | ≥ | 3800 | 人 | 3879 | 25 | 25 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | （一）预计招生考试工作经费8万元 1、川招办[2001]48号、阿州教[2015]141号、黑招委[2015]3号，按照阿坝州招生考试经费开支标准及管理办法：1.招生考试所开支的办公费、邮电费、差旅费、交通等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 2.组考费用：每考室4-6人计算工作人员，按每场次100元标准，后勤人员50元标准。3.命题费用：命题人员每天100元标准，命译题人员每人每天200元标准。 4.试卷保密费用：保密室守护试卷工作人员白天每人50元，晚上每人100元。 5.阅卷费用：组织管理人员每人每天100元，阅卷人员每人每天200元。、 （二）学籍管理信息平台建设支撑费用7万元 黑委办[2021]51号，按省教育厅要求，该平台采集学生信息，为确保该平台后期正常使用，需向黑水移动公司支付70000元的平台建设及支撑费用。 （三）教育督导专项工作经费10万元 黑委办[2021]51号，黑委办发[2017]25号，《黑水县教育教学质量考核奖励暂行办法》，县财政每年安排100000元的教育督导专项工作专项经费。 （四）教师培训费10万元 黑委办[2021]51号，拓展教师专业发展路径，进一步推进县教师培训中心建设，改 善教师培训条件，实行全体教师五年一个周期的继续教育培训。1.健全教师长效培训机制； 2.实施中小学幼儿园教师信息技术应用能力提升2.0工程； 3.到2025年，建成4个名师工作室，培养25名骨干教师和25名学科带头人。 （五）教学成果奖励20万元 黑委办发[2017]25号，《黑水县教育教学质量考核奖励暂行办法》，县财政每年安排200000元的教学成果奖，建立质量奖励机制。 上述五项合计55万元。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 838.25 | 838.25 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 837.28 | 837.28 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.97 | 0.97 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 金额 | ≥ | 10 | 万元 | 10 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 学生人数 | ≥ | 2500 | 人 | 3879 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 教师人数 | ≥ | 300 | 人 | 300 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高黑水教育教学办学水平 | 定性 | 20 | % | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007853863-黑水县中学等4所学校食堂智能化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 为全面贯彻党的十九大精神，严格落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求和中央、省委省政府关于食品安全战略部署，全力保障广大师生在校饮食安全。根据教育部《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）和《2020年四川省教育信息化和网络安全工作要点》（川教厅办函〔2020〕18号）文件精神，推进学校食堂食品安全智能化管理系统建设，对黑水县中学、黑水县初级中学、黑水县芦花完全小学、黑水县城关幼儿园4所学校进行食堂智能化建设。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 99.57 | 99.57 |  |  | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 99.57 | 99.57 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成时间 | ≤ | 7 | 月 | 7 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 影响学生数 | ≥ | 2200 | 人 | 2200 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 涉及学校数量 | ＝ | 4 | 所 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合质量标准 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学校食堂食品安全智能化管理 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金金额 | ≤ | 100 | 万元 | 99.57 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007856758-校园自动体外除颤仪（AED）购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 进一步提升校园应急救护能力，切实保障师生生命安全，根据《四川省教育厅关于做好校园自动体外除颤仪（AED）配置工作的通知》要求购置自动体外除颤仪。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 52.36 | 52.36 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 52.36 | 52.36 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | ＝ | 17 | 台/套 | 17 | 30 | 30 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合质量要求 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校建立初步急救系统 | 定性 | 是 |  | 是 | 40 | 40 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000009375496-农村义教综合奖补_中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 上级下达综合奖补助资金 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 55.00 | 55.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 55.00 | 55.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 金额 | ≥ | 35 | 万元 | 35 | 50 | 50 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改善办学条件 | 定性 | 是 |  | 是 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000009375647-城乡义务教育校舍维修改造_中央资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于芦花完全小学等8所学校维修改造。中央资金343万元，省级资金51万元。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 364.00 | 364.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 364.00 | 364.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 涉及学校所数 | ＝ | 8 | 所 | 8 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | ≤ | 394 | 万元 | 394 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000009376859-城乡义务教育校舍维修改造_省级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 用于芦花完全小学等8所学校维修改造。中央资金343万元，省级资金51万元。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 65.99 | 65.99 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 65.99 | 65.99 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校所数 | ＝ | 7 | 所 | 7 | 25 | 25 |  |
|  |  |  | 维修项目数 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总资金 | ≤ | 394 | 万元 | 394 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000009810347-义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目主要是全县义务教育阶段学校校园建设（维修）、设施设备购置，补齐农村义务教育办学条件短板，扩大学位供给，提升育人保障能力。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 219.63 | 219.63 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 219.63 | 219.63 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校所数 | ＝ | 5 | 所 | 5 | 25 | 25 |  |
|  |  | 质量指标 | 质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 25 | 25 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时长 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校育人环境改善 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322824T000010898504-黑水县晴朗乡中心校等五所学校食堂智能化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求和中央、省委省政府关于食品安全战略部署，为大力推进我县学校食堂食品安全智能化管理系统建设，提升学校食品安全管理智能化水平，全力保障学校食品安全。逐步推进，达到2024年校（园）食堂智能化全覆盖，建设项目资金为100.00万元，资金来源：州上拨付奖补资金96.00万元，2023年教育费附加经费4.00万元。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学校食堂智能化建设所数 | ＝ | 5 | 所 | 5 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 受益人人数 | ≥ | 650 | 人 | 650 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校食品安全 | 定性 | 是 | % | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生教师满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322824T000010940212-黑水县教育优质均衡发展音体美设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 满足国家优质均衡验收音体美设施设备配备目录标准，达到国家验收要求。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 207.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 207.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≥ | 17253 | 台/套 | 17253 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 40 | 40 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ＝ | 3000 | 人 | 3000 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人数 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322824T000010940613-黑水县教育优质均衡发展实验仪器采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 教师进修校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 满足黑水县义务教育学校优质均衡验收需要。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 59.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 59.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | ≥ | 19871 | 台（套） | 19871 | 25 | 25 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 25 | 25 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度人数 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县知木林寄宿制小学 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 一）预计招生考试工作经费8万元 1、川招办[2001]48号、阿州教[2015]141号、黑招委[2015]3号，按照阿坝州招生考试经费开支标准及管理办法：1.招生考试所开支的办公费、邮电费、差旅费、交通等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 2.组考费用：每考室4-6人计算工作人员，按每场次100元标准，后勤人员50元标准。3.命题费用：命题人员每天100元标准，命译题人员每人每天200元标准。 4.试卷保密费用：保密室守护试卷工作人员白天每人50元，晚上每人100元。 5.阅卷费用：组织管理人员每人每天100元，阅卷人员每人每天200元。、 （二）学籍管理信息平台建设支撑费用7万元 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 执行标准 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助学生人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行月数 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 定性 | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县晴朗中心校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 本项目用于学校开支的办公费、邮电费、差旅费、交通、维护维修费等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 7.15 | 7.15 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 7.15 | 7.15 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | ≥ | 210 | 人 | 210 | 30 | 30 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行月数 | ≤ | 4 | 月 | 4 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高办学条件 | 定性 | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县扎窝中心校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 一）预计招生考试工作经费8万元 1、川招办[2001]48号、阿州教[2015]141号、黑招委[2015]3号，按照阿坝州招生考试经费开支标准及管理办法：1.招生考试所开支的办公费、邮电费、差旅费、交通等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 2.组考费用：每考室4-6人计算工作人员，按每场次100元标准，后勤人员50元标准。3.命题费用：命题人员每天100元标准，命译题人员每人每天200元标准。 4.试卷保密费用：保密室守护试卷工作人员白天每人50元，晚上每人100元。 5.阅卷费用：组织管理人员每人每天100元，阅卷人员每人每天200元。、 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 执行标准 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助学生人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行月数 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 定性 | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县维古中心校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | （一）预计招生考试工作经费8万元 1、川招办[2001]48号、阿州教[2015]141号、黑招委[2015]3号，按照阿坝州招生考试经费开支标准及管理办法：1.招生考试所开支的办公费、邮电费、差旅费、交通等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 2.组考费用：每考室4-6人计算工作人员，按每场次100元标准，后勤人员50元标准。3.命题费用：命题人员每天100元标准，命译题人员每人每天200元标准。 4.试卷保密费用：保密室守护试卷工作人员白天每人50元，晚上每人100元。 5.阅卷费用：组织管理人员每人每天100元，阅卷人员每人每天200元。、 （二）学籍管理信息平台建设支撑费用7万元 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1.06 | 1.06 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.06 | 1.06 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 执行标准 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 补助学生人数 | ≥ | 60 | 人 | 60 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行月数 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 定性 | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县色尔古中心校 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 一）预计招生考试工作经费8万元 1、川招办[2001]48号、阿州教[2015]141号、黑招委[2015]3号，按照阿坝州招生考试经费开支标准及管理办法：1.招生考试所开支的办公费、邮电费、差旅费、交通等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 2.组考费用：每考室4-6人计算工作人员，按每场次100元标准，后勤人员50元标准。3.命题费用：命题人员每天100元标准，命译题人员每人每天200元标准。 4.试卷保密费用：保密室守护试卷工作人员白天每人50元，晚上每人100元。 5.阅卷费用：组织管理人员每人每天100元，阅卷人员每人每天200元。、 （二）学籍管理信息平台建设支撑费用7万元 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | ≥ | 48 | 人 | 48 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 执行标准 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行月数 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 定性 | 90 | % | 90 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 51322823T000007823057-教育发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县初级中学 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | （一）预计招生考试工作经费8万元 1、川招办[2001]48号、阿州教[2015]141号、黑招委[2015]3号，按照阿坝州招生考试经费开支标准及管理办法：1.招生考试所开支的办公费、邮电费、差旅费、交通等其他开支公用经费按州级财政部门规定执行。 2.组考费用：每考室4-6人计算工作人员，按每场次100元标准，后勤人员50元标准。3.命题费用：命题人员每天100元标准，命译题人员每人每天200元标准。 4.试卷保密费用：保密室守护试卷工作人员白天每人50元，晚上每人100元。 5.阅卷费用：组织管理人员每人每天100元，阅卷人员每人每天200元。、 （二）学籍管理信息平台建设支撑费用7万元 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 11.56 | 11.56 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.56 | 1.56 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 100 | 人 | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 金额 | ≥ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成任务时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济情况 | 定性 | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 资助标准 | ＝ | 1000 | 元/人 | 1000 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |