四川省黑水县文化体育和旅游局2020年度项目支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

- 2020年中央下达黑水县文化体育和旅游局非遗项目资金30万元（阿州财教【2020】33号资金文件）；公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）51万元（阿州财教【2020】22号资金文件）；公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）146万元（阿州财教【2020】39号资金文件101.18万元、阿州财教【2020】108号资金文件44.82万元）。以上资金共计227万元，当年全部到位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

- 2020年，我局在以上三个项目中共计投入资金61.2万元。其中：公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）送戏下乡投入资金51万元；公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）投入资金10.2万元。

- 绩效分析。

- 项目决策

- 公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）送戏下乡投入资金51万元，送戏下乡120场，完成率117.6%；公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）投入资金10.2万元完成率7%；非遗项目2020年到位资金投入资金0万元，非遗项目完成进校园1次、进景区1次、举办非遗培训班1期，投入资金均为上年度结余资金。

- 2、项目管理

- 绩效指标完成情况分析。2020年黑水县文化体育和旅游局积极组织艺术团演员送戏送文化下乡，年初预算资金51万元，送戏下乡102场，实际使用资金51万元，送戏下乡120场.完成当年任务的117.6%。

- 3、项目绩效

- 2020年，我局公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）146万元（阿州财教【2020】39号资金文件101.18万元、阿州财教【2020】108号资金文件44.82万元）。实际使用资金10.2万元。结转到2021年继续使用135.8万元。项目未完成的原因为：阿州财教【2020】108号资金文件44.82万元，资金到位时间2020年12月17日，项目当年无法实施。其余项目正在实施中，跨年完成。故支付滞后。2021年我局将跟进项目进度，加大项目资金支付力度，项目资金使用率争取达到100%。

- 以上项目，我局项目股均已通过本局公示栏公开。2020年我局组织送戏下乡120场.完成当年任务的117.6%。非遗项目完成进校园1次、进景区1次、举办非遗培训班1期。取得了很好的社会效益，人民群众满意度达95%。

- 存在主要问题

- 单位内部各部门沟通方式有待协调改进。

四、相关措施建议

- 对部门决算管理及报表设计的意见建议。报表设计，重复表太多，建议精简。