### 2022年文旅局旅游发展资金支出绩效报告

### (项目单位自评)

一、项目概况

- 为进一步打造精品旅游，提高黑水县旅游文化的知名度和美誉度，我局在2022年开展了发展旅游文化工作。贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品开发。提升旅游基础设施建设及服务。

- 项目资金申报及批复情况

- 2022年旅游发展项目预算投入资金600万元，我局实际到位资金554.9万元，下达宣传部旅游项目资金45.1万元，我局资金下达时间分别为一、黑旅中函（2022）55、56号景区功能区采购及交通导视系统109.41万元；二、黑旅中函（2022）6号关于拨付沙板沟村休闲光观建设项目征地补偿费用的请示140.9万元；三、黑旅中函（2022）65号关于下达2022年度县级旅游发展资金的函304.59万元。资金管理办法等符合相关规定。

- （二） 项目绩效目标。我县在2022年开展了发展旅游文化工作。贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品开发。提升旅游基础设施建设及服务。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年旅游发展项目预算投入资金600万元，我局实际到位资金554.9万元，下达宣传部旅游项目资金45.1万元，我局资金下达时间分别为一、黑旅中函（2022）55、56号景区功能区采购及交通导视系统109.41万元；二、黑旅中函（2022）6号关于拨付沙板沟村休闲光观建设项目征地补偿费用的请示140.9万元；三、黑旅中函（2022）65号关于下达2022年度县级旅游发展资金的函304.59万元。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，资金为县级财政资金，

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出为554.9万元，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据等符合资金支付规定，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况符合要求。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

- 我局在2022年开展了发展旅游文化工作。贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织指导重要旅游产品开发。提升旅游基础设施建设及服务。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

完成项目3个、符合质量规范、时效、严格控制成本等，对照项目计划完成目标，项目质量达标率为100%，建设标准符合标准，按期完成率为100%，建设资金总投入554.9万元，服务对象满意度指标95%。

- （二）项目效益情况。

- 项目带来的经济效益带动周边群众增加收益，带来的社会效益为接待游客数量增加，提升游客满意度，提升环境保护率，项目可持续使用年限预计为10年。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

资金拨付进度缓慢：项目在实施过程中，由于涉及单位多，项目资料参差不齐，加之时间紧任务重，故导致相关经费未能及时拨付。

- 相关建议

- 一、为加快财政资金支出进度，提高资金使用效益，我局将积极与各相关部门进项沟通协调，及早着手、积极部署、统筹安排，采取一系列措施促进专项资金拨付进度。

二、是转变观念，变被动拨款为主动服务。

三、是查找原因，统计好财政支出进度情况，掌握预算指标下达及拨付情况，对预算指标未拨付的具体原因和存在的问题进行全面分析，督促项目实施单位加快工程进度，确保项目资金，按及时落实到位。