黑水县财政局

2022年部门整体支出绩效自评报告

为强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财〔2023〕105号）等文件要求，我局高度重视，对2022年度单位整体支出的管理、使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评价工作。现将评价情况报告以下：

一、部门《单位)概况

(一)机构组成。

黑水县财政局属行政机构一级预算单位，局机关内设办公室等11个股室，分别为：办公室、综合股（行政审批股）、预算股、国库股、资产管理和政府采购监督管理股、经济建设股、行政执法及教育文化股、社会保障股、农业农村股（基层财政股）、自然资源与生态环境股、财政监督与绩效管理股。事业机构4个(参公机构1个)分别为：国库集中支付中心、财政投资评审中心、乡镇财政管理中心、国有资产经营管理中心）。单位财务由党组书记、局长和分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按照《政府会计制度》进行会计核算。

(二)机构职能。

根据黑编办发〔2019﹞38号文件规定，本部门的主要职责是：

1、拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。按照管理权限管理全县税政事项。

3、负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草 案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11、管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为， 组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会 计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成县委、县政府和州财政局交办的其他任务。

(三)人员概况。

黑水县财政局属行政机构一级预算单位。总编制42名，其中：行政编制15名，参公编制13人，行政工勤4名；事业编制10名。在职人员总数35人，其中：行政人员10人、参公人员11人、行政工勤3人、事业人员11人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（含调剂预算）。2022年本年预算收入合计983.99万元，其中：一般公共预算拨款收入983.99万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(二) 部门财政资金支出情况。

1.支出总体情况。

2022年全年安排支出总额1105.31万元，其中一般性财政拨款支出1105.31万元。按支出性质和经济分类：基本支出843.04万元，其中：人员经费支出767.15万元，公用经费支75.89万元。项目支出262.27万元。按经济分类支出：工资福利支出739.04万元，商品和服务支338.16万元，对个人和家庭的补助支出28.11万元。

2.预算执行情况。

2022年各项经费支出比2021年支出建设546.39万元。与上年相比下降33.08%。其中人员经费支出767.15万元与上年734.19万元相比增加32.96万元，占4.3％，日常公用支出75.89万元与上年253.08万元相比减少177.19万元，占70.01％，项目支出262.67万元与上年664.42万元相比减少401.75万元，占60.47%。

3.结构分析。

2022年财政拨款支出按支出性质划分，人员支出767.15万元，公用支出75.89万元。人员支出比率69.41％，公用支出比率6.87％。项目支出262.27万元，项目支出比率23.72％。

4.重点经济分类支出执行情况。

2022年“三公”经费财政9.94万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费9.37万元。

因公出国（境）经费：2022年因公出国（境）经费支出0万元，与2021年持平，主要原因是2022年度没有安排因公出国（境）。

公务接待费：2022年实现公务接待费支出0.57万元，与2021年度0.17万元相比增加0.4万元，主要原因是2022年度用于公务活动开支的部门公务接待和商务接待。

公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费9.37万元，与2021年公务用车购置及运行维护费8.21万元相比增加1.16万元。主要原因是公务用车维修维护及开展工作。

- 部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1.绩效目标设定。

（1）整体绩效目标设定：根据县财政统一布置，在编制2022年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。

（2）项目绩效目标设定：2022年部门项目出绩效目标根据2021年度工作总结及2022年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。指标设定科学合理、目标明确。

2.绩效目标实现。

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，公务卡使用率比较高，各项特定目标项目基本完成预算目标任务，资金执行情况按计划推进，达到预期效果。2022部门预算绩效目标共8个，主要包括信息化建设3个，分别为：预算一体化、国库业务、财政网络运行维护；财政基建项目委托评审费2个，分别为：财政基建投资评审、项目支出绩效评价；其他财政事务3个，分别为：局机关食堂、财政专项业务费、财政购买劳务派遣人员。

3.产出指标完成情况分析。

基本支出用于保障机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常公用经费。

项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标执行，保障我局日常工作运转及承担的事项正常推进，较好地完成全年工作任务。

数量指标：预算一体化业务经费完成10.68万元，完成率59.33%；国库业务经费完成19.79万元，完成率82.46%；财政网络运行维护22.1万元，完成率86.67%；财政基建项目委托评审费完成109.8万元，完成率100%；财政绩效评价业务完成26.85万元，完成率99.44%；机关食堂经费完成10万元，完成率100%；财政购买劳务派遣人员经费完成35.58万元，完成率88.95%。

质量指标：各项特定项目目标绩效指标均达到预期效果，执行进度及时，没有发现有违规违纪现象。

时效指标：整体项目目标时效完成率为100%，所有项目经费全在2022年12月31日截止使用，未完成的经费全额上缴财政，时效上全部达到预期目标。

4.预算编制。

我局在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，严格执行《预算法及其他相关规定》，按照预算编制要求编制预算，提前做好情况摸底、数据收集，编制2023年部门支出预算。

5.资产管理方面

我单位进一步加强资产管理，做好资产登记工作，单位无任何资产流失情况。

6.信息公开情况

我单位按照上级要求，在政府网站上进行预算、决算公开。

(二) 结果应用情况。

1.2022年部门预算编制规范、准确，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2.2022年部门决算按照县财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。结合本单位实际情况按财经要求建立健全了财务管理制度、约束机制及监督机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

3.作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。本绩效报告将向县财政局报送，拟公开于黑水财政局门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

从整体上来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论是在资金预算、审批、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到了资金高效安全运行。自评得分91分。

(二) 存在问题。

一是预算绩效编制还有待进一步细化；二是个别支出支付进度安排不够合理；三是总体绩效目标设置基本合理，但年初未将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标。年初设置指标未能全面细化项目绩效目标，所设指标未能全面概括项目内容。

(三) 改进建议。

一是加强预算管理，进一步提升预算的合理性和实用性，在编制年度预算时，充分论证项目立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大的效益；二是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，更好的发挥监督职责作用。三是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。四是加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行的各项政策，不断提高业务能力，确保预算指标执行不交叉，不断提高绩效目标管理水平。五是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

黑水县财政局

2023年6月30日