黑水县财政局

2022年财政绩效评价管理服务项目支出绩效

自评报告

根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财〔2023〕105号）文件精神要求，黑水县财政局对2022年预算批复的项目开展了绩效自评，现将情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步加强我县预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用率，结合本单位实际情况，对2022年购买绩效评价管理服务项目开展绩效评价工作。成立了以分管副局长为组长，办公室、财务室、各项目管理股室为成员的支出绩效评价工作组，认真组织开展绩效评价工作。资金申报27万元，项目资金批复27万元，资金来源为财政资金，经费来源于财政拨款，合法合规，资金渠道明确。

（二） 项目绩效目标。

2022年，购买绩效评价管理服务项目，主要提高全县预算绩效管理水平，开展事前绩效评估8个、部门整体支出评价20个、政策和项目支出30个绩效评价工作。

(三) 项目资金申报相符性。

(1)财力支持方面。我局计划通过从上级争取预算安排的渠道解决经费。项目实施验收合格后，我局采用报账制进行资金的支付管理。

(2)运行机制方面。财政绩效监督股负责项目实施的前期工作，各相关股室配合。

(3)申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

购买绩效评价管理服务项目资金到位27万元，到位率100%。

2.资金使用。

我单位财政下达到位资金27万元，已支出26.85万元，支出率99.44%。

(二) 项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，设置了分管领导、会计、出纳，及时进行会计核算及账务处理。严格执行资金管理，专款专用，确保资金使用效益、资金安全。

(三) 项目组织实施情况。

根据县财政下达的资金，结合工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费开支在核定的限额内和范围内实行凭票据实报销，并及时进行账务处理和会计核算；我局对该笔预算进行严格的监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1、产出指标完成情况分析。

⑴项目完成数量：开展事前绩效评估8个、部门整体支出评价20个、政策和项目支出绩效评价30个。

⑵项目实施进度：已支出26.85万元，支出率99.14%。

⑶项目成本节约情况：预算27万元，已支出26.85万元，支出率99.44%。基本完成预算支出。

⑷项目完成质量：报告的合格率﹥﹦95%。

（二）项目效益情况。

1、效益指标完成情况分析。

项目的可持续影响分析：保障单位的预算绩效管理水平有所提升。

2、满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况分析：被评价单位单位的满意度及被指导部门的满意度﹥﹦90%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

绩效目标设置基本合理，但年初未将绩效目标分解为清晰、

可衡量的绩效指标。年初设置指标未能全面细化项目绩效目

标，所设指标未能全面概括项目内容。

(二)相关建议。

一是完善预算资金管理，确保项目资金及时下拨，提高资金使用绩效。

黑水县财政局

2023年6月30日