附件9：

项目支出绩效自评报告

（黑水县自然资源局2019年群测群防专职监测补助资金）

1. 项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**根据《阿坝州财政局关于下达2019年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金的通知》（阿州财投[2019]3号）收到2019年群测群防专职监测补助资金93.6万元，隐患点260处，每处资金补助0.36万元。

**（二）项目绩效目标。**

该项目为黑水县2019年群测群防专职监测补助资金，主要内容是对全县每处隐患点进行专职监测人员补助资金，将资金切实落实在每一个监测人员上。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2019年2月根据《阿坝州财政局关于下达2019年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金的通知》（阿州财投[2019]3号）收到2019年群测群防专职监测补助资金93.6万元。

2．资金使用。该项目一次性支付黑水县260处隐患点专职监测人员补助资金93.6万元。

**（二） 项目财务管理情况。**

为加强地质灾害防治项目和资金的管理，我县制定了《黑水县地质灾害防治项目和资金管理制度》，项目实施和资金管理严格按《四川省国土资源厅 四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件执行，做到了专帐管理、专款专用。

**（三）项目组织实施情况。**

2019年底一次性发放黑水县17个乡镇260处隐患点监测人员资金93.6万，无结余。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2019年12月底一次性发放黑水县17个乡镇260处隐患点监测人员资金93.6万，消除隐患，确保人民生命财产安全。

**（二）项目效益情况。**

监测预警区地质灾害防范能力提升，工程治理区群众生命财产安全保障提高；服务对象指标：实施区群众防灾减灾参与度达到90%，实施区域受益人群满意度达到95%。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

监测人员选择难度大。一般情况监测人员均在受威胁对象中就近选取，且需要至少整个主汛期（5-9月份）在家，但是汛期外出务工人员较多，导致部分隐患点只能选择年龄较大、文化较低的人员；（二）监测人员变动频繁或者电话变动频繁。汛期抽查时电话空号或者关机情况时有发生；（三）监测人员文化素质低我县为民族地区，监测员文化水平参差不齐，差异较大。监测员的文化接受能力差，培训不能达到预期效果，导致监测员的在遇到地质灾害时的应急、反馈能力不足，正确快速处置不到位；（四）监测人员补助经费补助不够。黑水县属于深度贫困县，这几年全县人民都在举全县之力，全力开展脱贫攻坚工作，对于省级补助资金到位后，余下的补助资金（地方县级配套资金不足），不能及时兑现到位；（五）地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间；（六）黑水县属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大。建议县财政设立地质灾害防治专项资金。凡涉及地质灾害防治的财政资金由县自然资源部门专帐管理，一个口子支出；（七）排危除险项目资金单笔支出金额较小，但点多面广，监督和管理难度相对较大，今后应加强和规范应急处置资金的支出管理，确保资金使用方向和使用效益。

**（二）相关建议。无**