**黑水县2021年粮食稳产保供基地建设项目**

**支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

在石碉楼乡、扎窝镇、晴朗乡、西尔镇、芦花镇、木苏镇等乡镇发放马铃薯种子200吨，实现的具体绩效目标为种植马铃薯1000亩。项目实施进度计划：（一）2021年3月前完成挂网等前期工作。（二）2021年3-4月完成种薯发放及种植（三）2021年5-10月田间管理工作。（四）202110月完成种子采收，项目验收完工。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

结合该项目自身特点，该项目政策落实规划、分配合理，使用合规、执行有效、操作规范，社会满意度非常高，实施该项目具有群众基础和群众熟练地生产技术，能有效促进产业发展，带动农户增收，助力乡村振兴。所以我们自评98.5分。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过项目的建设，能有效改善我县粮食作物耕种收水平，改良土壤结构，进一步提高我县农作物的生产能力和马铃薯种植品质，预计项目建成后，项目区马铃薯亩均单产提高200至300斤，可实现亩均增收400元以上，带动项目区涉及乡镇贫困人口增收致富，为产业振兴贡献力量。

2.项目管理

资金来源于中央财政专项扶贫资金，资金文号名称2021年乡村振兴有效衔接资金，资金文号阿州财农（2021）42号，投资总额80万，资金到位率100%，且到位及时性。

投资总额80万，实际支出指标总额76.6万。资金开支用于购买马铃薯种子200吨。支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目绩效

经济效益。该项目建成后，可实现亩产2000斤，预计2元/斤，实现亩产值4000元，经济效益非常显著。

社会效益。通过项目的建设，能有效改善我县粮食作物耕种收水平，改良土壤结构，进一步提高我县农作物的生产能力和马铃薯种植品质，预计项目建成后，项目区马铃薯亩均单产提高200至300斤，可实现亩均增收400元以上，带动项目区涉及乡镇贫困人口增收致富，为产业振兴贡献力量。

生态效益。项目规划严格按标准化的要求进行建设，通过种养循环示范基地建设，实现粪污零排放，化肥零增长，促进果蔬健康生长，解决了农户传统养殖对环境的污染问题，实现了环境保护。

可持续效益。经济效益非常显著，能有效改善我县粮食作物耕种收水平，改良土壤结构，进一步提高我县农作物的生产能力和马铃薯种植品质，实现了环境保护等，因此项目可持续发展和实施。

服务对象满意度。收益群众满意度≥99%

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无