黑水县科学技术和农业畜牧局

2022年监测户低收入户内生动力提升项目

绩效自评总结报告

**一、绩效目标分解下达情况**

2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目1个，涉及资金来源1个（阿州财农〔2022〕8号），到位资金80万元，主要用于采购发放生猪188头，凤尾鸡 2604只，中蜂224 群，黄牛62头，涉及120户边缘户监测户（脱贫不稳定户、突发严重困难户）。

**二、绩效自评工作开展情况**

项目于2022年3月30日开工，6月初完成项目建设，要用于采购发放生猪188头，凤尾鸡 2604只，中蜂224 群，黄牛62头，涉及涉及全县12个乡镇，分别是沙石多镇、芦花镇、西尔镇、木苏镇、维古乡、色尔古镇、石碉楼乡、洛多乡、知木林镇、慈坝乡、晴朗乡、扎窝镇。120户边缘户监测户（脱贫不稳定户、突发严重困难户）。

**三、绩效目标自评完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析。**

**1、项目资金到位情况分析。**

计划项目资金80万元，实际到位资金80万元，资金到位率100%。

**2、项目资金执行情况分析。**

项目实际执行使用拨付资金79.53128万元，使用率99%支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符，结余资金上缴财政。

**3、项目资金管理情况分析。**

按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（二）绩效目标完成情况分析。**

**1、产出指标完成情况分析。**

黑水县“2022年监测户低收入户内生动力提升项目”目前已完成。投入资金79.53128万元，发放生猪188头，凤尾鸡 2604只，中蜂224 群，黄牛62头。

**2、项目效益情况。**

经济效益。项目共发放生猪188头、中蜂224群、凤尾鸡2604只、黄牛62头，涉及120户边缘户监测户（脱贫不稳定户、突发严重困难户），年均实现增收70万元，户均增收 5833元，人均增收1857元，经济效益显著。

社会效益。通过项目建设可激发120户边缘户监测户内生动力，从事种养殖生产增收，学习技术，该项目不仅巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为农户提供产业支持，为乡村振兴奠定基础。

生态效益。项目通过鼓励农户实行种养殖循环模式，实现粪污零排放，减少化肥支出，促进果蔬健康生产，解决了农户大量购置化肥、磷肥等对环境的污染问题，传统养殖对环境的污染问题，实现了化肥零增长，粪污综合利用，减少环保压力。

可持续影响。生猪持续利用年限1年，鸡持续利用年限2年，中蜂持续利用年限5年。

1. **满意度指标完成情况分析。**

受益边缘户监测户（低收入户、突发困难户）群众满意度95%，受益群众满意度97%.

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

已公示。