黑水县科学技术和农业畜牧局

2022年种草养畜建设示范项目自评总结

报告

**一、绩效目标分解下达情况**

2022年乡村振兴衔接资金项目1个，涉及资金来源1个（阿州财农〔2022〕8号），到位资金775万元，资金缺口0.954万元。主要用于采购草种、网围栏、复合肥、贮草棚、农机设备等物资。

1. **绩效自评工作开展情况**

项目于5月开工，9月底完工，已完成11个村集体实施种草养畜面积3580亩，购置牧草种66500公斤，配套复合肥179吨；地膜4501公斤；铡草机10台；圆草捆打捆包膜一体机11台；发电机11台；叉车11台；网围栏3.2075万米套；建设贮草棚4400立方米。

三、**绩效目标自评完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

1. **资金计划及到位。**

计划项目资金775.954万元，实际到位资金775万元，资金到位率99.8%。

1. **资金使用。**

截至目前已拨付资金675.9912万元(剩余尾款正在拨付，预计10月20日完成拨付)，支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

1. **项目财务管理情况。**

按项目进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）绩效目标完成情况分析

**1、项目完成情况。**

黑水县“2022年种草养畜建设示范项目”目前已完成。2、**项目效益情况。**

**经济效益。**项目建成后，作为全县种草养畜青贮饲料种植加工示范培训基地，推广到全县，减少牲畜超载压力，从而达到草畜平衡，畜牧业健康有序发展，预计年产鲜草3938吨，年收入787.6万元。

**社会效益。**本项目由于投入低，收入高，特别是纯利润率高，可以作为退耕还林、退牧还草、扶贫开发等后续产业结构调整的替代产业。对增加群众收入，提高生活质量作用重大。

**生态效益。**由于是种草养畜项目，解决了草场超载问题，从而减少草场退化现象，减少牲畜死亡率，起到了促进草蓄平衡、保护草原生态的作用。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

**已完成项目公示。**