2023年黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目

支出绩效评价报告

- 评价工作开展及项目情况

通过项目的实施，紧密围绕黑水县对规模化和标准化农业种植园区建设需求，在原有基地的基础上进行升级改造，完善基地设施设备，新增先进农业设施，开展病虫害统防统治实验，将苹果种植园区建设成标准化基地，提高基地苹果生产能力。

- 评价选点：本项目位于黑水县维古乡。在维古乡完成85亩苹果标准化种植基地配套设施建设和设备完善。

评价方法：现场咨询、实施单位自评，形成完整自评资料。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

- 通过汇总、整理、分析项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为98分。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县科学技术和农业畜牧局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 85亩苹果标准化种植基地配套设施和设备完善，包含架材、网围栏以及水肥一体化安装。 |  |  |  |  | 项目内包含安装网围栏8千米，水肥一体化设备一套，架材85亩，现已完成并验收合格。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 在黑水县维古乡西苏瓜子村苹果基地开展项目，主要安装架材及建设水肥一体化以及地边网围栏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 200.00 | 199.62.00 | 199.62 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 水肥一体化 | ≥ | 85 | 套 | 85 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 架材使用年限 | ≥ | 10 | % | 2 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 项目建设按期完成率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加人口收入（总收入） | ≥ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 带动农户劳务务工 | ≥ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续性影响指标 | 使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费 | ≤ | 199.62 | 万元 | 914.16 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

- 项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

- 项目绩效目标设置：在维古乡完成85亩苹果标准化种植基地配套设施建设和设备完善。

- 项目管理

# 项目资金分配原则及考虑因素：根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号），严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求管理项目资金，对实施程序、资金使用等情况进行公开公示，严格按照项目实施进度拨付资金，确保任务按时完成。

项目资金分配情况：分配资金200万元。其中：（1）水肥一体化系统及其他配套设施85亩，13760元/亩，投入资金117万元；（2）网围栏8000米，40元/米，投入资金32万元；（3）树苗架材85亩，6000元/亩，投入资金51万元。严格按照签订的合同进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- 项目绩效

- 项目内包含安装网围栏8千米，水肥一体化设备一套，架材85亩，现已完成并验收合格。数量指标：水肥一体化≥85套；质量指标：架材使用年限≥10年；时效指标：项目开工率达到100%、项目建设按期完成率达到100%；经济效益指标：特色产业带动增加人口收入（总收入）≥5万元、带动农户劳务务工≥4万元；可持续性影响指标：使用年限≥10年、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%、经济成本指标：工程建设费≤199.62万元。

- 三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无