2023年黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目
支出绩效评价报告

1、 评价工作开展及项目情况
通过项目的实施，紧密围绕黑水县对规模化和标准化农业种植园区建设需求，在原有基地的基础上进行升级改造，完善基地设施设备，新增先进农业设施，开展病虫害统防统治实验，将苹果种植园区建设成标准化基地，提高基地苹果生产能力。
评价选点：本项目位于黑水县维古乡。在维古乡完成85亩苹果标准化种植基地配套设施建设和设备完善。
评价方法：现场咨询、实施单位自评，形成完整自评资料。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过汇总、整理、分析项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为98分。

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	黑水县苹果标准化种植基地提质增效项目

	主管部门
	
	实施单位 （盖章）
	黑水县科学技术和农业畜牧局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	85亩苹果标准化种植基地配套设施和设备完善，包含架材、网围栏以及水肥一体化安装。
	项目内包含安装网围栏8千米，水肥一体化设备一套，架材85亩，现已完成并验收合格。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	在黑水县维古乡西苏瓜子村苹果基地开展项目，主要安装架材及建设水肥一体化以及地边网围栏。

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	200.00
	199.62.00
	199.62
	100%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	水肥一体化
	≥
	85
	套
	85
	15
	15
	

	
	
	质量指标
	架材使用年限
	≥
	10
	%
	2
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目开工率
	=
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	
	项目建设按期完成率
	=
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	特色产业带动增加人口收入（总收入）
	≥
	5
	万元
	5
	10
	10
	

	
	
	
	带动农户劳务务工
	≥
	4
	万元
	4
	10
	10
	

	
	
	可持续性影响指标
	使用年限
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	工程建设费
	≤
	199.62
	万元
	914.16
	5
	5
	

	合计
	100
	100
	



（二）绩效分析
1、项目决策
[bookmark: _GoBack]项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
项目绩效目标设置：在维古乡完成85亩苹果标准化种植基地配套设施建设和设备完善。
2、 项目管理
项目资金分配原则及考虑因素：根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号），严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求管理项目资金，对实施程序、资金使用等情况进行公开公示，严格按照项目实施进度拨付资金，确保任务按时完成。
项目资金分配情况：分配资金200万元。其中：（1）水肥一体化系统及其他配套设施85亩，13760元/亩，投入资金117万元；（2）网围栏8000米，40元/米，投入资金32万元；（3）树苗架材85亩，6000元/亩，投入资金51万元。严格按照签订的合同进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、 项目绩效
项目内包含安装网围栏8千米，水肥一体化设备一套，架材85亩，现已完成并验收合格。数量指标：水肥一体化≥85套；质量指标：架材使用年限≥10年；时效指标：项目开工率达到100%、项目建设按期完成率达到100%；经济效益指标：特色产业带动增加人口收入（总收入）≥5万元、带动农户劳务务工≥4万元；可持续性影响指标：使用年限≥10年、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%、经济成本指标：工程建设费≤199.62万元。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
