2023年黑水县粮经作物冷链仓储集配中心建设项目
支出绩效评价报告

1、 评价工作开展及项目情况
[bookmark: _GoBack]黑水县色尔古镇建设了大量的水果基地，水果产量较大， 冷链物流保持稳中有进的发展态势，在抗疫保供、保通保畅、消费升 级、食品安全、民生保障等方面发挥了重要作用。但是，总体来看，黑水县冷链物流尚存在设施设备总量不足、区域分布不平衡，冷链物流专业化、规模化、现代化程度还不高等问题。尤其是冷链产销衔接不畅，农产品冷链流通率、损腐率、流通成本等关键指标与发达城市相比存在较大差距，产地冷藏保鲜设施、产地交易市场、产地初加工中心建设明显不足，农产品流通体系不够健全。“最初一公里”的解决途径之一就是推进产地集配中心建设。
在色尔古镇新建黑水县粮经作物冷链仓储集配中心 1 栋、建筑面积 3138.73 ㎡，其中地上2708.73 平方米，地下 430 平方米。主要建设气调库、选果生产线、辅助配套功能用房等；配套室外综合管网、院坝硬化等附属工程；购置制冷设备、保温库体、智能选果线等设备设施。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效指标设置合理，综合自评得分为95分，鉴于项目为在建项目后期如出现绩效指标偏离将及时采取措施予以纠正。
	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	黑水县粮经作物冷链仓储集配中心建设项目

	主管部门
	黑水县农业农村水利和科技局
	实施单位 （盖章）
	黑水县农业农村水利和科技局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	在色尔古镇新建黑水县粮经作物冷链仓储集配中心 1 栋、建筑面积 3138.73 ㎡，其中地上2708.73 平方米，地下 430 平方米。主要建设气调库、选果生产线、辅助配套功能用房等；配套室外综合管网、院坝硬化等附属工程；购置制冷设备、保温库体、智能选果线等设备设施。
	项目正在建设，完成项目总体投资60%.

	
	2.项目实施内容及过程概述
	在色尔古镇新建黑水县粮经作物冷链仓储集配中心 1 栋、建筑面积 3138.73 ㎡，其中地上2708.73 平方米，地下 430 平方米。主要建设气调库、选果生产线、辅助配套功能用房等；配套室外综合管网、院坝硬化等附属工程；购置制冷设备、保温库体、智能选果线等设备设施。项目正在建设

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	1150
	983.31
	983.31
	100%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	983.31
	983.31
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	新建粮经作物冷链仓储集配中心以及附属配套设施
	≥
	2597
	平方米
	1000
	15
	13
	项目为跨年项目，正在建设

	
	
	质量指标
	根据《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）、《冷库设计标准》（GB50072-2021）规定执行
	=
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目开工率
	=
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	项目建设按期完成率
	=
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	2597.94㎡冷链仓储集配中心用于出租
	≥
	27
	万元
	0
	10
	10
	

	
	
	
	带动农户劳务务工
	≥
	13.5
	万元
	5
	10
	7
	项目为跨年项目，正在建设

	
	
	可持续性影响指标
	使用年限
	≥
	20
	年
	20
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	工程建设费
	≤
	914.16
	万元
	914.16
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	
	

	评价结论
	项目绩效指标设置合理，综合自评得分为95分，鉴于项目为在建项目后期如出现绩效指标偏离将及时采取措施予以纠正。

	存在问题
	项目的预算控制是项目实施的先决条件，本项目在项目预算实施过程中对预算把握稍显欠缺，一二类费用的比例分配存在些许
瑕疵。

	改进措施
	增加专项资金预算支持方向，黑水县为全国乡村振兴重点帮扶县，县级财政收入薄弱，衔接资金有且仅能支持项目一类费用，
基建项目程序复杂，涉及项目前期费用较多，为保障基建项目的有序实施，缓解县级财政压力，建议衔接资金增加管理费计提比例。



（二）绩效分析
1、项目决策
在色尔古镇新建黑水县粮经作物冷链仓储集配中心 1 栋、建筑面积 3138.73 ㎡，其中地上2708.73 平方米，地下 430 平方米。主要建设气调库、选果生产线、辅助配套功能用房等；配套室外综合管网、院坝硬化等附属工程；购置制冷设备、保温库体、智能选果线等设备设施。
2、 项目管理
项目资金分配情况：分配资金795.135445万元。严格按照签订的合同进行支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、 项目绩效
目前项目为跨年项目，为在建项目，实施过程中未发现绩效偏离。数量指标：新建粮经作物冷链仓储集配中心以及附属配套设施≥2597平方米、质量指标：根据《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）、《冷库设计标准》（GB50072-2021）规定执行率100%、时效指标：项目开工率达到100%、经济效益指标：2597.94㎡冷链仓储集配中心用于出租≥27万元、可持续性影响指标：使用年限≥20年、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%、经济成本指标：工程建设费≤914.16万元。
三、存在主要问题
项目的预算控制是项目实施的先决条件，本项目在项目预算实施过程中对预算把握稍显欠缺，一二类费用的比例分配存在些许瑕疵。
四、相关措施建议
[bookmark: _Hlk110546638]增加专项资金预算支持方向，黑水县为全国乡村振兴重点帮扶县，县级财政收入薄弱，衔接资金有且仅能支持项目一类费用，基建项目程序复杂，涉及项目前期费用较多，为保障基建项目的有序实施，缓解县级财政压力，建议衔接资金增加管理费计提比例（现为到达资金额度1%）。

