2024年黑水县2024年草原生态保护补助奖励政策项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的过程中资金兑现是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

（三）评价选点。黑水县。

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，局评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过汇总、整理、分析黑水县草原生态保护补助奖励项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322824T000011863495-黑水县2024年草原生态保护补助奖励政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县农业农村水利和科技局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 全县实施禁牧49万亩，兑现禁牧补助367.5万元，实施草畜平衡162.4万亩，兑现奖励406万元。 |  |  |  |  | 按时完成报账工作 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 按时完成报账工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 780.85 | 780.85 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 780.85 | 780.85 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 资金到户率 | 定量 | 1 | % |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 | 定量 | 1 | % |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 项目建设按期完成率 | 定量 | 1 | % |  | 15 | 15 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧补贴标准 | 定量 | 7.65元/亩 | 元/亩 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 平衡补贴标准 | 定量 | 2.5元/亩 | 元/亩 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现产值 | 定量 | =780.85万元 | 万元 |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 受益人数 | 定量 | =13016人 | 人 |  | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | 定量 | ≧90 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 通过汇总、整理、分析黑水县2023年草原生态奖补项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为99分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨武强 |  |  |  |  | 财务负责人：罗晓平 |  |  |  |  |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2、项目管理

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

- 项目绩效

- 通过实施草原补奖政策，在全县牧区继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，实施草原禁牧49万亩，草畜平衡162.4万亩，引导农牧民合理配置载畜量，项目各项指标均已完成。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金到户率 | 定量 | 1 | % | 100% |
|  | 时效指标 | 项目开工率 | 定量 | 1 | % | 100% |
|  |  | 项目建设按期完成率 | 定量 | 1 | % | 100% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁牧补贴标准 | 定量 | 7.65元/亩 | 元/亩 | 100% |
|  |  | 平衡补贴标准 | 定量 | 2.5元/亩 | 元/亩 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现产值 | 定量 | =780.85万元 | 万元 | 100% |
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 | 定量 | =13016人 | 人 | 100% |
| 满意度 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | 定量 | ≧90 | % | 100% |

- 存在主要问题

无

- 相关措施建议

无