黑水县2025年脱贫人口小额信贷贴息
项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
（一）评价目的
[bookmark: _GoBack]通过绩效自评，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验做法，进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点
对照绩效评价指标体系，资金支出严格按照中央、省、州脱贫人口小额信贷及财政衔接资金管理相关规定执行，制度体系健全完善。重点对项目决策、项目管理、项目实施、项目效果进行评价。
（三）评价选点
黑水县全县享受脱贫人口小额信贷贴息的建档立卡脱贫户、监测对象。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，我单位采用自评法进行自评，通过翻阅相关补助凭证、银行回单、政策落实文件、受益对象台账进行核实。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
经全面评价，黑水县2025年脱贫人口小额信贷贴息项目立项合规、资金规范、执行到位、成效显著，各项绩效目标全面完成，自评得分100 分。
	部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

	项目名称
	黑水县2025年度脱贫人口小额信贷贴息项目

	主管部门
	黑水县财政局
	实施单位 （盖章）
	黑水县农业农村水利和科技局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	对符合条件的建档立卡脱贫户和监测户在过渡期内发放的3年期(含)以内、5万元(含)以下脱贫人口小额信贷，以及按政策规定续贷和展期的脱贫人口小额信贷，在贷款合同期内，按期政策要求完成资金贴息。
	已完成100%

	
	2.项目实施内容及过程概述
	

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	75.00
	0.00
	52.80
	100.00%
	10
	10
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	75.00
	
	52.80
	100.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	贫困户监测户获得贷款金额
	≥
	3.00
	万元
	正向指标
	12
	12
	

	
	
	
	贫困户监测户贷款申请满足率
	=
	100.00
	%
	正向指标
	12
	12
	

	
	
	质量指标
	小额信贷贴息率
	=
	100.00
	%
	正向指标
	13
	13
	

	
	
	时效指标
	贷款及时发放率
	=
	100.00
	%
	正向指标
	13
	13
	

	
	
	社会效益
指标
	收益脱贫户、监测户
	≥
	682.00
	户
	正向指标
	20
	20
	

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	收益脱贫户、监测户满意度
	>
	98.00
	%
	正向指标
	10
	10
	

	
	成本指标
	经济成本
指标
	不高于市场利率贴息
	<
	0.05
	%
	正向指标
	10
	10
	

	合计
	100
	100
	

	评价结论
	综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等，下一步将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

	存在问题
	无

	改进措施
	无



（二）绩效分析
1、项目决策
（1）必要性和可行性分析
项目决策项目决策程序严密，严格遵循中央、省、州关于脱贫人口小额信贷贴息政策要求及项目审批流程。项目规划论证充分，符合中央、省委巩固拓展脱贫攻坚成果工作部署，绩效目标设置科学、具体、可衡量。资金投向精准聚焦防返贫民生保障重点，与乡村振兴及小额信贷政策总体规划高度匹配。
（2） 绩效目标设置情况
绩效目标设置的明确性：本项目绩效目标导向清晰、界定标准统一、可测可评。总体目标聚焦落实过渡期小额信贷贴息政策、降低脱贫人口及监测户融资成本、助力产业发展、稳固脱贫成果、防范返贫风险，政策定位清晰、服务方向明确。项目科学设置产出、效益、满意度三大核心指标，全面覆盖贴息覆盖户数、贴息资金兑付、政策落实质量、办理时效、农户增收、群众评价等关键内容。各项核心指标均实现量化设置，明确贴息精准兑付率、政策惠及率、服务满意度等具体考核标准，统计口径清晰、考核依据充分，可通过台账核查、系统比对、问卷调查等方式开展精准核验，杜绝绩效考核虚化问题。
绩效目标设置的合理性：项目绩效目标贴合政策要求、县域实际与资金规模，科学可行、适配性强。一是政策贴合度高，严格对标过渡期脱贫人口小额信贷扶持、防返贫监测帮扶、乡村产业振兴等政策规定，紧扣“应贴尽贴、精准帮扶”的项目初衷，目标导向无偏差。二是贴合本地实际，结合黑水县脱贫人口、监测户数量及产业融资需求设定指标，目标难度适中，符合小额信贷贴息常态化帮扶工作规律，可落地、可实现。三是指标逻辑闭环，产出指标聚焦贴息政策落地、资金规范兑付等基础工作，效益指标聚焦降低融资压力、带动农户增收、守住防返贫底线等长效成效，满意度指标检验政策服务质效，各指标相互衔接、层层支撑。四是资责匹配合理，绩效任务与年度预算资金额度高度适配，资金配置与帮扶任务精准对应，能够最大化发挥财政贴息资金撬动产业发展、稳固脱贫成果的作用。
2、项目管理
实际发放贴息补助资金52.8万元，严格按政策标准兑付，支付依据合法合规,资金使用规范，结余资金按衔接资金管理规定收回。
3、项目绩效
	项目目标完成情况

	项目名称
	黑水县2025年度脱贫人口小额信贷贴息补助项目

	预算单位
	黑水县农业农村水利和科技局

	项目类型
	补助类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》（川银保监发[2021]5号）

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	全县建档立卡脱贫户、监测户

	
	申报（补助）条件
	符合贴息条件的全县建档立卡脱贫户、监测户

	
	项目起止年限
	2025年度

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	52.8

	
	      其中：财政拨款
	52.8

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	对符合条件的脱贫户及监测户，3 年期以内、5 万元以下的小额信贷（含合规续贷、展期），按不超过5%年利率给予100%全额贴息。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	脱贫户、监测户获得贷款金额
	≥
	3
	万元
	12
	户均贷款金额达标

	
	
	
	脱贫户、监测户贷款申请满足率
	=
	100
	%
	12
	100%

	
	
	质量指标
	小额信贷贴息率
	=
	100
	%
	13
	100%

	
	
	
	扶贫小额贷款还款率
	≥
	90
	%
	10
	高于90%

	
	
	时效指标
	贷款及时发放率
	=
	100
	%
	13
	100%

	
	
	社会效益
指标
	收益脱贫户、监测户
	≥
	682
	户
	20
	1050户

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	收益脱贫户、监测户满意度
	>
	98
	%
	10
	98%以上

	
	成本指标
	经济成本
指标
	不高于市场利率贴息
	<
	5%
	%
	10
	符合政策要求，未超5%



3、 存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
