2025年黑水县藏香猪

标准化体系建设服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价目的。

深入贯彻落实上级部门关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化各项目承担单位预算绩效管理主体责任和绩效理念

（二）预设问题及评价重点。

对照绩效评价指标体系，资金支出严格按照《关于提前预下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算预的通知》（阿州财农[2024]69号）等管理制度实施项目，体系健全完善，重点对项目管理、项目实施进行评价。

(三）评价选点。

本项目评价选点为： 黑水普农农业有限责任公司、黑水益禾农业有限责任公司

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，我单位采用单位自评法进行自评，通过翻阅相关凭证和政策落实文件进行核实。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

- 通过汇总、整理、分析项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为98分。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322825T000013764780-2025年黑水县藏香猪标准化体系建设服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县农业农村水利和科技局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 结合国内和国际标准，组建全过程服务团队和制定全产业链标准，为藏香猪高质量生产出口建设提供强有力的支撑。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.根据藏香猪产业发展实际情况进行全过程指导服务和咨询支持，指导完成出口备案养殖场2个、加工厂1个、力争建成省级动物疫病净化场2个、GMP认证1个。2.全产业链标准建立。3.全产业链标准宣贯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 181.50 | 181.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 181.50 | 181.50 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣讲覆盖经营主体数量 | ≥ | 100 | 户 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 规范文件制定数量 | ≥ | 5 | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 分析报告数量 | ≥ | 5 | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 标准文件制定数量 | ≥ | 2 | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 专家团队人数 | ≥ | 8 | 人 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 方案文件制定数量 | ≥ | 2 | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 文件评审通过率 | 定性 | 合格 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 专家专业匹配度 | 定性 | 100 | % |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宣贯满意度 | 定性 | 98 | % |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 规范标准实施及时性 | ＝ | 100 | % |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业总产值增长率 | ≥ | 20 | % |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 产业知名度提升 | 定性 | 显著提升 |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 废弃物处理达标率 | ≥ | 95 | % |  | 8 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经营主体满意度 | ≥ | 98 | % |  | 10 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 200 | 万元 |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |
| 评价结论 | 通过汇总、整理、分析项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

- （1）必要性和可行性分析

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会关于“加快建设农业强国”“推进农业绿色化、标准化、品牌化”的重要部署，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局。紧密围绕《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》《农业农村标准化管理办法》《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》和《全国畜禽遗传改良计划（2021—2035年）》等政策文件要求，以黑水县色湾藏香猪“国家地理标志认证”为核心品牌资产，以推动藏香猪产业高质量发展、助力乡村振兴战略实施为根本目标。

- 坚持“政府引导、市场主导、科技支撑、全链协同”的原则，充分发挥黑水县农业农村等部门的统筹协调作用，整合政府部门、企业、高校、科研院校及行业机构等的技术资源，构建“政产学研用”深度融合的创新机制。聚焦藏香猪产业全产业链标准化建设痛点与难点，通过制定高质量标准、建立智能化追溯体系、培育专业化市场主体，提升藏香猪产品在国内高端市场及国际市场的竞争力。

- 同时，将绿色发展理念贯穿标准化体系建设全过程，统筹考虑养殖生态环境保护、疫病防控安全与产业经济效益，推动藏香猪产业向“集约化、智能化、品牌化、国际化”方向转型升级。

- 通过标准化引领产业规范化发展，实现藏香猪品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，为特色畜禽产业标准化建设提供“黑水样本”，助力农业农村现代化和区域经济高质量发展。围绕黑水县藏香猪全产业链标准化需求，通过整合优化现有标准、对接国内外市场规则，构建全产业链标准化体系，形成“政府引导、企业主体、科研支撑、市场驱动”的标准化推进格局。聚焦品种选育、养殖生产、加工流通、出口贸易等关键环节，建立覆盖全产业链的立体化标准集群和专家团队，破解“优质不优价”“出口壁垒”等产业痛点，提升藏香猪产品质量稳定性与市场响应能力，推动产业向集约化、品牌化、国际化升级，为黑水藏香猪产业高质量发展奠定标准基础。

- （2）绩效目标设置情况

- 绩效目标设置整体概况：本项目围绕黑水县藏香猪产业标准化、品牌化发展需求，以完善全产业链标准体系、开展技术推广服务、提升养殖标准化水平、促进产业提质增效为核心，设置总体绩效目标及产出、效益、满意度量化指标，全面覆盖标准编制、技术培训、体系落地、产业增收等关键环节，指标体系完整、层级清晰、可评可考。

- 绩效目标设置的明确性：项目绩效目标设置明确性较好。一是总体目标紧扣本地特色畜牧产业升级、标准化体系建设工作任务，政策导向清晰，有效统领项目实施。二是细分指标维度齐全，涵盖数量、质量、时效、效益、满意度等维度，明确标准编制、技术培训、服务覆盖、履职时效等核心考核内容，指标定义清晰、口径统一、无模糊表述。三是核心指标全部量化，任务数量、完成质量、服务满意度等指标具体可测，可通过台账资料、现场核查、问卷调查等方式核验，有效杜绝考核虚化问题。

- 绩效目标设置的合理性：目绩效目标贴合县域产业基础、年度工作任务及预算资金规模，设置科学合理、可行性强。一是贴合政策要求，紧扣畜牧标准化建设、特色产业提质、品牌培育相关政策导向，项目定位无偏差。二是贴合本地实际，指标结合黑水县藏香猪养殖规模、产业短板及历年实施成效设定，难度适中，兼具约束性与激励性，符合项目技术服务、标准建设的工作规律，可顺利落地。三是逻辑闭环完整，产出指标体现项目实操成效，效益指标反映产业提质、农户增收长效价值，满意度指标检验服务质效，各指标相互衔接、支撑有力。四是资金任务匹配，绩效目标与项目预算高度适配，财政资金能够精准保障标准化体系建设各项工作落地见效。

- 项目绩效

| 项目目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2025年黑水县藏香猪标准化体系建设服务项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县农业农村水利和科技局 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | 因素法 | 项目法 |  | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合国内和国际标准，组建全过程服务团队和制定全产业链标准，为藏香猪高质量生产出口建设提供强有力的支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣讲覆盖经营主体数量 | ≥ | 100 | 户 | 4 | 100 |
|  |  |  | 规范文件制定数量 | ≥ | 5 | 个 | 4 | 5 |
|  |  |  | 分析报告数量 | ≥ | 5 | 个 | 4 | 5 |
|  |  |  | 标准文件制定数量 | ≥ | 2 | 个 | 4 | 2 |
|  |  |  | 专家团队人数 | ≥ | 8 | 人 | 4 | 8 |
|  |  |  | 方案文件制定数量 | ≥ | 2 | 个 | 4 | 2 |
|  |  | 质量指标 | 文件评审通过率 | 定性 | 合格 |  | 4 | 合格 |
|  |  |  | 专家专业匹配度 | 定性 | 100 | % | 5 | 100 |
|  |  |  | 宣贯满意度 | 定性 | 98 | % | 4 | 98 |
|  |  | 时效指标 | 规范标准实施及时性 | ＝ | 100 | % | 4 | 100 |
|  |  |  | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 产业总产值增长率 | ≥ | 20 | % | 8 | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 产业知名度提升 | 定性 | 显著提升 |  | 9 | 显著提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 废弃物处理达标率 | ≥ | 95 | % | 8 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经营主体满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 200 | 万元 | 10 | 200 |

- 存在主要问题

- 无

四、相关措施建议

无