黑水县2024年森林抚育项目支出

绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。

为提高森林经营水平，更好适应现代林业发展的要求，对现有森林进行科学培育，充分发挥林地生产潜力，提高森林质量，培育优质、丰产和高效的森林资源。为此，加强对阿坝州黑水县国有林保护中心权属范围内急需抚育的中龄林采取科学合理的森林抚育措施，达到优化森林结构，改善林木生长环境，促进林木生长的目标。根据阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）的通知》（阿州财资环〔2023〕57号）要求，为确保森林抚育补助工作的顺利开展，黑水县林业和草原局及时成立了森林抚育补助工作领导小组，强化项目的组织管理与协调，明确项目的任务、目标及职责，保障项目能顺利进行。

在工程作业区范围内，采取科学有效的技术措施，实施森林抚育面积20000亩。抚育方式及面积为：疏伐（结合修枝）面积20000亩。采伐各类林木蓄积量为409m3，各类林木出材量为73.62m3。
（二）实施目的及支持方向。
森林抚育是培育森林资源的重要措施，是森林经营的重要环节之一；开展中龄林抚育是调整树种组成与林分密度、平衡土壤养分与水分循环、改善林木生长发育的生态条件,为主林层的演变和单株林木空间的拓展道路，从而使纯林型林分逐渐转向到混交型林分，缩短森林培育周期,提高森林质量,发挥森林多种功能的作用。森林抚育的目的是：调整林分密度和结构，改善林木生长环境，促进林分各林层演变，提高中下层林木生存空间，发挥森林生态、经济和社会的多种综合效益，同时改善林内通风与光照状况及林木生长条件,防止有害生物蔓延，为高海拔地区中龄林抚育探索经验、总结规律，提出具有实用性、可操作性的科学经营模式和管理模式。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目总投资400万。

2.资金来源：资金来源为2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金
（四）项目绩效目标设置。
1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况：根据项目实际，共设置三大类指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。
（1）产出指标

	—级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	产出指标
	数量指标
	完成森林抚育建设面积（亩）
	20000

	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%

	
	时效指标
	指标1：项目建设到期完成率（%）
	≥95%

	
	成本指标
	行业建设标准
	严格执行行业建设标准 

	效益指标
	可持续指标
	持续发挥森林资料生态作用
	是

	满意度指标
	服务对象

满意度指标
	项目涉及群众满意度（%）
	≥85%


2.项目自评工作开展情况：按照相关文件要求，立即组织股室项目人员按照相关文件制定的制度办法和共性绩效指标框架，在项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块上，根据实事求是的原则，对所有管理对象，本项目的具体措施等，贯穿绩效目标管理。
二、评价实施

（一）评价目的。

黑水县2024年森林抚育项目实施进度，改善管理措施，顺利保障项目目标完成。
预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，是否严格按照资金管理办法进行资金支出使用，是否按进度推进项目，是否取得目标效果，是否规范管理档案资料等进行综合评价和判断，重点评价资金管理情况及项目实施效果。
（三）评价选点。
该项目评价选点为黑水县晴朗乡、知木林镇、洛多乡境内，林地经营权属为黑水县国有林保护中心，具体建设地点为的热水塘沟、俄多沟、洛多沟两岸及其支沟。
（四）评价方法。

此次评价过程中评价组主要运用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法。通过定量和定性分析，比较目前项目进度与预设进度、绩效目标与实施效果、对项目建设前后的比较、对影响绩效目标实现的因素、项目改善措施等方面对项目实施综合评价。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。一是建立县林草局林业草原专项预算绩效自评领导小组，负责研究和决定此次绩效评价中的重大问题，组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行；二是在单位内部抽取专业技术人员组成评价小组进行评价，由主要领导为评价组组长，负责审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。分管领导作为评价组副组长，审议此次绩效自评计划，监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理；三是评价组成员由造产办、计财股等相关股室成员共同组成，采取项目实施现场查看、资料分析整理、会议研究讨论等形式，对项目绩效评价涉及的综合协调组（负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等）、现场查看组（实地查看项目建设地，及时发现项目推进过程中的问题等）、资料查看组（对项目档案进行查看，确保资料准确及完整等），完成绩效自评工作组安排的其他工作，综合分析项目实施中存在的问题，研究讨论解决办法。
三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（满分54分，自评得分47.94分）
1.项目决策（满分18分，自评得分18分）
（1）决策程序。（满分6分，自评得分6分）

一是项目设立上，依据我县实际情况，科学编制项目实施方案，并对项目实施方案进行专门研究，科学分析，根据阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）的通知》（阿州财资环〔2023〕57号）文件要求开展项目实施。二是由黑水县国有林保护中心实施。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证。（满分6分，自评得分6分）

一是项目实施前期，项目实施方案按照相关程序经上级主管部门批复，项目规划论证符合“中央、省委”要求。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，得1分；该项目规划充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分；该项指标得分4分。

二是项目绩效目标设置方面，共设置一级指标3项：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6项：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标6项：①完成森林抚育建设面积（亩）、②项目验收合格率（%）、③项目建设到期完成率（%）、④行业建设标准、⑤持续发挥经济生态效益（是/否）、⑥项目群众满意度（%），该项目绩效目标设置科学合理。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分2分。
（3）资金投向。（满分6分，自评得分6分）

严格按照阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局《关于下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（第四批）的通知》（阿州财资环〔2023〕57号）文件要求，在把握资金投向、明确项目任务及投资总额、保障项目资金来源的基础上，科学分配资金，严格管理，坚持专项使用。该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。（满分18分，自评得分17分）

（1）制度办法（满分2分，自评得分0分）
黑水县2024年森林抚育项目严格按照四川省林业草原专项资金管理办法要求实施推进，但未进一步细化完善项目管理制度办法，资金管理办法等管理制度体系不够健全完善，该项指标得分0分。

（2）分配管理（满分10分，自评得分10分）

在分配管理上，按照四川省林业草原专项资金管理办法以及项目实际情况进行项目资金分配及项目管理，预算总投资400万元。其中疏伐350万元；抚育作业剩余物清理费用36.00万元，机械燃油费用6.40万元，宣传标牌2.00万元，材料工具设备购置费5.60万元。该项目资金分配因素选取时充分考虑古树名木保护发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管（满分6分，自评得分6分）
黑水县2024年森林抚育项目在管理过程中，按照省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县及时开展评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施（满分9分，自评得分6.94分）。
（1）在预算执行上，黑水县2024年森林抚育项目年初预算安排400万元，资金到位100%，即财政资金拨付率为100%；项目验收合格，目前共计使用资金400万元，单位资金使用率为100%，该项目无地方资金，地方资金到位率为0。

即该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率（0.97×100%×2）+地方资金到位率×100%×2=3.94，该项指标得分3.94分。
（2）在资金使用上，该项目坚持专款专用，经相关审批后进行支付，资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果（满分9分，自评得分7分）。

（1）目标完成。黑水县2024年森林抚育项目有序推进，计划2024年5月进场施工，2024年9月底前完成。实际于2024年6月进场施工，目前该项目已全面完工，即工程量100%。项目实际进度与预计进度一致。该项指标得分=实际完成目标任务量（100%）÷首次批复立项设定绩效目标任务总量（100%）×100%×6。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，该项指标得分6分。
（2）完成时效。目前该项目已全面完工，该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。该项指标得分1分。
（二）专用指标绩效分析。（满分30分，自评得分30分）
根据黑水县2024年森林抚育项目资金支持对象对民生保障指标进行绩效分析。

1.区域均衡性（满分10分，自评得分10分）

该项目按实际区域分配结果选择客观因素测算后，资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。即该项目实施后，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。该项指标得分10分。
2.对象精准性（满分10分，自评得分10分）

该项目严格按照上级任务下达要求以及获批后的作业设计要求，在黑水县晴朗乡、知木林镇、洛多乡实施森林抚育，支持对象明确且精准，不存在不符合支持对象人数。此项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持对象人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×10=10分。项目资金分配和实施结果精准，不存在明显的排他性和歧视性情形，及时落实到支持对象个人。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。该项指标得分10分。
3.标准合理性（满分5分，自评得分5分）

该项目严格按照抽样原则开展支持对象标准合理性抽样调查，不存在不符合支持标准人数。该项指标得分=（抽样的支持对象总人数-不符合支持标准人数）÷抽样的支持对象总人数×100%×5=5分。项目资金补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，严格执行行业建设标准，同时按照项目实际需要有序实施，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。该项指标得分5分。
4.群众满意度（满分5分，自评得分4.25分）

在项目实施过程中，充分发挥林地生产潜力，提高森林质量，培育优质、丰产和高效的森林资源，人民群众满意值和获得感大大提升。该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分（0.85）×100%×5=4.25分。该项指标得分4.25分。
（三）个性指标绩效分析。（满分16分，自评得分9分）
1.质量达标（满分8分，自评得分5分）

该项目按照相关技术规程对森林抚育情况进行核查后，符合验收标准，验收合格，达到行业基准水平。该项指标得分5分。
2.森林碳汇能力提升（满分8分，自评得分4分）

该项目实施及有效管理后，通过森林抚育改善环境，生态效益明显。待项目验收后对项目实施效果进行整体定性评价，重点看项目实施区域是否实现固碳能力提升。该项指标得分4分。
四、评价结论

黑水县2024年森林抚育项目已全面完工，验收合格。该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现了有序推进。项目自评得分86.19分。
五、存在主要问题

项目投资标准较低，部分古树生长条件极差，建设投入较高。

六、改进建议

    积极争取省州及县财政加大名木古树保护资金投入。

黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。
根据《阿坝州林业和草原局关于印发<阿坝州林木良种基地建设和良种选育工作方案>的通知》（阿州林发〔2024〕15号）《阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局关于预下达2023省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知》（阿州财资环〔2023〕55号）文件要求，开展“高原森林粮库”建设，我局委托四川省林业科学研究院编制了《黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目实施方案（代作业设计）》，主要建设内容为：50亩良种土壤改良，200米挡墙维修，200米围栏维修。改扩建核桃种质资源收集库，收集核桃良种（种质资源）10份以上，在阿坝州内开展本地良种区域试验和调查研究，全面开展核桃良种选育的审定工作。

（二）实施目的及支持方向。
为了贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，落实习近平总书记的“两山”“森林四库”等重要理论，特别是2022年以来关于粮食安全的系列重要指示精神，立足于黑水县自然、资源条件和区域经济社会发展、全面推动乡村振兴的需要，按照生态优先、经济可持续发展的建设原则，把握现代林草产业发展契机和趋势，推进黑水县“高原森林粮库”高质量建设。

黑水高山峡谷区是核桃的传统产区和种植资源集中分布区，紧扣“天府森林粮库”千万亩核桃基地建设，突出优势，开展核桃良种选育、种质资源收集保存和良种采穗圃建设。

（三）预算安排及分配管理。
黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目总投资100.0万元。其中直接费用95.0万元，占总投资95%。其中新建的种质资源收集保存和良种选育投资51.0万元，占总投资51.0%，基础设施改建和综合经营等投资44.0万元，占总投资44.0%；间接费用5.0万元，占总投资5.0%。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

根据项目实际，共设置四大类指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。

1.产出指标
（1）数量指标
土壤改良（亩）           50

                  挡墙维修（米）           200
              围栏维修（米）           200

                  核桃种质资源（份）       10
核桃良种审定（个）       1
（2）时效指标
项目完成时间（月）      11       
2.效益指标


（1）经济效益指标   带动就业（是/否）      是    
（2）可持续影响指标
持续发挥经济效益（是/否）
  是

3.满意度指标


服务对象满意度指标 项目群众满意度（%） ≥ 85
4.成本指标

经济成本指标 项目总费用（万元） ≦  100
二、评价实施

（一）评价目的。
全面了解黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目实施情况，改善管理措施，顺利保障项目目标完成。
（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，是否严格按照资金管理办法进行资金支出使用，是否按进度推进项目，是否取得目标效果，是否规范管理档案资料等进行综合评价和判断，重点评价资金管理情况及项目实施效果。
（三）评价选点。

色尔古省级核桃良种基地。
（四）评价方法。
单位自评法。
（五）评价组织。
由县林草局在单位内部抽取专业技术人员组成评价小组进行评价，并采取项目实施现场查看、资料分析整理、会议研究讨论等形式，对项目绩效评价涉及的综合协调组、现场查看组、资料查看组履行职责分工，明确工作要求，综合分析项目实施中存在的问题，研究讨论解决办法。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析。（满分54分，自评得分52分）
1.项目决策（满分18分，自评得分18分）
（1）决策程序。（满分6分，自评得分6分）

一是项目设立上，根据项目下达任务指标以及我县实际情况，科学编制项目实施方案，并对项目实施方案进行专门研究，科学分析，根据2024年7月15日州林草局下达的《阿坝州林业和草原局关于<黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目实施方案>的批复》（阿州林发〔2024〕78号）文件要求开展项目实施。二是项目实施上严格执行政府采购程序，由中标单位进行项目具体实施。该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证。（满分6分，自评得分6分）

一是项目实施前期，按照相关程序编制方案，经州林草局组织专家评审后，编制方案报州林草局审批，项目规划论证符合要求。

二是项目绩效目标设置方面，共设置一级指标4项：产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标；二级指标6项：数量指标、时效指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标；三级指标10项：土壤改良（亩） 、挡墙维修（米）、围栏维修（米）、收集核桃种质资源（份）、核桃良种审定（个）、完成时间（月）、带动就业（是/否）、可持续发挥经济效益（是/否）、项目群众满意度（%）、项目总费用（万元），该项目绩效目标设置科学合理。
（3）资金投向。（满分6分，自评得分6分）

严格按照《阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局关于预下达2023省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知》（阿州财资环〔2023〕55号）文件要求，在把握资金投向、明确项目任务及投资总额、保障项目资金来源的基础上，科学分配资金，严格管理，坚持专项使用。
2.项目管理。（满分18分，自评得分18分）

（1）制度办法（满分2分，自评得分2分）
黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目严格遵照《四川省财政厅，四川省林业和草原局关于印发<四川省林业草原专项资金管理办法>的通知》(川财资环[2023]90号)进行资金管理，相关程序实施推进，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。

（2）分配管理（满分10分，自评得分10分）

在分配管理上，按照《阿坝州财政局、阿坝州林业和草原局关于预下达2023省级财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知》（阿州财资环〔2023〕55号）以及项目实际情况进行项目资金分配及项目管理，项目总投资为100万元。决策程序符合管理要求，及时高效。
（3）绩效监管（满分6分，自评得分6分）
黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目及时按行业要求全面完成绩效目标、绩效评价，省州部门对我县该项目预算绩效管理要求及时开展了评价、监督、指导等工作。

3.项目实施（满分9分，自评得分8分）。
在预算执行上，黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目预算安排100万元，资金到位100%。
在资金使用上，目前已支付资金98.98万元，项目款94.18万元，方案编制费用4.8万元。项目于2024年12月2日完成验收，并拨付项目款94.18万元。

4.项目结果（满分9分，自评得分6分）。

（1）目标完成。黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目有序推进，计划在2024年10月开始实施，实际于2024年10月2日进场实施，实际实施结果与绩效目标相匹配，一是完成色尔古省级核桃良种基地50亩良种土壤改良；200米挡墙维修；200米围栏维修，并对基地内核桃进行修枝整形及肥水管理。二是向四川省林木品种审定委员会提交了《四川省主要林木品种审定申请书》，2025年2月四川省林业和草原局下发公告（2025年第1号），客龙早通过四川省林木品种审定委员会良种审定。三是收集核桃良种（种质资源）10份以上。
（2）完成时效。项目按要求2024年11月30日前完成，实际于2025年2月完成，实际与要求不符。
（二）专用指标绩效分析。（满分30分，自评得分26分）
根据黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目资金支持方向对产业发展指标进行绩效分析。

1.符合性（满分10分，自评得分10分）

在天府森林粮库六大工程中，首要就是“千万亩核桃提质增效工程”，在全省核桃产业发展的瓶颈问题中良种不足是主要原因，项目围绕全县的资源实际和“高原森林粮库”建设要求，重点围绕种质资源收集保存、良种选育和基础设施完善等方面开展建设工作。
2.成长性（满分10分，自评得分8分）

项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况

3.经济性（满分10分，自评得分8分）

通过项目建设，实施企业营业收入、净利润得到增加。

（三）个性指标绩效分析。（满分16分，自评得分12分）
1.经济效益（满分6分，自评得分4分）

群众增收：项目在建设过程中的经营管理、基础设施建设需要大量的劳动务工，能为项目区群众带来劳务收入。产业增效：项目建成后，年产良种繁殖材料100万份，可满足1万亩以上“高原森林粮库”建设的良种需求，通过良种使用可提高产量20%以上，综合效益提高30%以上，预计区域产业综合效益增加200万元以上。

2.社会效益（满分5分，自评得分4分）

本项目围绕“高原森林粮库”建设需要，重点建设核桃的良种生产和保障能力，项目建成后，将进一步丰富区域良种结构，增强良种生产能力和提高良种使用率，并且依托现有基地和区试点，提供良好示范和培训基地，为高质量建设“高原森林粮库”建设提供坚实的良种保障。

3.生态效益（满分5分，自评得分4分）

通过本项目建设，更全面掌握区域核桃种质资源，通过集中收集保存，特别是对一些特异、优良或者由于大型基础设施建设对生存存在威胁的种质资源进行异地收集保存，对于保护核桃种质资源具有重要的意义和价值。
四、评价结论

黑水县“高原森林粮库”色尔古省级核桃良种基地建设项目全部完成建设。该项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现有序推进。项目档案资料分类整理，由专人进行管理。项目自评得分88分。
五、存在主要问题

一是基地水源压力不足，部分地块无法灌溉；二是基地无经营管理主体，日常管护存在困难。
六、改进建议

    一是加强基地内收集的10份国内核桃良种特异核桃良种（种质资源）日常管理及生长情况监测。二是向省、州、县积极争取资金及项目，以便解决该基地灌溉问题。

黑水县2024年新一轮退耕还林还草延长期补助、前一轮退耕还生态林抚育专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为进一步提高森林资源植被率，切实增加群众收入，解决农村剩余劳动力，决定实施第二轮退耕还林项目工程和前一轮退耕还林生态抚育补助项目，依据《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知》〔阿州财资环（2024）8号〕主要内容：新一轮退耕还林2017年上级部门下达我县任务6000亩，涉及9个乡镇，21个村，43个小班，涉及农户896户。2005年前一轮退耕还林生态抚育补助为0.15万亩。
（二）实施目的及支持方向。项目严格按照《四川省林业草原专项资金管理办法，进行专项管理使用》，切实增加我县森林覆盖度，解决农村剩余劳动力和群众的长远生计问题。
（三）预算安排及分配管理。依据《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知》〔阿州财资环（2024）8号〕下达我县新一轮退耕还林还草延长期补助，2017年退耕还林任务0.6万亩；补助资金60万元，前一轮退耕还林生态抚育3万元，补助面积0.15万亩。
（四）项目绩效目标设置。根据项目实际，共设置三大类指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。

1.产出指标
（1）数量指标
新一轮退耕还林还草延长期补助补助面积0.6万亩；前一轮退耕还林生态抚育补助面积0.15万亩。

（2）质量指标
项目验收合格率（%）≥95

（3）时效指标
项目建设到期完成率（%）≥95

（4）成本指标
 行业建设标准，严格执行行业建设标准 

2.效益指标

可持续影响指标  
持续发挥经济生态效益（是/否）； 是

3.满意度指标


服务对象满意度指标
项目群众满意度（%）≥ 85
二、评价实施

（一）评价目的。全面了解黑水县新一轮退耕还林还草延长期补助，前一轮退耕还林生态抚育两个项目实施进度，改善管理措施，顺利保障项目目标顺利完成。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。上级部门我县下达2017年退耕还林任务6000亩，涉及9个乡镇，15个村，43个小班，涉及农户896户；前一轮退耕还林生态抚育补助为0.15万亩涉及4个乡镇4个村。
（四）评价方法。单位自评法。
（五）评价组织。由县林草局在单位内部抽取专业技术人员组成评价小组进行评价，结合对资金的合法性进行审查，新一轮退耕还林还草延长期补助资金的兑现年度分配方案上报县人民政府常务会进行审定，并原则同意资金的分配方案；并采取项目实施现场查看，开展县级和乡镇自查方式进行验收、资料分析整理、公示、会议研究讨论等形式，对项目绩效评价涉及的综合协调组、现场查看组、资料查看组履行职责分工，明确工作要求，综合分析项目实施过程中存在的问题，研究讨论解决办法。
三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
通用指标绩效分析。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（满分54分，自评得分50分）
1.项目决策（满分18分，自评得分18分）
（1）决策程序。（满分6分，自评得分6分）

一是项目设立上，根据项目下达任务指标以及我县实际情况，科学编制项目资金分配年度方案，并对项目实施方案进行专门研究，科学分析，下达的《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知》〔阿州财资环（2024）8号〕文的总资金为63万元，项目的资金分配、合法性的审定等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
（2）规划论证。（满分6分，自评得分6分）

一是项目实施前期，按照相关程序进行项目前期规划设定，符合中央和省级相关部门要求。

二是项目绩效目标设置方面，共设置一级指标3项：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标6项：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标6项：新一轮退耕还林、前一轮还生态林抚育补助面积（亩）、项目验收合格率（%）、 项目建设到期完成率（%）、行业建设标准、持续发挥经济生态效益（是/否）、项目群众满意度（%），项目绩效目标设置科学合理。
（3）资金投向。（满分6分，自评得分6分）

严格按照《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局关于2024年中央财政林业草原专项资金预算(第一批)的通知》〔阿州财资环（2024）8号》〔阿州财资环（2024）8号〕文件要求，在把握资金投向、明确项目任务及投资总额、保障项目资金来源的基础上，科学分配资金，严格管理，坚持专款、专用，严禁资金私自挪用等现象发生。
2.项目管理。（满分18分，自评得分17分）

（1）严格按照《退耕还林工程验收管理办法》、《四川省林业草原专项资金管理办法》2024年新一轮退耕还林、前一轮还生态林抚育补助项目，要求实施项目推进情况，成立工作组专班，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
（2）分配管理（满分10分，自评得分10分）

在分配管理上，按照《四川省林业草原专项资金管理办法》以及项目资金分配及项目管理，项目总投资为627万元。决策程序符合管理要求，及时高效。

（3）绩效监管（满分6分，自评得分6分）
黑水县2023年新一轮退耕还林、前一轮还生态林抚育补助项目及时按中央、省级要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作，省州部门对我县项目预算绩效管理要求及时开展了评价、监督、指导等工作。

3.项目实施（满分9分，自评得分7分）。
在预算执行上，黑水县2024年新一轮退耕还林、前一轮还生态林抚育补助项目年初预算安排63万元，资金到位100%。

在资金使用上，严格按照资金管理程序进行资金支付，目前已完成资金支付63万元。
4.项目结果（满分9分，自评得分8分）。

（1）目标完成。黑水县2024年新一轮退耕还林、前一轮还生态林抚育补助项目有序推进，于2024年资金全部到位，并于2024年9月底完成资金兑付工作，计划时间与实际时间相匹配，现已完成年度目标。
（2）完成时效。目前项目已进入后期的抚育管护工作。
（二）专用指标绩效分析。（满分30分，自评得分30分）
根据黑水县2024年新一轮退耕还林、前一轮还生态林抚育补助项目资金支持对象对民生保障指标进行绩效分析。
1.区域均衡性（满分10分，自评得分10分）

   项目实施后，区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小。

2.对象精准性（满分10分，自评得分10分）

资金兑付符合管理要求，符合对象范围。

3.标准合理性（满分5分，自评得分5分）

严格执行资金兑付标准，同时按照项目验收工作结果，资金兑付标准符合资金管理办法规定的补助标准。
4.群众满意度（满分5分，自评得分5分）

在项目实施过程中，为项目地周边群众提供劳务机会，增加收入来源。同时，积极引导群众树立生态环境保护意识，人民群众满意值和获得感大大提升。

（三）个性指标绩效分析。（满分16分，自评得分15分）
1.质量达标（满分16分，自评得分15分）

   项目已完成，正在进行日常管护和抚育工作，已完成年度县级自查验收工作，验收结果为合格。

   项目实施及有效管理后，该区域水源涵养能力大幅提高，能有效减轻水土流失，改善环境，生态效益明显。

四、评价结论

   项目整体管理程序合理，落实专人跟进实施，实现有序推进。

项目自评得分95分。
五、存在主要问题

存在牛牲畜啃食、践踏破坏苗木现象，补助资金较低，时间较短，无专项资金支持。
六、改进建议

    加强后期管护，防止牲畜践踏等，积极争取项目的专项资金，落实好后续产业调整，正确引导群众自发的发展林下种养殖业，把生态效益、社会效益、经济效益利益最大化。
黑水县林业和草原局

                                     2025年8月29日

