附件1-3：
黑水县2024年中央财政林业草原专项资金预算（第三批）国土绿化支出人工造林项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目是为贯彻落实国家“十四五”规划关于科学推进国土绿化行动的部署，提升长江上游水源涵养能力，筑牢川西北生态屏障而设立。项目依据阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局《关于下达2024年中央财政林业草原专项资金预算（第三批）的通知》（阿州财资环〔2025〕5号）文件立项。项目主要内容为在黑水县木苏镇亚扎村（阿坝州黑水国有林保护局九〇五林场四作业区）实施人工造林2000亩，共涉及11个小班、2个造林模型，主要措施包括整地清林、植苗、抚育、管护及宣传牌安装。项目主管部门为黑水县林业和草原局，负责项目组织实施和监督管理。

（二）实施目的及支持方向

项目旨在通过科学营造混交林，提高区域森林覆盖率，增强水源涵养、水土保持等生态功能，促进生物多样性保护。项目资金主要用于苗木采购、整地栽植劳务、抚育管护、宣传牌建设等，支持方向为中央财政林业草原专项资金中的国土绿化支出。
（三）预算安排及分配管理
项目总投资300万元，全部为中央财政资金。资金分配按照“因素法+项目法”相结合原则，综合考虑造林面积、立地条件、苗木规格、施工难度等因素，依据《四川省营造林投资标准》和市场价格确定各项费用。其中，苗木费119.58万元，整地清林费57.00万元，栽植费58.50万元，抚育费47.40万元，管护费17.10万元，宣传牌0.42万元。资金管理实行专账核算、专款专用，严格按合同进度支付。2025年共计支付270万元，其中：按合同支付工程款189万元，转入代管账户81万元（待管护期结束后支付81万元）。
（四）项目绩效目标设置

根据项目作业设计及资金文件，项目绩效目标包括：完成人工造林2000亩，造林面积合格率≥85%，当期任务完成率≥85%，生态系统生态效益发挥明显，功能改善可持续影响明显，项目涉及职工和周边群众满意度≥85%。项目自评由县林草局牵头，组织技术、财务、监理等单位，结合实地踏勘、资料审查、问卷调查等方式开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用全过程及实施效果的综合评价，客观反映项目建设成效，查找问题，总结经验，为后续项目管理和资金安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点

重点围绕项目决策规范性、资金分配合理性、工程进度与质量、预算执行率、苗木成活率、混交均匀度、群众满意度等方面进行评价。

（三）评价选点

选取项目实施的全部11个小班进行实地踏勘，覆盖项目所有造林地块，同时踏勘宣传牌安装点、施工单位项目部、苗圃基地等点位。
（四）评价方法

采用案卷研究法（查阅设计文件、合同、验收资料）、实地勘察法（抽测样地、检查宣传牌）、座谈访谈法（访问施工人员、林场职工）、问卷调查法（随机调查周边群众20人）等多种方法。

（五）评价组织

评价组由县林草局分管领导任组长，造林股、财务股、县国有林保护局、监理单位、施工单位代表组成，分工负责资料审核、现场核查、数据分析、满意度调查等工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策（18分）

决策程序（6分）：项目立项严格遵循财政资金管理办法和基本建设程序，审批文件齐全，程序规范。得分6分

规划论证（6分）：项目符合《全国森林经营规划》《四川省林业草原发展“十四五”规划》等要求，绩效目标设置科学合理。得分6分

资金投向（6分）：资金全部用于国土绿化支出，聚焦生态修复重点任务，与总体规划匹配。得分6分

小计18分。

2.项目管理（18分）

制度办法（2分）：项目制定了资金管理、工程管理、档案管理等制度，体系健全。得分2分。
分配管理（10分）：资金分配因素（面积、立地、苗木规格）选取合理，权重设置符合实际，但部分小班混交比例控制不够精细，影响后期均匀度。得分8分。
绩效监管（6分）：按要求开展了绩效监控和阶段性检查，但监理记录中对苗木均匀度问题未及时预警，监管深度不足。得分4分。
小计14分。

3.项目实施（9分）

预算执行（6分）：项目资金已按合同拨付70%（剩余为后期管护费用），财政拨付及时，单位执行良好，无地方配套。得分6分。
资金使用（3分）：资金使用符合规定，未发现截留、挪用现象。得分3分。
小计9分。

4.项目结果（9分）

目标完成（6分）：造林面积完成100%，苗木当年成活率90.02%达标，但验收发现部分小班混交比例不均、苗木大小不一，影响整体质量。得分4分。
完成时效（3分）：项目于2025年5月进场，7月完成栽植，10月完成自查验收，按计划完成。得分3分。
小计7分。

通用指标合计得分：18+14+9+7=48分

（二）专用指标绩效分析（基础设施类）
1.工程进度（15分）

项目已完成整地、栽植、宣传牌安装等年度任务，进度符合计划要求。得分15分。
2.资金拨付（15分）

资金按合同约定拨付至施工单位，目前支付进度与已完成工程量匹配，但部分批次请款略有延迟。得分13分。
专用指标合计得分：28分。
（三）个性指标绩效分析

1.造林面积完成率100%→ 4分，得4分。
2.苗木当年成活率≥85%，实际90.02% → 4分，得4分。
3.混交均匀度合格率100% ，实际80%→ 4分，得2分。
4.宣传牌安装合格率100% ，实际100%→ 4分，得4分。
个性指标得分：14分。
四、评价结论

项目绩效自评总分90分，评价等级为“优”。项目实施基本达到预期目标，造林面积、成活率等核心指标达标，生态效益初步显现，社会反响较好。但存在混交均匀度不足、苗木规格不均等施工质量问题，需在后续补植和抚育中加以改进。
五、存在主要问题

1.施工质量精细度不足：部分小班苗木栽植混交比例控制不严，导致局部区域树种比例偏离设计；苗木大小差异明显，影响林相整齐度。

2.监理监管深度不够：监理记录对苗木均匀度、栽植质量等细节问题关注不足，未能及时督促整改。

3.群众满意度略有波动：问卷调查显示群众满意度为82%，略低于目标值85%，主要反映务工工资发放有时不够及时。
六、改进建议

    1.强化施工过程管控：在补植阶段严格按照设计比例补植，选用规格一致的苗木，确保混交均匀度达标。

2.加强监理履职监督：明确监理对栽植质量的检查重点，增加隐蔽工序的旁站记录，对问题及时下发整改通知。

3.优化资金拨付流程：简化请款手续，确保按合同约定及时支付劳务费用，保障务工群众权益，提升满意度。

黑水县2023年森林督查工作项目
支出绩效评价报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为适应森林资源保护管理新形势、新要求，坚决打击破坏森林资源行为，根据国家林业和草原局《关于开展2023年森林督查工作的通知》（林资发〔2023〕11号）要求，我县开展2023年森林督查工作。项目立项依据为国家、省、市林业和草原主管部门关于2023年森林督查工作的相关部署要求，核心工作内容为对国家下发的疑似违法图斑开展现地核实、违法问题查处整改、资料归档及成果上报等。本项目主管部门为黑水县林业和草原，主要职能为负责辖区内森林资源保护、管理、监督及执法等工作。

（二）实施目的及支持方向

我县未单独制定本项目资金管理办法，严格参照县级财政专项资金管理相关规定执行。项目实施目的为全面摸清我县森林资源变化情况，精准核实疑似违法图斑，依法查处涉林违法案件，健全森林资源监测监管机制，切实保障县域森林资源安全。项目支持方向为森林督查工作中的现地踏勘、图斑核实、案件查处、资料整理、系统填报等相关工作经费支出。

（三）预算安排及分配管理

本项目预算安排资金17.42万元，全部为县级财政资金。资金分配遵循按需分配、专款专用原则，综合考虑森林督查工作任务量（下发疑似违法图斑49个）、工作难度、实地踏勘范围等因素，将资金分配至图斑现地核实、执法取证、资料整理归档、系统操作维护等工作环节，保障各环节工作有序开展。

（四）项目绩效目标设置

1.整体绩效目标：高质量完成49个疑似违法图斑全量核实，依法依规完成涉林违法问题查处整改，按时上报森林督查工作成果，健全县域森林资源监测监管体系，提升森林资源保护执法能力。

2.具体绩效目标：完成49个疑似违法图斑现地核实率100%；涉嫌违法图斑查处整改到位率达到相关要求；按时完成各阶段成果上报，数据填报准确率100%；形成完整的森林督查工作档案资料；进一步提升执法人员业务能力，群众森林资源保护意识有所增强。

3.自评工作开展情况：项目完成后，我县林业和草原主管部门成立专项自评工作小组，对照绩效评价指标体系，通过案卷研究、实地核查、数据核对等方式，开展项目绩效自评工作，全面梳理项目实施、资金使用、目标完成等情况，确保自评结果真实、准确、完整。

二、评价实施

（一）评价目的

通过本次绩效自评，全面总结2023年森林督查项目实施成效，客观分析项目在决策、管理、实施等环节的情况，精准查找存在的问题和不足，完善项目资金管理和工作实施机制，提高财政专项资金使用效益，为后续森林资源保护相关工作的开展提供参考和依据。

（二）预设问题及评价重点

对照专项预算绩效评价指标体系，本次自评重点对项目资金支出使用全过程及实施效果进行综合评价，预设问题主要包括：项目决策程序是否规范、资金投向是否精准；项目管理制度是否健全、资金分配管理是否合规；预算执行是否到位、资金使用是否规范；图斑核实、案件查处等工作目标是否完成、完成时效是否符合要求；项目实施是否达到预期的生态、社会效益等。

（三）评价选点

本项目为县级森林督查专项工作，涉及县域内多个乡镇的49个疑似违法图斑，结合工作实际，选取10个代表性图斑点位开展实地踏勘，涵盖不同乡镇、不同图斑类型（林地占用、林木采伐等），踏勘点位包含具体图斑现场、执法取证现场等，全面核实图斑核实结果、案件查处整改情况。

（四）评价方法

本次自评综合采用多种方法，确保评价结果全面、客观：

1.案卷研究法：查阅项目立项文件、资金拨付凭证、图斑核实资料、案件查处卷宗、成果上报文件等相关档案资料，梳理项目实施全过程。

2.实地勘察法：对选取的10个代表性图斑点位开展实地踏勘，核实图斑核实结果的真实性、违法问题整改的到位性。

3.单位自评法：由项目实施科室对项目实施情况、资金使用情况、目标完成情况进行自我梳理和评价，形成初步自评意见。

（五）评价组织

我县林业和草原主管部门成立2023年森林督查项目绩效自评工作小组，由单位分管领导任组长，资源林政股、财务室等相关科室负责人为成员，明确职责分工：组长统筹协调自评工作整体事宜；资源林政股负责提供项目实施相关资料、核实绩效目标完成情况、实地踏勘、案件查处整改情况核实；财务室负责核对项目资金预算安排、拨付及使用情况；工作小组办公室负责汇总自评资料、撰写自评报告。

三、绩效分析

本次绩效评价参照指标体系，从通用指标（54分）、专用指标（30分，民生保障类）、个性指标（16分）三个维度进行逐项分析评分，项目综合自评得分88分，扣分项为通用指标绩效监管环节扣5分、专用指标群众满意度环节扣3分、个性指标资料归档完整性环节扣4分，无其他扣分情况。

（一）通用指标绩效分析（54分，实得49分）

1.项目决策（18分，实得18分）

1.1决策程序（6分）：项目根据国家、省、市森林督查工作部署要求立项，履行了内部研究、请示审批等决策程序，程序严密，符合相关规定，得6分。

1.2规划论证（6分）：项目实施规划严格贴合中央、省委关于森林督查工作的要求，绩效目标结合我县实际工作任务（49个疑似违法图斑核实）科学设定，可量化、可考核，得6分。

1.3资金投向（6分）：项目资金全部用于森林督查图斑核实、案件查处、资料整理等工作，与森林资源保护管理总体规划、林业事业发展重点相匹配，聚焦森林资源执法监管重点环节，得6分。

2.项目管理（18分，实得13分）

2.1制度办法（2分）：项目执行县级财政专项资金管理办法、林业行政执法相关制度，制度体系健全，要素完备，能保障项目有序实施，得2分。

2.2分配管理（10分）：资金根据工作任务量、工作环节等因素合理分配，权重设置科学，审批流程符合县级财政和林业部门管理要求，得10分。

2.3绩效监管（6分，实得1分）：项目实施过程中虽同步开展资金使用、工作进度监管，但因信息化技术应用程度不足，未充分运用信息化系统开展动态监测，对图斑核实、案件查处的过程监管缺乏数据化支撑，监管的及时性和精准度不足，扣5分，实得1分。

3.项目实施（9分，实得9分）

3.1预算执行（6分）：项目预算资金17.42万元全部由县级财政拨付到位，单位按工作进度执行资金，无资金截留、挪用情况，预算执行率100%，得6分。

3.2资金使用（3分）：资金使用严格遵循专款专用原则，支付凭证齐全、手续完备，拨付及使用符合县级财政专项资金管理规定，得3分。

4.项目结果（9分，实得9分）

4.1目标完成（6分）：全面完成49个疑似违法图斑现地核实，对查实的违法图斑依法完成查处整改，各项实施结果与预设绩效目标高度匹配，目标实现程度100%，得6分。

4.2完成时效（3分）：项目各阶段工作均按照国家、省、市要求的时间节点完成，成果按时上报，实际完成时间与计划完成时间一致，得3分。

（二）专用指标绩效分析（30分，民生保障类，实得27分）

森林督查项目关乎生态民生保障，维护县域生态安全和群众切身利益，按民生保障类指标评价：

1.区域均衡性（10分）：项目资金分配覆盖我县所有涉及疑似违法图斑的乡镇，结合各乡镇工作任务量合理分配，体现了均衡公平原则，得10分。

2.对象精准性（10分）：资金全部用于森林督查工作指定的图斑核实、案件查处等工作，支持对象严格符合项目管理要求，无超范围使用情况，得10分。

3.标准合理性（5分）：项目资金使用严格按照县级财政资金支出标准执行，各项费用兑现及时、标准合规，得5分。

4.群众满意度（5分，实得2分）：通过森林督查工作，依法查处破坏森林资源行为，切实保护了县域森林生态环境，但因森林督查宣传形式单一、力度不足，部分乡镇群众对涉林违法处罚标准、森林保护义务知晓度较低，随机访谈中部分群众对工作开展情况了解不深，扣3分，实得2分。

（三）个性指标绩效分析（16分，实得12分）

结合森林督查项目工作特性，自行设定3项个性指标，总分16分，因资料归档完整性存在明显问题扣4分：

1.图斑核实准确率（6分，实得6分）：完成49个疑似违法图斑全量现地核实，图斑位置、类型、违法事实等核实信息与实际情况完全一致，准确率100%，得6分。

2.案件查处整改到位率（6分，实得6分）：对查实的涉林违法图斑，依法依规完成查处整改，整改措施到位、整改结果达标，查处整改到位率100%，得6分。

3.资料归档完整性（4分，实得0分）：项目相关资料虽已完成归档，但部分图斑核实现场的影像资料、执法笔录存在编号不规范、分类整理混乱问题，且部分整改验收资料未与对应图斑资料关联归档，缺乏统一的归档台账，资料查阅和追溯难度大，扣4分，实得0分。

四、评价结论

本次2023年森林督查项目专项预算绩效自评综合得分为88分，项目整体绩效为良。项目实施取得了一定成效，但仍存在部分环节有待优化。项目严格按照国家、省、市工作部署及县级财政管理要求推进，决策程序规范、资金管理合规、预算执行到位，全面完成了49个疑似违法图斑的现地核实及涉林违法问题查处整改工作，按时高质量上报各项工作成果，有效健全了我县森林资源监测监管机制，严厉打击了破坏森林资源行为，切实保障了县域森林生态安全，取得了一定的生态效益和民生效益。项目资金全部专款专用，使用效益得到有效发挥，未发现资金截留、挪用、违规使用等问题。但项目在绩效监管信息化、森林督查宣传、资料归档管理等环节仍存在短板，影响了项目整体绩效水平，需针对性整改提升。

五、存在主要问题

（一）项目资料归档精细化程度不足：项目实施过程中形成的图斑核实影像资料、执法笔录、整改验收资料等，虽已完成归档，但部分资料存在编号不规范、分类整理不够细致的问题，不利于后续资料查阅和追溯。

（二）信息化技术应用程度有待提升：在图斑核实和数据整理工作中，信息化分析、数据建模等技术应用较少，部分工作仍依赖人工操作，工作效率有待进一步提高。

（三）森林督查宣传力度需进一步加强：针对森林督查工作的政策宣传、典型案例曝光力度不足，部分群众对森林资源保护相关法律法规及森林督查工作的知晓度不高，全民护林意识仍需提升。

六、改进建议

针对本次自评发现的问题，结合项目实际情况，提出以下针对性改进建议，确保后续森林资源保护及相关项目实施质量和效益进一步提升：

（一）规范资料管理，提升归档精细化水平：制定《森林督查项目资料归档管理细则》，明确资料收集、整理、编号、归档的标准和要求，安排专人负责资料管理工作，对本次项目的归档资料进行重新梳理、规范完善；后续各类林业执法监管项目实施后，及时完成资料整理归档，做到资料齐全、分类清晰、编号规范，便于后续查阅和追溯。

（二）强化技术赋能，提高工作信息化水平：加强对项目实施人员的信息化技术培训，熟练运用“森林督查暨林政执法综合管理系统”及相关遥感影像分析、数据处理软件；积极争取资金，配备必要的信息化设备，推动信息化技术在图斑核实、数据统计、案件管理等工作中的深度应用，提升森林督查工作效率和精准度。

（三）加大宣传力度，增强全民森林保护意识：通过乡村宣传栏、微信公众号、短视频、入户宣传等多种形式，开展森林资源保护法律法规及森林督查工作政策宣传，曝光涉林违法典型案例，让群众了解破坏森林资源的法律后果，引导群众自觉遵守林业法律法规，积极参与森林资源保护，营造“全民护林、人人有责”的良好氛围。

（四）建立长效机制，巩固森林督查工作成效：将森林督查工作与日常森林资源巡护、执法监管工作相结合，建立常态化、制度化的森林资源监测监管机制；定期开展森林督查“回头看”，对已整改的违法问题进行复核，防止问题反弹，切实巩固森林督查工作成效，持续保障我县森林资源安全。

黑水县2025年村（社区）森林防火奖补项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为深入贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院及省委、省政府关于森林草原防灭火工作的决策部署，切实夯实基层森林草原防灭火基础，提升村级森林防火能力，根据《四川省林业和草原局关于印发2025年全省村（社区）森林防火奖补名单的通知》（川林防函〔2025〕916号）《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局 阿坝州应急管理局关于下达2025年村（社区）森林防火奖补资金预算的通知》（阿州财资环〔2025〕35号）要求，2025年黑水县村（社区）森林防火奖补涉及6个村共计资金29万元。
（二）实施目的及支持方向

由于县级部门为实施主体，不适合制定相关资金管理办法，但严格按照上级部门相关资金管理文件实施，项目实施目的是严格落实“预防为主、积极消灭”的森林草原防灭火工作方针，树立“隐患险于明火、防范胜于救灾”理念，保障基层林区卡防点等“两点一哨”正常运行，购置早期火情处置防灭火物资，激励早期处置队伍、护林护草员工作积极性，坚决防范遏制森林草原防灭火安全事故发生，确保森林草原防灭火形势持续长期稳定。
（三）预算安排及分配管理
按照森林面积分档确定奖补标准，森林面积在1500-15000亩的村（社区）奖补3万元，森林面积在15000-50000亩的村（社区）奖补5万元，森林面积50000亩以上的村奖补8万元。结合以上分配标准我县符合森林面积1500-15000亩奖补村为2个，资金为6万元；森林面积15000-50000亩奖补村为3个，资金为15万元；50000亩以上奖补村为1个，资金为8万元，共计资金为29万元。具体分配情况见下表。

黑水县村（社区）森林防火奖补兑现一览表
	序号
	乡（镇）
	村（社区）
	森林面积
	兑现资金（万元）
	备注

	1
	色尔古镇
	五里村
	1500—15000亩
	3
	

	2
	慈坝乡
	慈坝村
	1500—15000亩
	3
	

	3
	色尔古镇
	斯侗村
	15000—50000亩
	5
	

	4
	洛多乡
	洛多村
	15000—50000亩
	5
	

	5
	木苏镇
	别窝村
	15000—50000亩
	5
	

	6
	卡龙镇
	色湾村
	50000亩以上
	8
	

	合计
	29万元
	


（四）项目绩效目标设置

项目总体目标为发放村（社区）森林防火奖补资金29万元。具体绩效指标见附表。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评实现了项目绩效完成情况的自我梳理，对绩效完成情况做到心中有数，好的方面继续发扬，不足的方面后续加以改进。
（二）预设问题及评价重点

本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
（三）评价选点

森林防火奖补项目涉及5个乡镇6个村（社区），所有涉及地点。

（四）评价方法

单位自评法。

（五）评价组织

评价组由县林草局防火股、项目办、计财股组成。
三、绩效分析


（一）通用指标绩效分析
1.项目决策

（1）决策程序（总分6分）。项目依据《四川省林业和草原局关于印发2025年全省村（社区）森林防火奖补名单的通知》（川林防函〔2025〕916号）及《阿坝州财政局 阿坝州林业和草原局 阿坝州应急管理局关于下达2025年村（社区）森林防火奖补资金预算的通知》（阿州财资环〔2025〕35号）文件设立，立项程序规范，决策依据充分，该项指标得分6分。

（2）规划论证（总分6分）。项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，该项指标得6分。

（3）资金投向（总分6分）。资金全部投向森林防火重点村、任务重村及工作成效突出村，投向精准，符合奖补资金支持方向，该项指标得分6分。
2.项目管理

（1）制度办法（总分2分）。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理（总分10分）。资金分配严格按照省定奖补名单执行，各村奖补金额根据森林资源分布、防火工作难度等因素合理确定，分配科学公正，该项指标得分10分。

（3）绩效监管（总分6分）。项目实施过程中开展了日常监管，但动态跟踪监管力度不够，对部分村资金使用进度偏慢、物资管理不规范等问题未能及时发现和督促整改，该项指标得分5分。
3.项目实施

（1）预算执行（总分6分）。财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×6=6分。

（2）资金使用（总分3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果
（1）目标完成（总分6分）。6个奖补村基本完成了早期火情处置的灭火物资补充、注册护林员补助和火情早期处理队伍的人员奖励、林区卡防点等“两点一哨”的维修维护和值守人员补助，但部分村存在物资采购与实际需求匹配度不高，目标完成质量有待提升，该项指标得分5分。

（2）完成时效（总分3分）。项目实际完成时间与计划完成时间相符，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（基础设施类）
建成项目

（1）项目验收（总分10分）。项目验收合格，该项指标得分10分。

（2）功能实现（总分10分）。防火奖补资金的兑现，有效激发了村级森林防火工作积极性，推动形成了“事有人干、奖有人盼”的良好局面，进一步夯实了基层森林防火工作基础，较好满足了群众对森林防火安全的实际需求。但部分群众森林草原防火意识仍需进一步增强，主动参与防火、自觉遵守防火规定的意识有待提升，该项指标得分8分。

（3）后续管护（总分10分）。通过项目实施，各村在物资管理、设施维护、巡护巡查等方面建立了初步管护机制，群众环境保护意识有所增强。但部分村对已建成的宣传设施、配发的物资装备缺乏常态化管护，存在设施损毁未及时修复、物资维护不到位等问题，后续管护长效机制有待健全，该项指标得分8分。
（三）个性指标绩效分析

1.质量达标（总分6分）。符合验收标准，质量达标率100%，该项指标得分6分。
2.运行效率（总分6分）。奖补村森林防火宣传覆盖面显著扩大，各村均新增或更新了宣传标语、宣传栏等，群众防火知晓率明显提升，宣传效果良好。但部分村宣传设施后期维护不及时，宣传内容更新滞后，运行效率有待进一步提高，该项指标得分4分。

3.火灾发生率（总分4分）。项目实施期间，6个奖补村均未发生森林草原火灾，火灾发生率为0，有效检验了奖补资金投入的实际成效，达到了“预防为主、积极消灭”的森林防火工作目标，该项指标得分4分。
四、评价结论

项目严格按照任务相关文件要求确定建设内容，项目资金使用方向合规。项目管理规范，有严格的财务管理制度和项目实施监督制度。资金发放及时足额。项目实施效果良好，一是夯实防火基层基础，二是保障生态资源安全，三是保护了现有森林资源及其生态系统。通过自评，项目得分92分。

五、存在主要问题

项目绩效动态监管力度不足。项目仅开展日常一般性监管，动态跟踪监管不够到位，对部分村奖补资金使用进度偏慢、物资管理不规范等问题未能及时发现、预警及督促整改。

六、改进建议

强化项目全过程绩效监管。建立奖补资金使用动态跟踪机制，定期对各村资金支出、物资领用管理情况开展抽查检查，对资金使用滞后、物资管理不规范的村及时提醒，督促立行立改，压实村级主体责任。



