黑水县民政和退役军人事务局

2024年困难群众救助补助资金项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目实施情况

全面落实困难群众救助工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实兜牢基本民生保障底线，加强困难群众救助资金规范化管理，坚持“应保尽保、应救尽救，公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，科学制定救助标准，完善认定条件，规范审核审批程序，强化动态管理，健全监管机制，加强与其他救助制度的有效衔接，不断提高社会救助工作的科学性和执行力，完善审核、审批和发放程序。

根据四川省民政厅印发《四川省最低生活保障工作规程》的通知（川民发〔2021〕180号）文件,对符合最低生活保障的对象发放补助资金。根据省州文件精神及县级《关于调整城乡居民最低生活保障和特困人员供养标准的请示》，城市居民最低生活保障标准由740元/人.月调整到788元/人.月；农村居民最低生活保障标准由533元/人.月调整到580元/人.月。孤儿及事实无人抚养儿童补助标准1200元/人·月调整到1350元/人.月，农村特困供养人员基本生活标准仍按现行 693元/人.月调整到754元/月标准执行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

民政部门作为困难群众救助补助资金的主管部门，负责会同财政、各乡镇及县级有关部门组织开展农村最低生活保障的工作，各职能部门认真履行职责，密切配合，共同做好生活补贴的发放工作。

（二）绩效分析

1、项目决策

通过困难群众救助补助资金政策的实施，大大缓解困难群众的生活压力提高了生活质量，保障困难群众和受教育者的权益，维护社会稳定，使党的惠民政策落到实处。

- 2、项目管理

（1）资金到位

该项补助资金主要采用因素法、据实效法等办法进行分配。因素法适用于最低生活保障、特困人员供养、临时救助和流浪乞讨人员救助资金的分配。据实据效法适用于孤儿基本生活保障资金分配。根据孤儿（含艾滋病感染儿童）人数和县级财政分担水平据实分配。根据各类人员人数和发放标准困群众救助资金预算安排如下：2024年共计下达困难群众救助补助资金2544.96万元，阿州财社﹝2024﹞15号文件下达2024年中央和省州财政困难群众补助资金1154万元；其中：中央资金1047万元，省级57万元，州级50万元；阿州财社〔2024〕127号文件下达省级财政困难群众补助资金100万元；阿州财社〔2024〕43号文件下达省级财政困难群众补助资金126.19万元；阿州财社〔2024〕66号文件下达中央财政困难群众补助资金585万元；黑财预〔2024〕04号文件下达县级财政困难群众补助资金579.77万元。

（2）资金使用

2024年城乡低保共计发放2263.112万元，全年共计保障53376人次。

（3）项目绩效

(一) 项目完成情况

2024年城乡低保共计发放2263.112万元，全年共计保障53376人次。发放成功率达100%。圆满完成任务，达到预期目的。

（二）项目效益情况

| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 为2023年农村最低生活保障对象发放最低生活保障补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童人数 | = | 21 | 人 | 5 | 21人 |
|  |  | 数量指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童补助标准 | = | 1350 | 元/人·月 | 5 | 1350元/人·月 |
|  |  | 数量指标 | 城镇最低生活保障人数 | = | 213 | 人 | 5 | 213人 |
|  |  | 数量指标 | 城镇最低生活保障补助标准 | ≥ | 788 | 元/人·月 | 5 | 788元/人·月 |
|  |  | 数量指标 | 农村最低生活保障人数 | ≥ | 4235 | 人 | 5 | 4235人 |
|  |  | 数量指标 | 农村最低生活保障补助标准 | ≥ | 580 | 元/人·月 | 5 | 580元/人·月 |
|  |  | 数量指标 | 农村特困供养人数 | = | 145 | 人 | 5 | 145人 |
|  |  | 数量指标 | 农村特困供养补助标准 | ≥ | 754 | 元/人.月 | 5 | 754元/人.月 |
|  |  | 数量指标 | 临时救助人次 | ≥ | 770 | 人次 | 5 | 770人次 |
|  |  | 成本指标 | 困难群众投入资金 | ≤ | 2544.96 | 万元 | 5 | 2544.96万元 |
|  |  | 时效指标 | 求助的流浪乞讨人员救助率 | = | 100 | % | 5 | 100% |
|  | 绩效指标 |  | 补助资金发放时间 | 定性 | 按月发放 |  | 5 | 按月发放 |
|  |  |  | 困难群众基本生活救助按时发放率 | = | 100 | % | 5 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 困难群众生活水平情况 | 定性 | 生活质量稳步提升 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95% |
|  |  |  | 政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% |

三、存在主要问题

基层民政工作队伍薄弱。民政救助项目多数需要建立长期动态管理机制，在民政政策宣传、咨询、调查核实、落实管理措施等工作中需要一定的人力和财力。但是，目前乡（镇）民政力量过于薄弱，大部分民政员身兼数职，除负责民政工作以外，还要兼任残联、农业、教育、医疗、卫生，另有联系村等其他工作，并且部分乡（镇）民政员频繁更换，致使乡（镇）一级的民政工作者顾此失彼、急于应付，难免有些政策到了乡（镇）一级就难以落实到位。

- 四、相关措施建议

建立下年预算安排与上年预算执行挂钩机制。‌对预算执行好、‌结余资金少、‌管理规范、‌按要求及时上报有关文件和信息的地区予以奖励；‌对考核情况不好的地区减少城乡低保补助资金规模。