《黑水县年鉴 2024 卷》《中国共产党黑水县执政实录》
项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
《黑水县年鉴 2024 卷》是黑水县人民政府主办,由黑水
县党史研究和地方志编纂中心编纂出版的综合性年鉴、资料
性工具书。《中国共产党黑水县执政实录》是经县委同意，黑水县史志编纂中心每年收集黑水县各级党组织执政实践活动各方面的重要资料汇编成一年一度的综合性文献。科学规范年鉴框架结构、条目设置，高质量编辑条目内容，全面完成《黑水县年鉴(2023)》编辑和公开出版；按要求如期开展和完成黑水县年鉴发行、黑水县执政实录组稿和发行、四川省年鉴黑水县篇目及阿坝州年鉴黑水县篇编撰上报；高质量规范编纂出版《中国共产党黑水县执政实录(2022)》。全书 100 万余字，收录图片 52 张，11 月中旬完成印刷出版；志鉴和地情资料编纂：公开出版《黑水县年鉴(2022)》。全书 60 万余字，分 12 月公开出版。三是完成《四川省年鉴》《阿坝州年鉴》；完成《黑水县地方志发展报告》（2022 卷)资料
[bookmark: _GoBack]报送，地方志调研报告 2 篇；向“方志阿坝”微信公众号推送 12 期文稿。申报年鉴、执政实录项目预算申报资金 16.74 万元，批复资金 16.74 万元。资金按批复金额在项目实施前未全部到位，资金到位率、到位及时性为 40%。

二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括2024年度部门预算项目支出绩效自评表）

[image: ]
（二）绩效分析
1、项目决策
按照编纂规范高质量完成《中国共产党黑水县执政实录(2022)》的编纂出版工作。科学规范年鉴框架结构、条目设置，高质量编辑条目内容，12 月前全面完成《黑水县年鉴(2024)》编辑和公开出版。按要求如期开展和完成黑水县年鉴发行、黑水县执政实录组稿和发行、四川省年鉴黑水县篇目及阿坝州年鉴黑水县县篇编撰上报。严格执行财务管理制度，项目经费采取预算一体化系统转账支付形式，由财政审核用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支情况进行财务处理和会计核算。执行单位制定的《书刊出版物印刷服务自行组织采购管理制度(试行)》规定，《黑水县年鉴(2023)》《中国共产党黑水县执政实录(2022)》设计、编纂、拍摄、印刷、出版按规定执行。
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
项目总预算资金为16.74万元，来源为县财政专项资金，
预算资金分配充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相
适应。完成全年预算目标完成全年预算核定目标。
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际完成时间与计划完成时间相符，民生保障。资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，民众满意度较高，项目已如期建成，资金已按期拨付，项目实施后已达到预期效果。
3、 存在主要问题
项目管理相关制度待完善，项目管理制度不健全，不符
合县财政局内部控制相关的要求。项目未提供相关项目管理
制度，如项目管理等相关内控管理制度，无法考量项目管理
制度是否符合上位法和项目实际、项目管理是否符合制度。
4、 相关措施建议
完善相关项目管理制度，建议项目单位按照县财政局对
内部控制的要求，加强项目管理相关的内控制度建设，对项
目管理配套的内部管理相关制度进行完善，进一步提高项目
管理的内部控制，为项目实施和完成提供保障。
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