黑水县扶贫开发局

扶贫开发项目支出绩效自评报告

一、项目实施目标概况

（一）实施项目的相关性

黑水县位于四川省西北部，幅员面积4356平方公里，距省会成都280公里。辖3镇14乡，123个村、4个居民委员会，全县总人口6.2万余人，平均海拔3544米。黑水是贫困山区，从1994年至2011年，3次被认定为国家扶贫开发工作重点县，社会发育程度不高，区位优势不明显，底子薄积累弱，经济发展相对滞后，贫困现象点多、面广、程度深、易反复。2015年底，黑水县精准识别贫困村64个，贫困户2050户，贫困人口6815人，贫困发生率12.8%。由我局主管的扶贫发展资金项目按照上级部门的脱贫攻坚安排部署，紧紧围绕着《黑水县脱贫攻坚“十三五”专项规划》《黑水县脱贫攻坚专项方案》、17个《乡镇脱贫攻坚规划》和64个《贫困村脱贫攻坚实施方案》，形成衔接有序实施有效的项目体系。项目科学兼顾基础建设、产业发展、公共服务、住房建设、技术服务等重点内容，为脱贫工作开展提供了重要保证。

（二）项目选择的科学性

项目选择经过乡党委会讨论，在综合考虑全乡贫困村脱贫状况的基础上，由乡、村两级组织全村广大党员和群众直接参与，先后召开村民大会、户代表会议和贫困户代表会议，由第一书记组织村民参与确定扶贫发展项目，乡政府制定初步方案，由县有关业务部门组织技术人员论证，编制了项目可行性研究报告，形成了实施方案，具体步骤如下：一是村情调查。参加人员有乡政府的领导及驻村工作队、村两委成员、妇女代表、群众代表、村卫生员等，详细调查了全村的基本情况，经济状况，资源优势及人均占有粮食和人均纯收入情况。二是产业结构调查。种植结构单一，无规划养殖户，剩余劳动力较多，劳动力因缺乏劳动技能输转工作困难。三是贫困现状及致贫原因调查。四是村民代表大会。参加村民代表大会的人员有村组干部、妇联主任、妇女代表、贫困户代表、致富能人代表，村卫生员及其它相关人员。从该村实际出发，界定适应本村的项目。五是召开全体村民规划大会。乡政府领导及业务人员根据村民诉求，形成初步方案，由县脱贫攻坚领导小组等部门进行可行性论证，形或年度扶贫开发实施方案。六是编制完成实施方案。县脱贫攻坚领导小组根据各乡镇的初步方案编制全县的脱贫攻坚总方案，并参照有关技术标准进行投资估算及效益分析，报县委县政府批准后，最后形成实施方案。综上所述，扶贫开发项目设定符合目标区域、目标群体需求，项目申报目标合理可行。

（三）项目实施计划科学有序

黑水县扶贫开发局为扶贫开发项目的主管单位，负责项目的申报、督导、资金拨付审批等工作，各实施乡镇为项目单位。每年度的4月前，完成项目实施前期工作，并与项目实施乡签订目标责任书。安排农业专家咨询和技术培训，申请有机食品认证。年中，完成采购和分发工作，项目相关基础设施修建开始动工。每年第三季度完成入户道建设、挡土墙等基础设施建设。年末完成各个项目的验收工作，按照合同拨付项目资金，收集资料进行归档。次年3月完成产业项目的后续管理回放工作，确保项目长期发挥效益。

- 项目实施制度健全

- （一）资金分配按规合理

项目资金管理严格执行《省财政厅 省发展改委 省扶贫移民局关于印发＜四川省财政专项扶贫资金管理办法的通知＞》（川财农〔2012〕70号）资金管理办法。项目选择经过乡镇党委会讨论，在综合考虑各乡镇贫困村脱贫状况的基础上，由乡镇、村两级组织全村广大党员和群众直接参与，先后召开村民大会、户代表会议和贫困户代表会议，由村民直接参与确定发展项目，乡政府制定初步方案，由县有关业务部门组织技术人员论证，编制了项目可行性研究报告，形成了村级申报方案，坚持“自下而上竞争申报，自上而下调查复核”筛选规划项目，通过民意调查，村民代表、妇女代表、贫困对象讨论，参照参与式方法规划，确定项目实施地点和标准讨论。项目资金分配一是建卡贫困人口比重较大；二是相对集中连片；三是有一定产业基础，可开发利用资源丰富；四是主要产业发展与黑水县总体规划及各行业部门相关规划相吻合；五是村民积极性高，基层干部能力较强的；六是党的群众路线教育实践活动群众反映突出的问题。

（二）资金支付范围合规合理

- 项目资金支付严格执行省财政厅、省发展改革委、省扶贫移民局《关于印发四川省财政专项扶贫资金管理办法的通知》（川财农〔2012]70号）精神和省财政厅《四川省财政专项扶贫资金县级财政报账制实施办法》（川财农〔2012]471号）的相关要求，项目资金单一账户管理，以保证专款专用，提高资金使用效益。严格实行县级财政报账制。项目验收合格后，项目实施单位与所在乡镇分管领导携带项目规划、工程实施方案、项目验收报告及所有支出凭证等有关资料，报扶贫和移民局审核确认手续完备，支出凭据真实合法有效，责任人员签章后，报分管领导签字并由局主要领导审批，最后报送县财政局审签后，按照国库集中支付改革的有关规定，实行国库直接支付。凡未按规定用途安排使用，超范围支付的，截留、挪用、挤占或不讲效益造成损失浪费的，将依据《财政违法行为处罚处分条例》（国务院第427号令）等有关规定追究有关责任人的责任。

三、项目管理有序

- （一）资料完备情况

黑水县扶贫开发局为扶贫开发项目的主管单位，负责项目的申报、督导、资金拨付审批等工作，各实施乡镇为项目单位。扶贫开发项目严格实行县级报账制，在县财政局农业股报账。我局按照相关政策法规留存项目实施中资料的复印件，报账原始凭证资料由实施单位存档保管。我局向各个乡镇印发了项目资料清单11份，指导各乡镇完善报账资料。

- 程序规范

- 项目选择经过乡党委会讨论，在综合考虑全乡贫困村脱贫状况的基础上，由乡、村两级组织全村广大党员和群众直接参与，先后召开村民大会、户代表会议和贫困户代表会议，由村民直接参与确定发展项目，乡政府制定初步方案，由县有关业务部门组织技术人员论证，编制了项目可行性研究报告，形成了实施方案，具体步骤如下：一是村情调查。参加人员有乡政府的领导及包村干部、村两委成员、妇女代表、群众代表、村卫生员等，详细调查了全村的基本情况，经济状况，资源优势及人均占有粮食和人均纯收入情况。二是产业结构调查。种植结构单一，无规划养殖户，剩余劳动力较多，劳动力因缺乏劳动技能输转工作困难。三是贫困现状及致贫原因调查。四是村民代表大会。参加村民代表大会的人员有村组干部、妇联主任、妇女代表、贫困户代表、致富能人代表，村卫生员及多调查人员。从该村实际出发，界定适应本村的项目。五是乡政府领导及业务人员根据村民意愿，形成初参方案，由县脱贫攻坚领导小组等部门进行可行性论证，报县委县政府批准后，方可按方案实施。

- 四、项目管理的经济性和效率性

（一）完成时限及完成成本

扶贫开发项目建设要聚焦建档立卡贫困人口脱贫、贫困村退出和贫困县摘帽需求，聚焦“两不愁三保障”、“四个好”脱贫标准，贯彻精准扶贫精准脱贫的基本要求，按期完成项目建设任务，提高脱贫质量。

- （二）执行效率和资金效率

- 为确保财政专项扶贫资金项目的有效实施，各项目组设立项目建设领导小组，统筹、协调和具体负责项目的组织实施工作。由领导小组组长负总责，为第一责任人；同项目实施单位、项目实施乡（镇）法人代表签订责任书，为第二责任人，层层落实责任，做到责任明确，确保执行高效。资金实行县级财政报账制管理，做到资金安排到项目、日常管理到项目、支出核算到项目，按项目建设进度核拨资金，确保资金及时足额到位。扶贫开发项目严格按照国家、省州资金管理办法和有关资金管理规定，对项目资金实行专账管理、专账核算、专款专用、封闭运行，提高资金使用效益。

- 五、项目的效益型分析

- （一）连贯性

- 按照州委明确提出黑水县于2019年“摘帽”的全局部署，面对我县贫困总量较大的实际，本着实事求是、量力而行的原则，尊重客观规律，把握时间节点逐年加大扶贫开发项目投入力度，集中人力、物力、财力投入集中攻坚，如期完成每年度脱贫目标。　　（二）经济带动性

- 结合我县脱贫攻坚实际，围绕脱贫攻坚目标任务精准使用资金要求，培育提升种养加、果蔬药、游购娱等支柱产业和贫困户种养殖所需生产资料。建设养殖业基地、种植业基地、乡村旅游产业、基础设施、农畜产品核心基地建设、扶持贫专合组织、龙头企业、特色农业品牌建设、能力建设等项目;以及支柱产业所需的小型渠系设施、机耕道、生产便道（牧道）等配套设施建设；建立产业项目推进激励机制，采用以项目奖项目的方式，给予产业培育项目的方式鼓励在巩固提升期间产业项目实施情况好，推进有力。通过项目实施产业培育项目提升贫困户收入，人均年收入达到贫困线以上。

（三）目标实现。

2016年以来，我们立足县情实际，把握基本原则，遵循客观规律，靠实政治责任，压实工作责任，如期完成年度目标目标任务。扶贫开发项目实施的12个任务村的贫困发生率均低于3%，集体经济、硬化路、卫生室、文化室、网络全覆盖，实现“一低五有”，12个贫困村如期退出。511户1781名贫困人口中，有500户1744人纯收入达到3100元以上，吃穿不愁，有住房保障、教育保障、医疗保障，有广播电视、安全饮水、生产用电，实现了“两不愁、三保障、三有”，贫困户顺利脱贫。2016年末，全县贫困村从64个减少到52个，贫困户从2050户减少到1550户，贫困人口从6815人减少到5023人，贫困发生率从12.8%降至8.3%，脱贫攻坚实现首战首胜。

- 2014-2019年贫困人口累计脱贫2895户10006人，贫困发生率从2014年识别的18.7%降至2019底的0.03%。2014年黑水县农民人均可支配收入6577元；2015年9546元；2016年10515元；2017年11567元；2018年12686元；2019年14038元。2013年全县建档立卡贫困户人均纯收入低于2736元，2016年贫困户人均纯收入3429.70元，2017年4683.19元，2018年6786.57元，2019年8670.30元，稳定超过每年的收入脱贫线。

六、项目的公平性

紧紧把握“连片性贫困稳定脱贫、群体性贫困有效脱贫、个体性贫困持续脱贫、特殊性贫困同步脱贫”的规律性认识，处理好干部帮扶与群众主体、村退出与户脱贫、贫困户与亚贫困户、贫困村与非贫困村、脱贫与奔康、物质脱贫与精神脱贫、已脱贫户和未脱贫户的关系。抓好亚贫困户工作，统筹推进非贫困村建档立卡贫困户和临界状态群众脱贫奔康。对接近绝对贫困线，处于亚贫困状态的群众，在产业扶持政策保障等方面给予倾斜，确保项目受益公平。

- 七、项目可持续性

- （一）持续运行

- 坚持“一次实施、每年回访、跟踪监测”。根据省建立的评价体系及监测指标，对我局每年度实施的扶贫开发项目清况跟踪监测评价。在实施完成后财政、扶贫、纪检、审计等部门和相关行业部门全程介入，加强项目建后督导。规划区各实施村，按照扶贫项目资金管理要求，按季逐级向县扶贫开发办公室报送项目运行情况。项目整体实施结束后，县组织有关部门逐村验收测评，并建立健全跟踪监测制度，全面监测整村推进实施效益和贫困村扶贫对象脱贫致富情况。

- （二）重复性

扶贫开发项目符合相关规划要求以县级“十三五”脱贫攻坚规划为引领，以相关规划为编制依据，避免项目与相关规划脱节，保障项目与相关规划有效衔接。不存在与其它政策分界不清的现象。

八、受益群体的满意度

- 通过2016-2018年度，第三方评估和省级验收，我局主管的扶贫发展项目总体满意度较高，群众主体作用进一步发挥。贫困群众积极性和参与热情高涨，通过项目实施大力弘扬社会主义核心价值观，推动移风易俗，强化邻里互助，倡导健康积极的生产生活方式，弘扬新风正气。贫困群众心怀感恩之心，树立自强不息、自力更生的思想，先富带动作用明显。项目缩小县、乡、村农户之间的贫富差距、能让贫困农户达到“四个好、两不愁”，改善农牧民生活质量，提升自我发展能力，确保社会健康协调可持续发展。

黑水县扶贫开发局                                         2019年12月31日