黑水县乡村振兴局

2021年乡村振兴衔接资金项目支出绩效

自评报告

- 一、项目概况

- （一）项目资金申报及批复情况

- 结合我县实际情况，实施黑水县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果太阳能路灯采购项目，安装太阳能路灯998盏，其中新建853盏，维修145盏。项目申报财政资金347.9655万元，资金下达文件为阿州财农（2021）44号，符合资金管理办法等相关规定。

- 黑水县达古冰川杭白菊加工基地（扶贫车间）建设项目资金来源为东西部协作（浙江援建）资金650万元，中央财政衔接乡村振兴补助资金（第一批）300万元，县级项目管理费暂安排48.5万元。根据《黑水县发展和改革局关于下达浙江省对口支援黑水县2021年项目实施计划的通知》（黑发改〔2021〕19号），650万元浙江省对口支援黑水县东西部协作资金已下达并批复到位；《阿坝州财政局 阿坝州扶贫开发局 阿坝州发改委 阿坝州农业农村局 阿坝州民宗委关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金(暂定名)预算的通知》（阿州财农〔2020〕139号）中央财政衔接乡村振兴补助资金（第一批）300万元已到位；县级项目管理费暂安排48.5万元（黑财〔2021〕12号）。符合资金管理办法等相关规定。

- 黑水县扎窝镇若尔村生猪扩繁场（扶贫车间）建设项目估算总投资为1370.76万元，其中建筑工程费用1056.67万元；设备购置费145.54万元；工程建设其他费用103.28 万元；项目预备费65.27 万元。资金来源为2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。符合资金管理办法等相关规定。

- 雨露计划项目项目申报财政资金1.28万元，其中阿州财农（2021）69号安排资金0.086151万元，阿州财农（2021）44号安排资金1.193849,阿州财农（2021）7号安排资金0.97万元，符合资金管理办法等相关规定。

- 2021小额贷款贴息项目申报财政资金205.116485万元，其中阿州财农（2020）139号中央级资金安排33.875697万元，阿州财农（2021）42号中央级资金安排141.492649万元，阿州财农（2021）43号中央级资金安排21.122788，阿州财农（2021）43号省级资金安排7.6847万元，阿州财农（2021）44号州级资金安排0.940651万元，符合资金管理办法等相关规定。

- （一）项目绩效目标

- 1.主要内容：

- 黑水县达古冰川杭白菊加工基地（扶贫车间）建设项目实现了黑水县西尔镇杭白菊种植产业的发展，将带动更多的群众致富，走向乡村振兴之路。与项目区非种植户比较，当地农户多种植马铃薯、玉米、蔬菜等粮食作物，平均每亩收益1000元-1500元，较杭白菊种植收益每亩低3500-4000元左右。由于基地的示范作用，将会带动更多的农户投入到杭白菊的种植队伍，极大的推动农产品品种的改良工作，提高杭白菊种植的数量和质量，推动当地农业结构调整和收益的提高。该项目基建项目已完成80%。

农业产业扶贫是打赢后续脱贫的核心内容，也是实现乡村振兴的关键所在。贫困人口依托特色产业发展实现稳定就业和持续增收，才能从根本上保证有效脱贫。本项目实施能有效解决优质猪种供应问题，能切实保障优质品种的品质，支撑产业发展和种畜供应，能为周边种植业提供有机肥料，能就地就近解决贫困户就业岗位，扶持周边村民持续发展，具有显著的经济、生态和社会效益。

- 雨露计划主要是补贴26名学生。其中22名学生，每人补贴750元，共计1.6万元；4名学生，每人补贴1500元，共计0.6万元。小额信贷主要解决脱贫户贷款发展产业利息。

- 具体目标：

- 黑水县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果太阳能路灯采购项目：受益贫困人口满意度≥100%,项目（工程）验收合格率≥100%。

- 黑水县达古冰川杭白菊加工基地（扶贫车间）建设项目：带动建档立卡贫困人口脱贫数≥23人，受益贫困人口满意度≥100%,科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度≥100%,受益建档立卡贫困人口数≥1500人,采用新品种、新技术、新成果农户满意度≥100%。

- 黑水县扎窝镇若尔村生猪扩繁场（扶贫车间）建设项目：贫困地区技术培训合格率≥100%，贫困地区特色产业产值同比增长率≥5%。受益建档立卡贫困人口数≥100人，受益建档立卡贫困人口满意度≥100%，龙头企业在贫困地区发展基地数1个，贫困地区建设特色产业基地及园区数1个。

- 雨露计划项目：资助建档立卡贫困户子女人数≥26人，资助标准达标率≥100%，资助经费及时发放率≥100%。

- 2021年小额信贷贴息项目：建档立卡贫困户贷款申请满足率≥100%，扶贫小额贷款还款率99.1%，扶贫小额贷款还款率≥100，贷款及时发放率≥100%，受益贫困人口满意度≥100%。

- （二）项目资金申报相符性

- 以上项目均与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

- 二、项目实施及管理情况

- （一）资金计划、到位及使用情况

- 资金已全部到位，12月已完成全部项目资金拨付工作。

- （二）项目组织实施情况

编制《黑水县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果太阳能路灯采购项目实施方案》、《黑水县达古冰川杭白菊加工基地（扶贫车间）建设项目实施方案》、《黑水县扎窝镇若尔村生猪扩繁场（扶贫车间）建设项目实施方案》。成立项目建设领导小组和项目管理及技术服务小组，负责项目具体设计、管理、实施、技术跟踪服务，解决好有关具体问题，资金配套，加强调控和监督管理，统一领导指挥各项具体工作的实施。从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，全部按规定实施。本单位具有相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

- （三）综合绩效评价

- 对实施的项目，经费及时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，我局各项综合工作得到有序开展，明显提高乡村振兴局形象，为推进脱贫发挥了重要作用。根据定量分析及定性分析，我单位综合绩效评价打分98分，绩效评价级次为优秀。

- 三、基本经验及主要做法

主要经验;一是严格按照项目选取程序，对项目入库进行民主选择，尽量做到群众参与知晓；第二是做到过程、结果公示，全程阳光操作；第三是发动社会各方全程监督，实行全方位监管；第四是从验收到报账，严格资料审核、把关，做到了项目实施与项目计划相符，资金使用与计划相符，项目内容与计划相符，并形成台账跟踪管理。

- 四、存在的问题及原因

无

五、意见及建议

进一步按照项目管理办法对项目监管，加强全方位监理，严格对项目资料，报账资料审核、把关。