黑水县乡村振兴局

2022年度移民后期扶持项目绩效自评报告（1032万）

（阿州财农【2022】12号488万中的208万元、阿州财农【2022】59号316万元、阿州财农【2022】61号228万元）

一、基本情况

- （一）资金支付概况。

- 该项目所涉资金有(阿州财农【2022】59号)316万元、(阿州财农【2022】61号)228万元及(阿州财农[2022]12号)488万元中的208万元，实际用于2022年度西布里社区南北广场景观提升项目（名称调整为芦花镇西布里后期扶持旅游设施提升项目）的资金共计752万元，已支付资金255.9万元，占资金到位率的34%;2022年下达中央大中型水库移民后期扶持资金（第一批）（488万）（阿州财农[2022]12号）用于大中型水库移民后期扶持直发直补项目160元，328万元用于其他项目支出。实际用于2022年度大中型水库移民后期扶持直发直补项目160万元，已支付资金155.50万元，占资金到位率的97%。

- （二）整体绩效目标情况。

- 通过采购安装来完成芦花镇西布里社区商业街灯彩、绿化、部分设施维修等旅游设施提升。提升西布里社区的旅游设施基础，提升改造西布里集体经济运行条件。目前项目正在实施，预计7月30日前完工。

- （三）区域绩效目标情况。

- 目前项目正在实施，预计7月30日前完工;。完成了我县水电移民人口的生活补助发放工作，截止2022年第四季度我县水电移民人口动态核定人数为3239人，核减资料完备，受益人口满意度≥95%。

- 二、综合评价结论

- 目前项目正在实施，预计7月30日前完工。

- 三、绩效情况分析

- （一）资金情况分析。

- 西布里社区南北广场景观提升项目计划总投资934万元，目前该项目到位资金852万元（2022年度资金752万元，2021年度资金100万元），剩余资金计划从2023年度资金中进行调整。目前项目正在实施。，已支付进度款255.9万元;按阿州财农[2022]12号资金文件要求，2022年下达大中型水库移民后期扶持直发直补资金160万，结合2021年结余资金39.615万元，项目实际金额为199.615万元，2022年度共计发放195.11万元，正常结余资金4.505万元。

- （二）资金管理情况分析。

- 资金按专项资金管理，支出按项目实际建设进度拨付；在验收后进行支付。

- （三）总体目标完成情况分析。

- 通过采购安装来完成芦花镇西布里社区商业街灯彩、绿化、部分设施维修等旅游设施提升，受益移民村人口704人。目前项目正在实施，预计7月30日前完工。

- （四）绩效指标完成情况分析。

- 1.产出指标

- 采购安装来完成芦花镇西布里社区商业街灯彩、绿化、部分设施维修等旅游设施，受益移民村人口704人;截止2022年第四季度，人口动态管理核定人数为3239。

- 2.效益指标

- 保障移民村集体经济收入，建成美丽移民村1个；核定到人每人每月50元，改善水电移民人口生活条件。

- 3.满意度指标

- 群众满意度≥95%。

- 四、发现的主要问题和改进措施

- 目前该项目由芦花镇人民政府来进行实施，由于项目前期申报时做出了重大变更和调整，导致项目申报滞后，于2022年12月才进行申报，目前该项目正在实施。我局将积极对接芦花镇人民政府加快资金支付工作。

- 五、绩效自评工作开展情况

- 根据我县绩效考核办法，组织工作人员主要从以下几个方面进行绩效评价：

- 一是项目监管情况，始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则，严格按下达的项目资金额度和建设内容组织实施，确保工程按规定的时间、进度和质量要求完工。

- 二是严格资金使用。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。

- 三是发挥资金效益。对推进实施的项目，力求效益最大化，坚持做到建设一个，达到促进一片发展的目的。

- 六、其他需要说明的问题

- 无。

黑水县乡村振兴局

2023年6月20日