## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322823T000009382832-县级配套资金
主管部门 |  | 黑水县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县乡村振兴局（行政和参公）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年县级配套费，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴有关建设任务的前期费用及项目缺口资金 |  |  |  |  | 我县2023年县级配套资金项目均完成项目资金支付。项目实施流程合规，资金支付、结余调整均符合管理要求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 内容包括解决用于巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴有关建设任务的前期费用及项目缺口资金。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 91.8013 | 91.8013 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 91.8013 | 91.8013 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 实施项目个数 | ≥ | 30 | 个 | 30 | 25 | 25 | 无
|  | 时效指标 | 资金支付完成支付时间 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 25 | 25 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴有关建设任务的前期费用及项目缺口资金 | ≥ | 95 | % | 95 | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 无
评价结论 | 我局2023年县级配套资金项目均完成项目资金支付。项目实施流程合规，资金支付、结余调整均符合管理要求。
存在问题 | 部分项目前期开展缓慢，导致项目推进慢，资金支付慢，部分项目利益链接机制不够健全。
改进措施 | 一是县乡村振兴局、县财政局加强指导，派出专班到项目推进慢、资金拨付慢的乡镇、部门现场督导，定期研判、通报工作情况。二是合理制定机制。实行半月一调度、一月一通报、一季度一督查，通过“红黑榜”制度推动项目建设进度。
项目负责人：姚勇 |  |  |  |  | 财务负责人：贺平
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51322822T000006527046-2022年大中型水库移民后期扶持直发直补
主管部门 |  | 黑水县乡村振兴局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县乡村振兴局（行政和参公）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年一季度移民后期扶持直发直补资金 |  |  |  |  | 下达资金160万元，按人口动态管理办法用于2023年度2929人的大中型水电移民直发直补
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按文件要求资金用于2023年一季度大中型水电移民直发直补160万，剩余资金用于其他项目
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 43.935 | 43.935 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 43.935 | 43.935 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 补助标准每月 | ≥ | 50 | 元/月 | 50 | 20 | 20
|  |  | 2023年一季度移民后期扶持直发直补资金2929人，补助人数 | ≥ | 2929 | 人 | 2929 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年5月20日前完成支付率 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高移民的生活质量 | ≥ | 95 | % | 95% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2023年一季度发放直发直补资金43.94万元（含2022年结余资金），按人口动态管理原则截止2023年3月底核定到人2929人。由于机构职能划转，剩余2-4季度由水务局发放。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：贺平