黑水县市场监督管理局省级市场监管专项资金项目支出绩效报告

一、评价工作开展及项目情况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年8月，阿坝州财政局、 阿坝州市场监督管理局关于下达2020年市场监督管理专项资金的通知（阿州财行〔2020〕34号），下达我县市场监督管理项目专项资金46万元，符合资金管理办法等相关规定。

- 项目绩效目标。项目主要内容为对我县食品、质量与安全、市场秩序综合监管及促进民营经济健康发展提供有力保障。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、资金计划及到位。资金计划总投资为46万元。根据阿州财行〔2020〕34号资金文件的批复，实际到位资金为46万元。资金到位率达100%。

2、项目管理

专项资金用于我县市场监督管理事务专项支持，增列2020政府收支分类科目“20138-市场监督管理事务”。截止2020年年末，实际支出12.4万元。项目资金的支付范围、标准、进度、支付依据合规合法性，均与项目预算相符。

在项目资金的管理和使用中，积极采取有效措施不断完善财务管理制度，会计核算及账务处理及时，会计核算进一步规范。严格执行项目资金管理办法，切实加强专项资金，严格按照项目资金批复使用，做到专款专用，提高专项资金的使用效益，确保项目资金的安全。

项目过程中由县市场监督管理局统筹协调，食品药品股股、市场监督管理股负责开展工作，按计划逐月推进工作。

3、项目绩效

2020年9月开展该项工作，截止2020年12月完成目标任务26%，未达到了预期目标。完成总投资12.4万元。2021年我局将继续实施该项目。

通过对我县食品药品、质量与安全、市场秩序综合管理等大力工作，为促进我县民营经济健康发展提供了有力保障。从经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面有所提高。

三、存在主要问题

单位内部各部门沟通方式有待协调改进。

四、相关措施建议。对部门决算管理及报表设计的意见建议。报表设计，重复表太多，建议精简。