**2021年药品监管补助项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

　根据省财政厅《关于下达2021年药品监管补助资金预算的通知》，2021年中央下达药品监管补助资金9.5万元，专项用于药品抽检、药品不良反应监测、药品综合监管及专项整治等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我局积累了丰富的项目实施经验，并建立了完善的管理制度，严格按规定组织人力物力实施项目，从各方面有效保证了2021年市场监督管理中央药品监管补助资金项目的进度、质量，取得良好的经济和社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

我局精心组织，监督检查，认真验收。项目下达时制定了实施方案，在项目实施过程中，加强对专项资金使用的管理，并按照省市场监督管理局的要求进行管理。项目金额都合理控制在预算范围内，未有超标现象，并按时完成目标；药品安全监管水平、基层监管队伍执法能力和监管能力不断提高，长期有效进行药品安全检测。

2、项目管理

1.项目资金到位情况分析。

2021年中央下达我局药品监管资金9.5万元。其中:阿州财行【2021】14号5.3万元、阿州财行【2021】40号4.2万元、资金2021年全部到位。

1. 项目资金执行情况分析。

2021年中央药品监管资金支出9.5万元，其中:阿州财行【2021】14号5.3万元、阿州财行【2021】40号4.2万元。

1. 项目绩效

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1.药品抽验品种/批次

年度指标值：22批次

实际完成指标值：22批次

指标4.药品监管企业数

年度指标值：9家

实际完成指标值：9家

指标5：化妆品监管企业数

年度指标值：0家

实际完成指标值：48家

指标6.医疗器械监管企业数

年度指标值：23家

实际完成指标值：23家

指标7：药品监管人员人均培训学时

年度指标值：90学时

实际完成指标值：90学时

指标8.药物滥用常规监测任务数

年度指标值：10份

实际完成指标值：10份

1. 质量指标。

指标1.药品抽检完成率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

指标10.辖区药品评价性抽查检验合格率

年度指标值：98%

实际完成指标值：100%

指标11.培训人员覆盖率

年度指标值：100%

实际完成指标值：100%

（3）时效指标。

指标1：任务完成时间

年度指标值：2021年底

实际完成指标值：2021年12月

1. 成本指标。

指标1.培训成本

年度指标值：平均≤1.5/批次

实际完成指标值：1.5元/批

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

指标1：“两品一械”总体安全水平

年度指标值：逐步提高

实际完成指标值：逐步提高

3.可持续影响。满意度指标完成情况分析。

指标1.公众对药品监管满意度

年度指标值：100分

实际完成指标值：95分

1. 存在主要问题

无

1. 相关措施建议

无

黑水县市场监督管理局

 2022年8月15日