黑水防雷和人工影响天气服务中心

### 黑水防雷和人工影响天气服务中心

### 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2022年我中心申报两个项目，资金共计15.6万元，批复15.6万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二） 项目绩效目标。特种专业技术用车运行经费包含车辆用车运行、维护、维修、保险等费用，合计3.0万元。气候干预经费，根据历年森林（草原）防灭火工作需求以及冬季森林（草原）火险气象等级情况，为保障黑水县森林（草原）防灭火工作以及汛期消雨、防雹工作正常开展，拟购置人影作业火箭弹60枚，费用还包括特种车辆运输费以及空域申请通讯费，合计12.6万元。绩效目标为人工影响天气作业防雹保护面积≥1742万平方千米（60%权重）；预警信息社会公众覆盖率≥70%（30%权重）。项目实施进度为100%。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，与黑水防雷和人工影响天气服务中心长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目资金计划实际到位情况，县财政资金到位100%，为15.60万元。

2.资金使用。项目资金的实际支出为100%，及15.60万元，资金开支范围、标准及支付严格按照项目申请计划所支出，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

我中心项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理合规合理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

项目组织管理架构及具体实施流程，为人影车辆管理人员提出申请支付运行费用及其他维护、维修费，由分管领导和主要领导确认后支付，严格把关相关票据；气候干预经费主要是在特定供应商购买人影弹药，单位常规支付流程即可。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

我中心严格对照项目计划完成目标，相关经费支出和计划相符。

（二）项目效益情况。评估内容为防雹、消雨、冬季增雪作业次数及影响范围，与绩效目标是量化可考核，是相匹配的，与黑水县汛期防汛抗旱以及冬季森林（草原）防灭火政策相契合，与黑水防雷和人工影响天气服务中心长期规划目标、年度工作目标相一致。2022年度增雪22次，人工影响天气作业防雹保护面积≥1742万平方千米；预警信息社会公众覆盖率≥70%，与绩效目标完全一致。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。一是预算编制中的目标管理还有待加强。二是未执行中期评估，三是制度、方法、机制等创新力度不够。

(二)相关建议。我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平

黑水防雷和人工影响天气服务中心

2023年7月20日