黑水县疾病预防控制中心

2020年新型冠状病毒管理经费支出

绩效评价报告

- 项目基本情况

- （一）项目实施单位

- 项目实施单位为黑水县疾病预防控制中心，取得黑水县事业单位登记管理局事业单位法人证书，统一社会信用代码：125132284526081480G；宗旨和业务范围：负责实施对疾病控制 ，开展食品、职业、环境、学校等五大卫生监测，防病检验及预防性健康检查等工作；住所：黑水县芦花镇胜利路9号；法定代表人：罗尔基。

- （二）项目概况

我中心2020年新型冠状病毒管理经费支出共计73万元，项目及实施内容主要为疫情防控及办公经费，总计到位资金73.00万元，支出率达100%。

- 二、评价工作开展情况

我中心于2020年12月2020年新型冠状病毒管理经费绩效进行了绩效自评。

评价方式主要为项目基本情况，通过收集项目文件资料、设计调查问卷，主要评价过程如下：

1.结合项目实施单位绩效自评报告，了解专项资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.现场调查取证，查看项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查补贴申请及审批、公示公告等相关资料，为整个评价指标体系评分收集基础数据；

3.开展群众满意度问卷调查；

4.对资金使用效益评分，分析、检验项目资金的使用是否实现绩效目标；

5.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成项目绩效评价报告。

- 现场评价抽样选点情况

- 本项目现场评价抽样选点抽取了芦花镇，对其进行实地调查；调查表明，该项目均已按规定实施，基本实现了实施方案设计的目标。

（二）项目总体评价

项目绩效评价总体得分为93.8，其中：项目决策方面总分24分，评价得分24分；项目实施方面总分24分，评价得分17.8分；项目绩效方面总分52分，评价得分52分。具体情况详见下表：

| 分值权重 | 预算绩效指标 |  |  | 分值 | 评价得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |
| 8% | 项目决策 | 项目依据 | 依据充分性（必要性） | 8 | 8 |  |
| 8% |  | 绩效目标 | 明确性 | 8 | 8 |  |
| 8% |  |  | 合理性 | 8 | 8 |  |
| 8% | 项目实施 | 资金管理 | 资金分配科学性 | 8 | 8 |  |
| 8% |  | 过程控制 | 财务管理规范性 | 8 | 4.2 | 项目没有资金使用计划，由于疫情，导致报账资料不齐全，后因为涉及单位较多，补件困难，未补齐要件 |
| 8% |  |  | 业务管理规范性 | 8 | 5.6 | 疫情防控物资出入库登记不完善 |
| 40% | 项目绩效 | 完成数量 |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 完成质量 |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 完成时效 |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 完成成本 |  | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效益 |  | 8 | 8 |  |
| 6% |  | 公平公正 | 特定群体享受项目政策的非排他性 | 6 | 6 |  |
| 6% |  | 受益群体满意度 | 各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象） | 6 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 93.6 |  |

总体上看，项目支出目标明确、具体，决策程序科学、有效，项目管理较为完善，项目目标和效果基本达成。通过 13个三级指标的考评汇总分析，综合分值 93.8分。

1.项目决策方面

通过对项目决策的3个三级指标评价，考评分24分（总分24分）。表明项目设定依据充分；绩效目标明确、合理，符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

2.项目实施方面

通过对项目实施的3个三级指标评价，考评分值17.8分（总分24分）。表明项目资金按照专项资金足额到位、到位及时，使用范围、支付依据符合规定的情况，资金分配科学、合理，财务制度健全、会计核算规范。

主要扣分原因：

1、财务管理规范性

通过查看项目资料，被评价项目存在以下问题：

①项目资金无资金使用计划；

②报账资料不齐全。

2、业务管理规范性

通过查看项目资料，我中心存在以下问题：

购入物资无验收入库记录，验收单签字不全。

3.项目绩效方面

- 通过对项目实施的7个三级指标评价，考评分值52分（总分52分）。表明项目按照《关于解决5个部门及17个乡镇疫情防控工作经费的请求》(黑财【2020】18号)文件要求使用资金，项目共计下达资金73.00万元，合计支出73万元，占项目预算的100%。完成质量好，满足了疾控中心的疫情防控及办公经费，达到了预计的社会效益。

- 三、项目实施情况

（一）项目决策

1、项目依据

为切实做好黑水县疫情防控工作，黑水县财政局于2020年2月10日向黑水县应急指挥部发出《关于解决5个部门及17个乡镇疫情防控工作经费的请求》(黑财【2020】18号)。该请求由黑水县后勤保障组会议通过，县长张威签署同意解决。根据该请求附件《5个部门及17个乡镇经费请示表》，共下达2020年新型冠状病毒防控经费166.00万元。

根据经批复的黑水县财政局《关于解决5个部门及17个乡镇疫情防控工作经费的请求》(黑财【2020】18号)文件，我中心下达被评价项目资金73.00万元，实际到位资金73.00万元。

被评价项目的实施符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的政策。

2、绩效目标

（1）明确性

被评价项目绩效目标明确，黑财【2020】18号下达资金73.00万元主要用于疾控中心疫情防控及办公经费开支。

（2）合理性

被评价项目根据乡镇辖区内实际情况所设立，绩效目标预期值与实际需求之间保持一致。

（二）项目实施

1、资金管理

资金分配管理科学合理、规范有序;既保证公平性，也突出了重点方向，符合项目预期。被评价项目到位资金73.00万元，合计支出73万元，占项目预算的100%。

2、过程控制

（1）财务管理规范性

通过查看项目资料，我中心财务管理制度完善，会计核算规范。

（2）业务管理规范性

项目管理制度健全完善，执行有效。

（三）项目绩效

1、完成数量

被评价项目到位资金73.00万元，合计支出73万元，占项目预算的100%。

2、完成质量

被评价项目按照黑水县财政局《关于解决5个部门及17个乡镇疫情防控工作经费的请求》(黑财【2020】18号)文件要求使用资金，完成质量好。

3、完成时效

项目资金下达后，疾控中心按照黑水县财政局《关于解决5个部门及17个乡镇疫情防控工作经费的请求》(黑财【2020】18号)文件要求使用资金，完成及时。

4、完成成本

被评价项目到位资金73.00万元，合计支出73万元。

5、社会效益

通过被评价项目的实施，满足了疾控中心的疫情防控及办公经费。

6、公平公正

被评价项目覆盖疾控中心，做到了客观公正，不存在明显有失公允的情况。

7、受益群体满意度

通过现场对芦花镇受益群体进行走访调查，受访者对此次疫情防控的实施表示满意。

- 四、存在问题

1、财务管理规范性方面

通过查看项目资料，被评价项目主要存在以下问题：

①项目资金无资金使用计划；

②报账资料不齐全。

- 业务管理规范性方面

购入物资无验收入库记录，验收单签字不全。

- 五、相关措施建议

针对我中心2020年新型冠状病毒管理经费存在的问题，我中心已经与涉及的相关部门和单位联系，请相关经办人员补齐要件，在资金使用方面，严格按照规定完善财务管理制度，严格按照相关制度和管理办法进行业务管理，对专项资金项目事先制定资金使用计划。

黑水县疾病预防控制中心

2020年12月13日