**黑水县疾病预防控制中心**

**2020年部门整体支出绩效评价报告**

根据县财政要求，我局高度重视，结合实际情况，开展了2020年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县疾病预防控制中心下属县卫生局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，内设机构10个股室。其中包括有主任办公室、副主任办公室、规划财务股、办公室、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病项目办）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科。

（二）机构职能。

黑水县疾病预防控制中心为县卫生局直属的正科级事业单位，其主要工作职责是：拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（三）人员概况。

总编制32名，在职人员总数24人,退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度部门财政资金总收入1152.26万元；其中：社会保障和就业支出47.78万元，卫生健康支出1072.96万元，住房保障支出31.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度部门财政资金总支出1272.32万元（其中基本支出 418.24万元、项目支出 854.08万元）具体为工资福利支出395.04万元、商品和服务支出217.08万元、对个人和家庭的补助13.41万元、资本性支出（基本建设）261.14万元、资本性支出385.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2020年年初预算安排收入347.67万元, 本年预算支出347.67万元。

（二）专项预算管理。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年有所上升。本年支出1272.32万元，按支出性质分析：按支出性质分析：基本支出418.24万元，占本年总支出的33%，项目支出854.08万元，占本年总支出的67%；按支出经济分类：工资福利支出395.04万元，占本年支出31%，商品和服务支出217.08万元，占本年支出17%，对个人和家庭的补助13.41万元，占本年支出1%,资本性支出（基本建设）261.14万元，占本年支出21%，资本性支出385.65万元，占本年支出30%。

（三）结果应用情况。

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采制度。

我单位预算内经费和专项资金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项资金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。

**（一）、传染病管理和免疫规划**

1、传染病监测与管理

截止2020年11月4日全国各地报告至我县的传染病报告卡，以审核日期为限，全县共报告发生乙类、丙类传染病10种共计185例。无甲类传染病发生，其中报告死亡2例（艾滋病）。其报告率和死亡率分别为303.273 /十万、3.278/十万；与去年同期相比，发病率下降了4.198,死亡率上升了100%。

新冠肺炎疫情防控处置工作：1月24日至3月31日止对23名外地返黑人员（其中10人留院观察1人集中医学观察，12人县人民医院专家组会诊后排出“新冠”居家隔离）和协查的13名密切接触者（2人留院观察，1人居家医学观察，10在收到协查函做流调时已过14天医学观察期）开展流行病学调查，结合流病史、临床症状及其他因素，共采集鼻、咽拭子及痰液样品27份，检测结果均为阴性。

4月1日至11月4日至共排查出境外及湖北等重点地区返乡人员352人（其中8人有七天内的核酸检测结果证明），共采集344人347样次送检，检测结果均为阴性。

按照四川省应急指挥部下发的关于依托中国疾病预防控制信息系统报送新冠出院及检测等信息的通知要求，按时对检测结果进行网络报送，截至11月4日共报送检测结果374条。

截至11月4日开展环境和冷链食品及从业人员采样共76样次送检，检测结果均为阴性。

截至11月4日共报送不明原因肺炎和发热病例报表共130期；境外输入人员报表200期，湖北等重点地区报表141期，黑龙江地区报表 45期，吉林舒兰市报表 57期，北京地区报表74期，大连地区报表24期，广东地区报表10期，并完成密切接触者集中医学观察各类报表。

2、免疫规划

（1）全县疫苗接种情况：2020年全县1-10月适龄儿童基础免疫接种：卡介苗应种人98人，实种98人，接种率为100％；百白破应种855人，实种854人，接种率为97.73％；脊灰应种1044 人，实种1042 人，接种率为99.80％；麻风疫苗应种137人，实种137人，接种率为100％；乙肝应种：765人次，实种764人，接种率为99.86％，乙肝及时接种73人次，接种率为46.20％；甲肝应种410人，实种410人，接种率为100%；乙脑应种385人，实种385人，接种率为100%；流脑A群应种378人，实种374人，接种率为98.94%。

（2）加强免疫接种情况。

2020年1-10月百白破应种350人，实种350人，接种率为100%；4岁组脊灰疫苗应种377人，实种375人，接种率为99.47%;麻腮风应种689人，实种689人，接种率为100%；乙脑应种412人，实种412人，接种率为100 %；3岁组流脑A+C应种376人，实种376人，接种率为100%；6岁组流脑254人，实种254人，接种率为100%；白破应种400人，实种398人，接种率为99.50%。

（3）疫苗冷链管理。县疾控中心对疫苗冷链管理高度重视，要求全县预防接种单位要规范相关温度记录，制度齐全，有专人负责、资料齐全。疫苗冷链运输按规范，运输记录齐全，确保疫苗安全，保障了全县各适龄儿童得到及时、有效的预防接种服务。

（4）预防接种疑似异常反应处置工作。按照《疑似预防接种异常反应监测方案》，我县预防接种门诊对预防接种异常反应每月进行主动监测报告，今年1-10月份全县共报告3例一般反应。

（5）AFP、麻疹监测工作。

2020年1-10月份，全县AFP、麻疹监测工作运转正常。县2020年初制定了国家监测点黑水县包虫病综合防治工作实施方案、收集了国家监测点色尔古乡的常住人口数据；参加了省疾控举办的视频会议3次；对监测点的医务工作人员开展了系统的培训人民医院、县妇幼保健院、中藏医院、知木林中心卫生院和色尔古中心卫生院ＡＦＰ旬报及时率均达100 %，截止到10月底为止，本县无AFP及麻疹病例报告和漏报。

**（二）、地方病寄生虫病防治**

1、包虫病

（1）针对我县包虫病全人群筛查技术方案解读，包括全县1个国家监测点（色尔古镇麻都社区，色尔古村）及全县10余所小学目标人群摸底造册、查重、组织宣传、工作安排、时间进度、治疗控制、数据录入管理及报送、保障措施等分别在5月、9月举办培训班2期，接受包虫病防治知识培训163人次。

（2）今年按照《方案》要求，实际B超筛查3001人：其中国家监测点人群B超筛查任务1000人以上，截止今日已完成913人，筛查率达91.3%,未发现阳性患者；《省财方案》监测6—18学生人群筛查任务数1608人，实际筛查1610人，完成了目标任务指标的100%，均未筛查出疑似病例；《省财方案》人群B超筛查任务1744人目前已完成，均未筛查出阳性患者。实验室血清学监测任务51份，目前已监测10份，都为阳性。开展健康教育知识行为调查310份，合格率86.1%；

（3）病人治疗管理

药物治疗：累计发现病人61例 ；累计药物治疗53例；其中：死亡8例；治愈病人8例；今年包虫病患者药物治疗32例，发放驱虫药阿苯达唑10810片；中断治疗（放弃或是拒绝治疗）13例；2020年登记新发病例4例均纳入管理；

手术治疗：累计手术治疗病人25例，今年接受手术治疗3例，享受手术补助3例；

患者随访及督导管理：对正在接受治疗的包虫病患者，每6个月进行一次肝脏B超复查，评价疗效，每例患者随访4次并做好了相关记录；

1. 碘缺乏病

（1）尿碘监测：全县共采集学生尿样200份，中位数为191.45μg/L；孕妇尿样66份，中位数为187.7μg/L；育龄妇女尿样100份，中位数为228.12μg/L；哺乳期妇女尿样100份，中位数为224.34μg/L；0-2岁婴幼儿尿样100份，中位数为232.42μg/L。

（2）盐碘监测：

1)人群盐碘监测:全县共采集重点人群盐样466份其中8-10岁儿童盐样200份、孕妇盐样66份、育龄妇女盐样100份、哺乳期妇女盐样100份，无非碘盐，不合格碘盐19份。全县碘盐覆盖率为100%，碘盐合格率95.92%，合格碘盐食用率95.92%。

2)盐库盐碘和销售点盐碘监测:对我县盐库进行了两次抽样共监测18份，无非碘盐和1份不合格碘盐；抽取全县50个碘盐销售点进行监测无非碘盐和不合格碘盐，均有碘盐零售许可证。

（3）甲肿率:B超检查扎窝乡、维古乡、芦花镇、卡龙镇学校的200名8-10岁在校学生（男女个半）甲状腺容积，未检测出甲状腺肿大学生。

（4）水碘监测:共监测10份水碘，中位数为4.5ug/L。

3、黑热病

制定了2020年黑热病防治工作方案；参加了省级黑热病防治工作网络培训班3人次；开展了一次黑热病患者疫情处置，在疫情现场对患者开展了黑热病流行病学调查。对若尔盖县1例儿童患者曾经居住过沙石多乡甲足村的周围环境使用氯氰菊酯进行消毒喷洒，达到灭蛉灭虫的效果。实地调查了解患者居住周围犬只的情况，未发现犬只。同时对附近居住人群开展了黑热病疑似症状调查及健康知识宣传。接收健康咨询19人次。发放宣传品（毛巾、洗漱套装、手提包）18套。通过疫点处置及健康知识宣传，有效提高黑热病疫区居住人群有效防病意识。

**（三）、重点传染病**

1、麻风病

(1)病人管理：对3名完成治疗的现症病人每半年进行了一次随访；对1名服药病人进行每月一次随访，全年共随访10次；对全县21名愈后存活病人进行了随访。同时对密切接触者进行了筛查。

(2)培训：参与省级视频培训3次，对全县麻防人员进行了视频培训1次。

结核病:共登记管理结核病患者63例，其中新发现病例34例。完成学生结核病密切接触者筛查工作，共计完成241人，强阳性2例。

2、艾滋病：2020年，感染者艾滋病感染者发现率分别达90%，抗病毒治疗覆盖率分别达90%，抗病毒治疗管理成功率分别达90%，各类人群艾滋病防治知识知晓率分别达90%。

（1）、常住人口艾滋病检测覆盖率达25%；（2）、艾滋病感染者发现率达90%；（3）、抗病毒治疗覆盖率达90%；（4）、抗病毒治疗管理成功率达90%；（5）、抗病毒治疗病载检测比例达90%；（6）、CD4检测率达90%；（7）、结核筛查率达90%；（8）、配偶及性伴筛查率达85%；（9）、暗娼艾滋病检测比例和月均覆盖比例均达80%以上；（10）、男男性行为者艾滋病检测比例和月均覆盖比例均达80%以上；（11）各类人群(居民、流动人口、老年人群、易感染艾滋病危险行为人群、青年学生、感染者人群)艾滋病防治知识知晓率分别达90%以上。

我县2020年国家统计局数据为63498人，全人群HIV筛查总量25%为15900人次，县人民医院6100人次，县疾控中心2000人次，县妇计中心2300人次，县中藏医院2300人次，乡镇卫生院除去花镇卫生院外其余各卫生院完成200人次合计3200人次。

1. **、公共卫生监测检验**

（1）年初至今共接受公共场所卫生委托监测15家，院感监测5次。截至6月30日本年度共接受从业人员健康体检700余人。2020年截至6月1日已接受从业人员健康体检840余人。

检测检验：艾滋病检测初筛实验室实施免费检测工作，对辖区内娱乐场所及服务人员共检测了1062人，检出HIV抗体阳性3人，送检确认3人，其中HIV不确定报告0份。日常盐碘的监测工作是每年一次的食用盐碘的监测，共检测盐居民户盐 527份，尿碘监测 495份(见地病科具体数据)。水碘10份。为加强食品及饮用水卫生检测工作，保护人民健康，对饮食服务行业从业人员进行体检，共体检了1023人次。并做了HIV监测。新冠采样374份, 新冠送样：374份

1. 检验科进行水质监测： 144份，餐饮监测： 0份，院感监测： 21份，个体医疗0份，公共场所监测：70份。
2. 2020年黑热病犬粪便前处理283份，监测人0人次，阳性0人；狗0只，其中狗阳性0例。
3. 今年全年检验科共参加了各级疾控系统组织的业务学习7次，自己组织学习10次，在学习中大家的知识面得到拓宽，水平得到提高。

**（五）、基本公共卫生服务**

1、居民健康档案：加强人员培训，落实工作责任，对各乡镇常住居民，0-6岁儿童.孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群进行完善信息和管理。截止2020年9月30日国家资金项目常住人口数为61000，目前建档人数60600，其中电子档案数57768份，最近有动态记录档案4646份。

2.健康教育工作：按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实省、州卫计委及州指导中心的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动，截止9月30日共发放健康教育材料38923份，开展公众咨询活动113次，举办健康知识讲座次数189次，参加健康知识讲座居民人次数9227。

3.预防接种：规范使用计划免疫的流程，加强对辖区内0-6岁儿童预防接种的管理，定期对流动儿童和适龄儿童经行查漏和补种做好预防接种服务的工作。2020年应建立预防接种卡2578实际建立预防接种卡2548，接种率达95%以上。

4.0-6岁儿童健康管理：对居住在辖区内的0-6岁儿童进行新生儿访、视婴幼儿健康管理学、龄前儿童健康管理等进行规范管理。2020年辖区内新生儿活产数共144人，新生儿访视率为89%，0-6儿童数为1836人，管理率为75.54%。

5.孕产妇健康管理：对辖区内孕早期、中期、晚期健康管理，对辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查，产后访视、产后28天检查进行全面追踪与管理，并加强宣传农孕分娩提高对孕产妇的管理。全年早孕建册率为83.3%,产后访视率为85% 。

6.老年人健康管理：对常住的2645位65岁以上常住老年人进行评估、检查、指导开展健康管理服务及中医药健康管理服务，接受健康管理率在59%。

7.慢病管理：对辖区内35岁及以上常住原发性高血压患者和2型糖尿病患者进行健康体检、随访、检查，加强筛查和发现及时纳入健康管理并作出健康指导和健康教育。（1）高血压管理：2020年应管理高血压患者2950人，已管理976人，规范管理患者865人，管理率为89%。（2）型糖尿病患者管理：2020年应管理糖尿病患者780人，已管理307人，规范管理患者269人，管理率为87%。

 8.重性精神病管理：通过对在辖区内诊断明确常住在家的严重性精神障碍患者进行信息登记建册管理，定期随访和健康体检并对监护人做好沟通和指导。2020年在册管理严重精神障碍患者53人 ，规范管理 43人，共健康体检43人，随访80次。

 9.传染病和突发公共卫生事件管理：服务于所有辖区内的居民，对传人病疫情和突发公卫事件风险管理.发现和登记.信息报告和事件的处理做好人员培训和管理，定期进行传染病防治知识的宣传和咨询服务。2020传染报告15例。

10.卫生计生监督协管：各乡镇按照食品安全信息报告.饮用水卫生安全巡查.学校卫生服务.非法行医和非法采供血信息报告等服务认真履行了各项职责，按时收集和上报相关信息，做好了各记录和摸底调查并建立档案

11.中医药健康管理

对辖区65岁及以上老年人和0-6岁儿童开展中医体质辨识和中医调养并对中医健康管理服务进行技能培训有效提高中医服务水平和能力

**（六）、舆情信息与质量管理**

1、 完成了质量手册和程序文件的转版，发布了水质报告114份、院感报告6份、公共场所（旅店检测报告11份、理发店报告3份、娱乐场所1份）报告共15份。收集、整理、上报州疾控舆情简报共72期（新冠肺炎舆情信息专报共62期）。

2、收集和整理我中心工作日常信息简报并上报县卫健局共67期；撰写新冠肺炎专题信息简报并上报县卫健局共79期；上报县卫健局新冠肺炎信息报表共84期。（七）、健康教育及各类培训工作

1、健康教育

开展了1月份“全国麻风病防治日”、“3.24结核病防治”宣传日、“4.25全国预防接种宣传宣日和“5.15”碘缺乏病防治日等主题宣传咨询活动，累计发放各类宣传资料8200余份（套）、宣传横幅9条。

2、人才培养工作

参加省、州短期培训：选派人员参加了卫生厅、省疾控中心及阿坝州举办的各项培训会29人次。（2）中心举办对乡（镇）卫生院及县级医疗单位疾控业务知识培训班11 期，参训人员78人次；卫生员（公共场所、复工复产）33期521人次。