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黑疾控〔2025〕23号

黑水县疾病预防控制中心
医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
按照《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2023年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕142 号）要求，提升县疾控中心检验科检测能力，进一步健全公共卫生体系，下达我中心250万元用于县级疾病预防控制机构提升检验能力。黑疾控〔2024〕24号文件上缴阿州财社〔2023〕126号净结余资金10万元，财政安排10万元用于支付疾控机构能力建设勘察费及审计费。
（2） 实施目的及支持方向
补充完善县级疾控机构履行核心职能职责所需的实验室仪器设备配置缺口，更新升级陈旧落后仪器设备，提升县级疾控机构检验检测能力，改善疾控办公环境。
（3） 预算安排及分配管理
资金下达依据：《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委员会关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）省级补助资金的通知》阿州财社（2023）154号资金250万元。黑疾控〔2024〕24号文件上缴阿州财社〔2023〕126号净结余资金10万元，财政安排10万元用于支付疾控机构能力建设勘察费及审计费。
项目开展实施方案依据:《关于印发四川省 2023 年省级补助资金疾控机构能力建设项目实施方案的通知》（川卫办疾控便函〔2023〕138 号）。         
（4） 项目绩效目标设置
2024年度，我中心下达疾控机构能力建设项目资金共计260万元，截至2024年12月31日，完成列支资金共计259.89万元，资金执行率达99.57%。
数量指标：项目覆盖疾控机构配置仪器数量≥5台。
时效指标：项目周期≤1年。
质量指标：疾控机构检验能力及服务能力较上年提升。
效益指标：设备使用年限≥5年。
成本指标：项目成本控制率≥100%。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，确定项目开展效果，项目开展内容是否达到上级部门下达的指标要求。
（2） 预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，中心从通用指标、专用指标及个性指标对项目开展了绩效评价工作。该项目资金支出使用全过程符合疾控机构检验能力提升项目资金实施方案要求，全部用于疾控机构检验项目，实施效果与预计效果相符。
（3） 评价选点
项目绩效自评主要通过抽取2024年资金拨付凭证来进行自评工作，通过核查中心拨付凭证，确定了项目资金的确用于疾控机构检验项目。
（4） 评价方法
由于该专项资金主要用于涉及民生保障，资金用途明确。我中心采用单位自评法、实地勘察法对项目进行自评工作。
（5） 评价组织
评价组人员构成如下：
组长：郭成慧  指导中心主任 负责全面评价工作
成员：桑基忠  负责财务相关评价工作
      杨佳军  负责2024年评价总体相关评价工作
余世美  负责2024年执行机构绩效评价工作 
三、绩效分析	
中心根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”三个方面对该项资金进行了全方位自评工作，具体情况如下：
（一）通用指标绩效分析。（53分）
1.项目决策(18分）
决策程序（6分）：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立依据《四川省财政厅 四川省卫生健康委员会关于下达 2023年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）省级补助资金的通知》（川财社〔2023〕142 号）、《阿坝州财政局 阿坝州卫生健康委员会关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（疾控机构能力建设）省级补助资金的通知》阿州财社（2023）154号。
规划论证（6分）：项目规划符合（川财社〔2023〕142 号）、阿州财社（2023）154号文件要求；项目充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤0%；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
[bookmark: _GoBack]资金投向（6分）：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理 （17分）
制度办法（1分）：因上级项目资金使用方案已明确规定购买设备名称，单位未制定资金使用计划，资金管理办法等管理制度体系仍需进一步完善。
分配管理（10分）：（1）因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。（2）项目分配法：预算管理一体化有项目库；实行入库项目动态管理，按月、按季度开展动态监控；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，项目申报符合州级要求。（3）其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
绩效监管（6分）：项目按省、州要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，州、县资金分配和项目管理指导力度充足。
3.项目实施（9分）
预算执行（6分）：该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2=100%×100%×2+99.96%×100%×2+100%×100%×2=6分。
资金使用（3分）：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果 （9分）
目标完成（6分）：该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=5÷5×100%×6=6分。
完成时效（3分）：该项指标得分=（1-(12-12)÷12）×100%×3=0。指标以月数为单位。实际完成时间-计划完成时间等于0，得3分。
（二）专用指标绩效分析（29.5分）
民生保障：该项目主要涉及民生保障。
区域均衡性（10分）：该项目实施使县级疾控机构检验能力得到了提升。
对象精准性（10分）：该项指标得分=（118-0）÷118×100%×10=10分。抽样的支持对象总人数118人，不符合支持对象人数0人，抽样的支持对象总人数118人。（选取水质监测数据作为自评依据）
标准合理性（5分）：该项指标得分=（118-0）÷118×100%×5=5分。（选取水质监测数据作为自评依据）
群众满意度（4.5分）：该项指标得分=0.90×90%×5=4.5分。
（3） 个性指标绩效分析（9.6分）
数量指标（8分）：项目覆盖疾控机构配置仪器数量≥5台。
效益指标（1.6分）：设备使用年限≥5年。
四、评价结论
该项专项预算项目绩效自评总体结论优异，自评得分92.1分，项目实施范围符合州级要求，并按照完成了项目资金拨付，截止2024年12月31日，资金使用率达99.57%。
五、存在主要问题
    项目资金使用时效偏后。资金下达后未能提前确定项目资金使用计划，从而导致政府采购流程一拖再拖。
六、改进建议
   项目资金应与项目实施方案打包统一下发，以此提高项目资金使用进度。
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