黑水县疾病预防控制中心
黑水县9岁-14岁女孩国产二价宫颈
疫苗免费接种项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
[bookmark: _GoBack]根据州委、州政府2024年十大民生实事工作要求，结合州卫健委、州教育局等九部门《关于印发阿坝州加速消除宫颈癌行动实施方案（2023-2030年）的通知》（阿州卫健发〔2023〕2号）文件部署要求，迅速提升我州适龄女性人乳头瘤病毒（宫颈癌）疫苗接种率，有效预防和控制宫颈癌发生，切实保障女性身心健康与生命质量。
（2） 实施目的及支持方向
2025年完成9岁-14岁女孩免费接种国家二价宫颈癌疫苗项目工作，黑水县任务数：80人，
（3） 预算安排及分配管理
资金下达依据：根据《2025年适龄女孩免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目省级和州级补助资金》阿州财社（2025）62号；《黑水县卫生健康局关于解决宫颈癌疫苗采购资金及接种服务费的请示》黑卫健〔2025〕41号，下达我中心宫颈癌疫苗款5.29万元。
项目开展实施方案依据:《关于印发阿坝州加速消除宫颈癌行动实施方案（2023-2030年）的通知》（阿州卫健发〔2023〕2号）。   
（4） 项目绩效目标设置
2025年度，我中心下达宫颈癌疫苗接种项目资金共计5.29万元，截至2025年12月31日，完成资金列支资金共计2.98万元，资金执行率达56.35%。
数量指标：9-14岁免费接种二价宫颈癌疫苗80人。
时效指标：2025年12月底完成接种。
质量指标：全面接种无差错、无异常反应率≥95%。
 经济效益指标：减少接种对象经济负担。
    服务对象满意度指标:接种对象服务满意度≥95%。
成本指标：县财政投入疫苗费39283.3元。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，确定项目开展效果，项目开展内容是否达到上级部门下达的指标要求。
（2） 预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，中心从通用指标、专用指标及个性指标对项目开展了绩效评价工作。该项目资金支出使用全过程符合宫颈癌疫苗接种项目资金实施方案要求，全部用于宫颈癌疫苗接种项目，实施效果与预计效果相符。
（3） 评价选点
项目绩效自评主要通过抽取2025年资金拨付凭证来进行自评工作，通过核查中心拨付凭证，确定了项目资金的确用于宫颈癌疫苗接种项目。
（4） 评价方法
由于该专项资金主要用于涉及民生保障，资金用途明确。我中心采用单位自评法、实地勘察法对项目进行自评工作。
（5） 评价组织
 评价组人员构成如下：
组长：郭成慧  指导中心主任 负责全面评价工作
成员：桑基忠  负责财务相关评价工作
      罗琼英  负责2025年评价总体相关评价工作
泽若满  负责2025年执行机构绩效评价工作 
三、绩效分析	
中心根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”三个方面对该项资金进行了全方位自评工作，具体情况如下：
（一）通用指标绩效分析。（47.13分）
1.项目决策(18分）
决策程序（6分）：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目设立依据《关于印发阿坝州加速消除宫颈癌行动实施方案（2023-2030年）的通知》（阿州卫健发〔2023〕2号）。
规划论证（6分）：项目规划符合（阿州卫健发〔2023〕2号）、黑卫健〔2025〕41号文件要求；项目充分评估了论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性；项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤0%；绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
资金投向（6分）：该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理 （12分）
制度办法（1分）：因上级项目资金使用方案已明确规定资金用于接种宫颈癌疫苗，单位未制定资金使用计划，资金管理办法等管理制度体系仍需进一步完善。
分配管理（5分）：（1）因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求；资金分配因素的权重设置需突出项目实施重点；资金区域分布结果公平合理。（2）项目分配法：预算管理一体化有项目库；实行入库项目动态管理，按月、按季度开展动态监控；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，项目申报符合州级要求。（3）其他分配法：资金分配依据充分合理。资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。
绩效监管（6分）：项目按州、县要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，州、县资金分配和项目管理指导力度充足。
3.项目实施（8.13分）
预算执行（5.13分）：该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2=100%×100%×2+56.35%×100%×2+100%×100%×2=5.13分。
资金使用（3分）：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果 （9分）
目标完成（6分）：该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=8÷8×100%×6=6分。
完成时效（3分）：该项指标得分=（1-(12-12)÷12）×100%×3=0。指标以月数为单位。实际完成时间-计划完成时间等于0，得3分。
（二）专用指标绩效分析（24.75分）
民生保障：该项目主要涉及民生保障。
区域均衡性（5分）：该项目实施提升了我县适龄女性人乳头瘤病毒（宫颈癌）疫苗接种率，但区域均衡发展无法评估。
对象精准性（10分）：该项指标得分=（80-0）÷80×100%×10=10分。抽样的支持对象总人数80人，不符合支持对象人数0人，抽样的支持对象总人数80人。（选取宫颈癌疫苗接种服务对象作为自评依据。）
标准合理性（5分）：该项指标得分=（80-0）÷80×100%×5=5分。（选取宫颈癌疫苗接种服务对象作为自评依据）
群众满意度（4.75分）：该项指标得分=0.95×100%×5=4.75分。
（3） 个性指标绩效分析（16分）
数量指标（8）：9-14岁免费接种二价宫颈癌疫苗80人（任务数），实际完成80人。
效益指标（8分）：2025年12月底完成疫苗接种。
四、评价结论
该项专项预算项目绩效自评总体结论优异，自评得分87.88分，项目实施范围符合省州县要求，并按时完成了项目资金拨付，截至2025年12月31日，资金使用率达56.35%。
五、存在主要问题
（一）省、州按预算资金按照339元/剂次下达，但省级与疫苗公司谈判后，实际按单价37.5元/剂次购买；州级任务按339元/剂次购买，买一送一，导致项目资金存在净结余。
（二）符合接种条件的部分适龄女性家长对接种疫苗存在一些抵触心理，疫苗接种积极性不高。
六、改进建议
   在任务数完成的情况下，允许项目资金净结余。加大接种疫苗宣传活动，提升适龄女性对疫苗接种的接受度，进一步提高我县疫苗接种率。



黑水县疾病预防控制中心
                         2026年3月31日
― 1 ―
