黑水县残疾人联合会

关于2024年残疾人事业发展项目

支出绩效评价报告

根据《黑水县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》(黑财〔2025〕30 号)文件要求，我单位高度重视，成立了以残疾人联合会会长肖新斌为组长、分管领导何世斌为副组长、财务人员占木基为成员的绩效评价工作小组，对本单位2024年度残疾人事业发展资金的专项绩效项目进行自评，评价报告如下：

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

根据《四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（川财规〔2021〕5号）《财政厅关于下达2024年省级财政残疾人事业发展补助资金的通知》（川财社〔2024〕19号等文件内容，残疾人保障金主要用于保障残疾人生活、支持残疾人就业及残疾人就业服务机构的正常经费开支。2024年,我单位按照省、州残联关于残疾人事业发展补助任务分配，结合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求积极推进残疾人事业发展资金的专项项目。全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进全面小康社会。

- 实施目的及支持方向。

经费按照县委组织的分配方案，具有现实需求，依法依规认真履行。

- 预算安排及分配管理。

- 1.中央下达残疾人事业发展补助资金专项转移支付预算28.94万元，其中中央一般公共预算22.24万元，中央彩票公益金6.7万元。

2.省、市、区三级配套残疾人事业发展补助专项资金预算150.88万元，其中省级一般公共预算7.46万元，省级彩票公益金3.672万元，市级配套资金22.64万元，县级配套67.11万元，东西部对口支援资金30万元和文化交流交往资金20万元。

资金计划用于残疾人联络员误工补贴、全国助残日活动资金、温暖万家行慰问困难残疾人活动资金、智慧量服手持终端费用、文化进家庭“五个一”、0-6岁残疾人康复救助、残疾人居家托养、农村贫困残疾人实用技术培训、机动车燃油补贴、七岁以上残疾人康复、家庭医生签约增值服务、居家灵活就业、残疾人事业发展补助资金、东西部对口援建等项目。

- 项目绩效目标设置。

- 1.项目整体绩效目标

落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，完成残疾人基本康复服务、农村实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾儿童康复救助、残疾人居家托养家庭医生签约增值服务、居家灵活就业、残疾人事业发展补助资金、残疾人文化服务项目等工作，有效提升了残疾人基本公共服务保障水平。

2.项目区域和具体绩效目标设置

2024年全州提供残疾人基本康复服务600人次、参加农村实用技术培训30人、提供托养服务210人、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴44人、救助残疾儿童6人、发放残疾人联络员务工补贴104人、完成残疾人文化进家庭“五个一”20户、发放灵活就业补贴95人、家庭医生签约增值服务28人次、扶持残疾人发展生产，实现自主就业创业，发放各类物资补贴，创业就业补助；开展实用技术培训、补贴残疾人职业技能学费。

二、评价实施

- （一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

- （二）预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

- 评价选点。

- 全县。

- 评价方法。

- 单位自评法：2024年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合的方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立等方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评自评估报告。

（五）评价组织。

我部门成立了以残疾人联合会会长肖新斌为组长、分管领导何世斌为副组长、财务人员占木基为成员的绩效评价工作小组。

三、绩效分析

2024年我部门残疾人事业发展资金项目绩效分析：1.通用指标（得分：54分）；2.专用指标（得分：30分）；3.个性指标（得分：16分）；项目绩效整体评分为98分。

（一）通用指标绩效分析。（得分：54分）

1.项目决策。（得分：18分）

- (1)决策程序:为了全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进全面小康社会。（得分：6分）

- (2)规划论证：项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理。目标1.为残疾儿童提供康复救助服务；目标2.为残疾儿童提供早期干预服务；目标3.为残疾学生提供助学服务；目标4.为智力、精神和重度残疾人提供托养服务；目标5.为农村贫困残疾人提供实用技术培训服务；目标6.为残疾人发放灵活就业补贴；目标7.为残疾人提供残疾人公共文化服务-文化进家庭“五个一”服务；目标8.开展残疾人群众性体育活动；目标9.为贫困重度残疾人家庭提供生活环境无障碍改造服务；目标10.为贫困智力精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。（得分：6分）

- (3)资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”（得分：6分）

2.项目管理。（得分：18分）

（1）制度办法：根据《四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局、四川省残疾人联合会关于印发<四川省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（川财规〔2021〕5号）等相关的残保金制度执行（得分：2分）

（2）分配管理：明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，要求残疾人事业发展资金项目用于残疾人职业培训、职业教育、职业康复以及确有困难的残疾人救急补助支出。（得分：10分）

（3）绩效监管：审批符合专项项目管理要求。建立健全预算执行动态监控机制和内部监督检查机制,切实履行内部监督职责。但绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。（得分：6分）

3.项目实施。（得分：9分）

（1）预算执行：2024年残疾人事业发展资金项目申报预算179.82万元，实际预算为179.82万元，全年执行资金为179.82万元，执行率为100%资金来源为中央、省级和县级资金。（得分：6分）

（2）资金使用：截止2024年12月31日已完成预算指标179.82万元，完成率100%；中期评估为良好，本着节能降耗的原则，降低能源消耗，取得了较好的成效。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。（得分：3分）

4.项目结果。（得分：6分）

（1）目标完成：残疾人事业发展资金项目完成了发放残疾人补助金、开展残疾人职业培训以及帮助残疾儿童康复等目标，实施结果与绩效目标相匹配。（得分：6分）

（2）完成时效：我单位2024年度项目残疾人事业发展资金实际完成时间与计划完成时间的相符。（得分：3分）

（二）专用指标绩效分析。（得分：30分）

1.行政运转。（得分：30分）

（1）用途合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。（得分：10分）

（2）程序合规性：项目资金按照专项资金管理要求，程序合规合法。（得分：10分）

（3）标准合规性:按照专项资金管理要求，及时有效完成项目资金的实施和兑现。（得分：10分）

（三）个性指标绩效分析。

我部门在规定范围内做好残疾人联合会残疾人事业发展项目个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以加强残疾人就业、医疗康复、社会保障等，提高部门的整体绩效水平。

（1）救助残疾人情况：2024年全州提供残疾人基本康复服务600人次、参加农村实用技术培训60人、提供托养服务210人、发放残疾人机动轮椅车燃油补贴44人、救助残疾儿童4人、发放残疾人联络员务工补贴104人。（得分：6分）

（2）改善残疾人生活：全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等方面的扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平，帮助残疾人同步迈进全面小康社会。（得分：5分）

- （3）提高残疾人生活水平：为残疾人提供残疾人公共文化服务-文化进家庭“五个一”服务；开展残疾人群众性体育活动；为贫困重度残疾人家庭提供生活环境无障碍改造服务；为贫困智力精神和重度残疾人发放残疾评定补贴。（得分：5分）

- 四、评价结论

过汇总、整理、分析残疾人事业发展项目资金绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无