维古乡人民政府文件

维  府〔2023〕31号                  签发人：王国智

黑水县维古乡人民政府

关于上级基层组织活动和农村公共运行维护费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年维古乡针对上级基层组织活动和农村公共运行维护费，申报金额为48万元，项目资金批复为48万元，资金来源为财政资金。该专项经费属于财政拨款，合法合规，按照县财政预算法，属于公共财政支持范围，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容为：村级运行经费34万元，各村工作开展所需办公经费14万元，切实推动村、组干部工作正常运行，推动乡村两级日常工作开展及相关基础项目建设。

（三）项目资金申报相符性。

按照厉行节约的要求，结合以前年度开支情况及2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确等方面进行了评估。评估认为，该项目申报内容与具体实施内容相符，任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。该项目年初预算申报48万元，根据县委县政府批复为48万元。截止2022年12月31日，县财政局共计拨付45.69万元，资金到位率为95%。切实保障维古乡村组干部薪资报酬、驻村工作队办公经费及村及运行经费，推动日常工作顺利开展，在规定时效内完成目标任务。

2.资金使用。截止2022年底，该项目已全部实施完成，实际支出45.69万元，项目资金使用率为95%。村级运行维护费31.71万元，办公经费13.98万元。按照州、县相关经费报销标准，进一步加强项目经费预算控制，合法合规进行支付，支付进度达100%。

(二)项目财务管理情况。

维古乡较好地执行《行政事业单位会计制度》，严格按照单位《财务管理制度》使用该项目资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，严格进行资金管理，对项目专项资金进行专项核算，按照相关规定及时处理账务，坚决做到专款专用，经费支出手续完备，相关资料及时收集并归档，确保项目实施规范化。

(三)项目组织实施情况。

为确保2022年维古乡工作正常有序开展，特制定相关实施方案，以党委副书记、乡长王国智为组长，组织委员（分管财务）向礼婧为副组长，财务室会计白世俄、出纳梁嘉佩为成员的领导小组，具体实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日，有明确的工作程序，确保资金充足，具有相应的质量检查等必要的控制措施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2022年维古乡对上级基层组织活动和农村公共运行维护费绩效目标全部完成。

涉及辖区行政村数量绩效目标7个，实际数量7个。

绩效时间目标为2022年内完成，实际完成时间为2022年内完成。

工作开展满意度目标为95%，实际为95%。

该项目相关经费开支管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意。

（二）项目效益情况。

维古乡严格按照县财政预算编制要求，按时完成基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，完成预算编制并提交部门预算草案。

预算编制中严格按照要求进行预算执行调整，财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

认真履行职责职能，严格按照财务规定和制度使用、管理项目经费，成效明显。认真抓好组织落实，做到任务清晰、责任明确、措施有力，充分发挥乡党委政府职能职责，较好完成各项工作任务，实现预期目标，按照“县级专项预算绩效评价指标体系”进行综合评价，该项目综合得分89分，各项评分结果见评价表。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

1、预算编制申报经费48万元，实际支出45.69万元，原因为财务人员年初编制预算，未准确核对村组干部人数，预算编制经费与实际支出经费产生差额，项目预算编制不够合理、精准，导致预算完成率未达100%。2、项目经费使用进度有待提高，相关经费应加大使用力度，提高使用进度，尽可能做到客观、有效、精准。

（二）相关建议。

加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作。提高项目预算经费使用进度，严格控制费用支出，控制超值现象的发生，做好项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标完成率。

（此页无正文）

维古乡人民政府

2023年7月17日

维古乡党政办公室                 2023年7月17日印