附件5

黑水县洛多乡人民政府

洛多乡石古子村集体经济建设牦牛采购项目自评报告

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

为深入贯彻落实党的十九大和《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018年中央1号文件）的精神，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的20字总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。乡村振兴战略是党在新时代建设现代化强国的重要战略构想，为近6亿中国农村人口擘画了宏伟而美好的蓝图。黑水县始终保持发展生态农业产业专注定力不动摇，围绕脱贫攻坚目标，以连片扶贫开发、生态效益农业发展为抓手，瞄准贫困村、贫困人口，加快推进连片贫困地区脱贫致富和乡村振兴步伐，提升贫困地区自我发展能力，发展农业优势主导产业，促进生态农业基地建设规模化、集约化、高效化，强力助推农民增收致富，实现产业扶贫、精准脱贫。

1. **实施目的及支持方向。**

坚持配套设施与产业发展并重，脱贫与奔康并举，扶贫与扶智并行，按照行业技术标准、单位投资概算科学规划项目。坚持持续稳定发展、保障脱贫增收的原则分类实施，做到实施一片、见效一片，发挥园区示范带动作用，提高项目建设的经济效益和社会效益，促进项目区群众增收。

1. **预算安排及分配管理。**

2023年年初预算0万元，调整后预算数4.91万元，预算执行数4.91万元。

1. **项目绩效目标设置。**

经济的发展对现状的农业基础设施提出了更高的要求，本项目建设能够实施完全能解决了项目区的农业基础薄弱的问题，促进黑水县相关村组经济的高速发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买牦牛26头 | ＝ | 26 | 头 | 26 | 40 |
| 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济收入增加 | ≥ | 5000 | 元/年 | 5000 | 30 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 |

二、评价实施

**（一）评价目的。**

该项目的建设是实现黑水县由传统农业向现代农业的转变；该项目的建设是黑水县实施西部大开发的具体行动；该项目的建设有利于加强环境保护工作、实现可持续发展；本项目的建设无论从政策方面，还是从黑水县目前的社会经济发展方面都是可行的，特别是对黑水县的长远发展有着深远的意义，因此本项目的实施十分必要。

1. **预设问题及评价重点。**

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

**（三）评价选点。**石古子村

**（四）评价方法。**

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

**（五）评价组织。**评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分**

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金94.85万元，支付94.85万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

**（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分**

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

1. **个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分**

我单位在规定内做好洛多乡石古子村集体经济建设项目牦牛采购项目个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，提高部门的整体绩效水平。

水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

通过汇总、整理、分析洛多乡洛多乡石古子村集体经济建设项目牦牛采购项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：

1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 洛多乡石古子村集体经济建设项目牦牛采购项目 | | | | |
| 预算单位 | | | | 洛多乡人民政府 | | | | |
| 项目类型 | | | | 项目类 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | £因素法 | £项目法 | | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | |  | | | | |
| 申报（补助）条件 | | |  | | | | |
| 项目起止年限 | | | 2023年 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 4.91 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 4.91 | | | | |
| 其他资金 | |  | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买牦牛26头 | ＝ | 26 | 头 | 40 | 26 |
| 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济收入增加 | ≥ | 5000 | 元/年 | 30 | 5000 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 收益群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 |