黑水县龙坝乡人民政府

2023年瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

我乡根据黑水县2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）年度项目实施计划安排，计划实施龙坝乡2023年瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施建设项目。

- 实施目的及支持方向。

- 为提升我乡瓜苏村产业发展，我乡拟定在瓜苏村实施“黑水县龙坝乡瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施建设项目”。该项目位于瓜苏村，建设规模：（1）、150平方选果棚1间（不含设备）采用彩钢结构，使用年限15年，耐火等级四级；主要用于果品筛选、放置肥料等；（2）、3.5亩保温大棚共2间；大棚跨度15m；总高5m；侧高1.8m；结构形式：轻型钢结构，使用年限15年。（3）、三管入地建设60亩；化肥管采用DN32PE管；农药管采用DN10软管；清水管采用DN32PE管（4）、田间便道（10cm泥结碎石路面）500m，宽2.5m。

- （三）预算安排及分配管理。

- 2023年年初预算85.08万元，调整后预算数85.08万元，预算执行数85.08万元。

- （四）项目绩效目标设置。

- 我乡承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出

- 2023年瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施建设项目资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

- 预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

- （三）评价选点。全乡

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分51分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分15分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分5分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分5分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分5分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、管项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金170.96万元，支付170.96万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

- 我单位在规定内做好龙坝乡2023年瓜苏村基础设施建设提升项目经费个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，提高部门的整体绩效水平。

- 水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

- 项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

- 项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

- 四、评价结论

- 通过汇总、整理、分析龙坝乡2023年农村安全饮水巩固提升项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为97分。

五、存在主要问题

- 1、内部管理上较为粗糙。

- 2、预算执行力度不够。

- 3、预算编制的前瞻性不够,导致预算和实际支出存在调整。

- 六、改进建议

- 1、建议加强对项目工作的培训和指导，进一步优化项目专项预算项目支出绩效，做到合理性与可操作性的有机统一。

- 2、细化预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划，提高财政资金使用效率，减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

黑水县龙坝乡人民政府

2024年 9月 26日

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙坝乡人民政府 | 97 |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 龙坝乡2023年瓜苏村甜樱桃产业基地配套设施建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县龙坝乡 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | √因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 加强华润捐赠资金经费保障，充分发挥各村基础设施建设履职积极性，确保各村工作能力水平和效果不断提升 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 该项目资金主要用于黑水县龙坝乡各村 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 无。 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年1月至2023年12月 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强华润捐赠资金经费保障，充分发挥各村基础设施建设履职积极性，确保各村工作能力水平和效果不断提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善农业设施数量 | ＝ |  | 1 | 个 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口数 | ＝ |  | 309 | 人 | 10 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ |  | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 农业设施建成后达标率 | ≥ |  | 95 | % | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目作用期（年） | ＝ |  | 10 | 年 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ |  | 100 | % | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建或改善农业设施数量 | ＝ |  | 1 | 个 | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人口数 | ＝ |  | 309 | 人 | 10 |  |