黑水县色尔古镇人民政府文件

黑色府函〔2024〕103号

黑水县色尔古镇人民政府

关于报送2023年专项预算项目

绩效评价报告

黑水县财政局：

为进一步加强我镇预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率，根据《黑水县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号）文件要求，结合实际情况，我镇组织开展2023年部门预算绩效评价及各项预算项目绩效评价工作，自评报告12项（见附页）。

- 附件：1.镇人大建设经费

- 2.2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目

- 3.村干部工资

- 4.村干部体检费

- 5.村级公共运行维护费

- 6.驻村工作队专项工作经费

- 7.社区干部生活补贴

- 8.色尔古镇产业发展及配套设施建设项目

- 9.色尔古五里村基础设施补短建设项目

- 10.黑水县三家园建设项目（色尔古镇段）

11.色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目

12.色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目

黑水县色尔古镇人民政府

2024年8月1日

附件1

色尔古镇人民政府

2023年人大工作经费绩效项目自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为保证色尔古镇人民代表大会（以下简称“人大”）依法履行职责，提高人大工作水平，色尔古镇人民政府设立了2023年人大工作专项经费。该项目总预算为7.41万元，主要用于人大办公费、人大会议费等。

（二）实施目的及支持方向

- 2023年度，人大常委会机关坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

二、预算安排及分配管理

为确保项目资金合理分配、高效使用，色尔古镇人民政府对专项经费进行了详细预算安排。具体如下：

1. 人大办公费：6.8万元，用于保障人大日常工作正常开展；

2. 人大会议费：0.5万元，用于召开人大会议及相关活动；

3. 人大代表培训：0.1万元，用于提高人大代表依法履职能力；

三、项目绩效目标设置

- 黑水县色尔古镇人大建设经费，重点用于保障各人大工作顺利开展。乡镇人大建设经费项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 |
|  |  |  | 涉及人大代表 | ≥ | 47 | 人 | 47 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 资金及时兑付时间 | ≦ | 12 | 月 | 11 | 20 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇人大工作 | ≥ | 50 | % | 50 | 20 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

二、评价实施

（一）评价目的

为确保项目资金使用效益，检验项目实施效果，色尔古镇人民政府成立项目绩效评价组，对2023年人大工作经费进行绩效评价。

（二）预设问题及评价重点

1. 预设问题：项目资金是否合理分配、使用效益是否达到预期、项目目标是否实现等；

2. 评价重点：项目实施过程、资金使用情况、项目效果及满意度。

（三）评价选点

评价组选取人大办公费、人大会议费、人大代表培训、人大工作调研等环节进行评价。

（四）评价方法

采用资料审查、现场调研、访谈、问卷调查等方法进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金7.41万元，支付7.41万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定时间内做好人大经费个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映人大工作其特定业务领域的表现，可以增强人大工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

人大工作知晓率:通过宣传和教育活动提高公众对人大工作的认识和参与度,以提高人大工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目监管力度：通过项目实施，进一步提升人大监督工作的力度。推进‌依法治国、建设社会主义法治国家，促进社会治理体系和治理能力现代化，以及体现人民性、维护人民利益等方面。通过行使监督权，人大及其常委会在保障‌宪法和法律正确实施、促进‌依法行政和‌公正司法、推动高质量发展、增进民生福祉等方面发挥着不可替代的作用。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

经评价，色尔古镇人民政府2023年人大工作经费绩效项目总体实施效果良好，项目目标基本实现，资金使用效益较高。

五、存在主要问题

1. 项目资金分配使用不细致；

2. 宣传力度不足。

六、改进建议

1. 优化项目资金分配，提高使用效益；

2. 加大宣传力度，提高群众满意度。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇人大工作专项经费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 常年项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 黑财预【2023】11-225号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 黑水县县镇两级人大代表活动经费管理使用办法黑人办〔2020〕1号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 黑财预【2023】11-225号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 召开人大会议，开展人大代表履职活动、人大代表之家维护、宣传、订阅报刊、人大调研等各项工作 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 7.412 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 7.412 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点用于保障镇人大工作的顺利展开包括：人大会议、人大代表履职活动、人大办公等工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障镇人大培训顺利开展 | ≥ | 1 | 场 | 12 | 1 |
|  |  |  | 保障人大办公经费 | ≥ | 7.412 | 万元 | 12 | 7.412 |
|  |  |  | 保障镇人大会议开展 | ≥ | 2 | 场 | 12 | 2 |
|  |  | 时效指标 | 镇人大经费按时发放 | ≦ | 12 | 月 | 12 | 12 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全年人大运行率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 |

附件2

、

黑水县色尔古镇人民政府

2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据黑发行审〔2021〕78号立项文件，色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目旨在解决农村饮水安全问题，提升居民生活品质。项目于2021年立项，2022年正式实施。项目涉及取水口工程、净水工程、灌溉取水口维护工程、水厂维护工程、原水干管工程和入户工程等多个方面。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的在于巩固和提升农村安全饮水工程，确保群众饮水安全。支持方向主要包括：改善农村饮水设施，提高水质，保障群众身体健康，促进镇村振兴。

（三）预算安排及分配管理

项目预算总额53800元，其余资金用于项目建设、监督与管理、设备维修及清淤等。预算分配合理，确保了项目各项工作的顺利推进。

- 项目绩效目标设置

- 黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建低坝取水口 | = | 1 | 处 | 1 | 10 |
|  |  |  | 新建净水系统 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 |
|  |  |  | 更换配水管道 | ≥ | 17.659 | km | 17.659 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 11 | 月 | 11 | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全饮水质量 | 定性 | 良 |  | 良 | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 |

二、评价实施

（一）评价目的

通过评价，全面了解项目实施情况，查找存在的问题，为改进项目管理和提高资金使用效益提供依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题：项目实施过程中是否存在管理不善、资金使用不规范等问题。

评价重点：项目进度、资金使用、工程质量、群众满意度等。

（三）评价选点

选取项目涉及的各个工程节点进行评价，包括取水口、净水工程、灌溉取水口、水厂、原水干管和入户工程。

（四）评价方法

采用现场查看、查阅资料、访谈群众、数据分析等方法进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金5.38万元，支付5.38万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

- 四、评价结论

- 通过汇总、整理、分析2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

五、存在主要问题

1. 项目监督力度有待加强，个别环节存在管理漏洞。

2. 部分资金使用效率较低，有待提高。

六、改进建议

1. 加强项目监督与管理，确保项目实施过程合规。

2. 优化预算分配，提高资金使用效益。

3. 深入开展群众满意度调查，及时了解群众需求，为镇村振兴提供有力支持。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇关于2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 常年项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 黑发行审〔2021〕78号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 黑发行审〔2021〕78号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 黑发行审〔2021〕78号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 用于关于2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于关于2022年黑水县色尔古镇麻都社区农村安全饮水巩固提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建低坝取水口 | ≥ | 1 | 座 | 7 | 1 |
|  |  |  | 新建沉砂池 | ≥ | 1 | 座 | 7 | 1 |
|  |  |  | 粗滤池 | ≥ | 1 | 座 | 7 | 1 |
|  |  |  | 新建侧向进水口 | ≥ | 1 | 处 | 7 | 1 |
|  |  |  | 新建原水管道 | ≥ | 6.014 | 千米 | 7 | 6.014 |
|  |  |  | 更换配水管道 | ≥ | 17.659 | 千米 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 | ≦ | 12 | 月 | 7 | 12 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续时间 | ≥ | 10 | 年 | 21 | 10 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 |
|  | 成本指标 | 经济成本 | 投入资金 | = | 5.38 | 万元 | 20 | 5.38 |

附件3

色尔古镇村干部工资专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实中央、省、州文件要求，全面推行村干部保险制度，进一步增强村党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提高农村基层骨干力量工作积极性。

- 实施目的及支持方向。

及时拨付村常职干部养老保险补贴、医疗保险补贴，村常职干部养老保险、医疗保险缴纳情况报县财政局并及时拨付补贴资金。村干部保险补助资金由县级财政解决，具体由民政局负责实施。

- 预算安排及分配管理。

- 2023年年初预算86.67万元，调整后预算数86.23万元，预算执行数86.23万元。

- 项目绩效目标设置。

- 黑水县色尔古镇村干部工资项目，重点用于保障村干部工资工作顺利开展。我镇申报的村干部工资项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村干部人数 | ＝ | 31 | 人 | 10 | 31 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

- 预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

- （三）评价选点。

- 全镇

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：项目预算资金86.67万元，支付86.67万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

用途合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：项目资金按照专项资金管理要求，程序合规合法。指标分值10分，自评得分10分。

- 标准合规性：按照专项资金管理要求，及时有效完成项目资金的实施和兑现。指标分值10分，自评得分10分。

- （三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定内做好村干部工资个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以增强村干部工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

提升村干部工作效益：通过宣传和教育活动工资、保险工作的保障，提高村干部工作积极性和参与度，以提高村两委工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示：按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

提高服务能力：通过项目实施，进一步提升村干部服务意识。推进乡村建设，以及体现人民性、维护人民利益等方面。推动各村高质量发展。指标分值6分，自评得分6分。

- 四、评价结论

- 通过汇总、整理、分析村干部工资项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 村干部工资 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 经费人员类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 86.23 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 86.23 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村干部人数 | ＝ | 31 | 人 | 10 | 31 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

附件4

色尔古镇村（社区）干部体检费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

本镇村（社区）干部共44名，为进一步增强村（社区）党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提高农村（社区）基层骨干力量工作积极性，每年对村（社区）干部进行一次体检。

- 实施目的及支持方向。

为进一步增强村（社区）党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提高农村（社区）基层骨干力量工作积极性，每年对村（社区）干部进行一次体检。

- 预算安排及分配管理。

2023年年初预算1.86万元，调整后预算数0.32万元，预算执行数0.32万元。

- 项目绩效目标设置。

- 黑水县色尔古镇村（社区）干部体检费项目，重点用于保障村（社区）干部体检费工作顺利开展。我镇申报的村（社区）干部体检费项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ＝ | 44 | 人 | 10 | 44 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 体检完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

- 预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

- （三）评价选点。全镇

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：2023年年初预算1.86万元，调整后预算数0.32万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。2023年预计完成人数差额较大。指标分值6分，自评得分3分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

用途合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：项目资金按照专项资金管理要求，程序合规合法。指标分值10分，自评得分10分。

- 标准合规性：按照专项资金管理要求，及时有效完成项目资金的实施和兑现。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定内做好村（社区）干部体检费个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以增强村（社区）干部工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

提升村（社区）干部工作效益：通过宣传和教育活动工资、保险工作的保障，提高村（社区）干部工作积极性和参与度，以提高村（社区）两委工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示：按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

提高村（社区）干部福利政策：通过项目实施，进一步提升村（社区）干部工作的力度。指标分值6分，自评得分6分。

- 四、评价结论

- 通过汇总、整理、分析村（社区）干部体检费项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为97分。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 村（社区）干部体检费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 经费人员类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 0.32 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 0.32 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ＝ | 44 | 人 | 10 | 44 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 体检完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

附件5：

色尔古镇村级公共运行维护费专项预算

项目绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

为全面加强我县基层党组织建设，提高村（社区）公共服务能力和社会管理水平，建立基层组织活动和公共服务运行补助经费保障机制，为规范资金管理，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、阿坝州财政局关于下达《2016年藏区基层组织活动和公共服务运行补助经费的通知》（阿州财基〔2016〕4号）和《阿坝州财政局关于转发〈四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法的通知〉的通知》（阿州财基〔2016〕11号）等文件要求和相关管理规定。

- 实施目的及支持方向。

基层组织活动和公共服务运行补助经费（以下简称基层活动和运行经费），从2016年起，将基层组织活动经费、农村公共运行维护经费和村办公经费加以统筹整合，是指省、州、县三级政府在本级财政年度预算中安排给基层组织，用于开展基层组织活动、党组织标准化规范化建设、农村公共服务运行维护和村级日常办公运转的一般性转移支付资金。

- 预算安排及分配管理。

2023年年初预算44万元，调整后预算数44万元，预算执行数44万元。

- 项目绩效目标设置。

- 黑水县色尔古镇村级公共运行维护费项目，重点用于保障村级公共运行维护工作顺利开展。我镇申报的村级公共运行维护费项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及贫困村个数 | ＝ | 5 | 个 | 10 | 5 |
|  |  |  | 维修维护基础设施 | ≥ | 5 | 处 | 10 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善村级基础设施 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

- 预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

- （三）评价选点。

- 全镇

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：项目预算资金44万元，支付44万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护：建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度，以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定内做好村级公共运行维护费个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以增强村干部工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

改善各村生活环境：通过项目实施，进一步改善各村生活环境。提升村民幸福指数。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示：按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

保障道路畅通率：通过项目实施，进一步提升村级运行经费的效率。保障各村道路畅通。指标分值6分，自评得分6分。

- 四、评价结论

- 通过汇总、整理、分析村级公共运行维护费项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 村级公共运行维护费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 项目类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及贫困村个数 | ＝ | 5 | 个 | 10 | 5 |
|  |  |  | 维修维护基础设施 | ≥ | 5 | 处 | 10 | 5 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善村级基础设施 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |

附件6：

2023年度色尔古镇人民政府

驻村工作队经费项目支出绩效评价报告

- 项目概况

（一）设立背景及基本情况。

色尔古镇2023年度驻村工作队经费，项目支出6万元。资金申报后在规定的时间内下发给我们单位，本单位也在规定时间内及时进行了支出。该项目均符合资金管理办法等相关规定。

（二）实施目的及支持方向。

色尔古镇2023年度驻村工作队经费，主要用于工作队驻村期间必要的工作和生活性支出，不得用于固定资产购置，主要用于：办公费用、水电费与生活易耗品、人工费、交通费等。

（三）预算安排及分配管理。

该项目预算安排0.5万元/人，色尔古镇涉及4个村，每个村3人，共计6万元，截止评价时点实际到位及时，资金到位情况与资金计划基本一致。

评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，按时完成待批复提前细化。严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（四）项目绩效目标设置

色尔古镇2023年度驻村工作队经费支出，保障脱贫村巩固拓展脱贫攻坚成果同镇村振兴有效衔接工作顺利开展。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作队数量 | ＝ | 4 | 个 | 20 | 4 |
|  |  | 时效指标 | 保障驻村工作队经费按时发放 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障驻村工作队经费足额发放 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经费预算 | ＝ | 6 | 万元 | 10 | 6 |

二、评价实施

（一）评价目的。

先对项目实施计划，根据项目下达计划，我们按相关编制的初步实施方案，编制了我镇的实施方案，拟定了建设内容、建设要求、建设期限，制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、实施小组制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。

- 预设问题及评价重点。

本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。

- 评价选点。

色尔古镇2023年驻村工作队经费项目主要开展工作地点为黑水县色尔古镇，本次绩效评价主体为黑水县色尔古镇人民政府，项目不涉及其他。

- 评价方法。

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从采取以下几种方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1、比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2、因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

- 预算执行:项目预算资金6万元，支付6万元。指标分值6分，自评得分6分。

- 资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

用途合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：项目资金按照专项资金管理要求，程序合规合法。指标分值10分，自评得分10分。

- 标准合规性:按照专项资金管理要求，及时有效完成项目资金的实施和兑现。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定内做好驻村工作队专项工作经费个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以增强驻村工作队工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

减少返贫率:通过项目实施，保障乡村振兴工作开展,以提高驻村工作队工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

提高服务能力：通过项目实施，进一步提升驻村工作的力度。推进各村建设，以及体现人民性、维护人民利益等方面。通过行使管理权，推动高质量发展、增进民生福祉等方面发挥着不可替代的作用。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了色尔古镇2023年驻村工作队经费项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，色尔古镇2023年驻村工作队经费项目支出绩效评价综合得分100分。评价结果显示，色尔古镇2023年驻村工作队经费项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

- 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100 |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 2023年驻村工作队经费 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | √因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 加强镇驻村工作队经费保障，充分发挥镇驻村工作队员履职积极性，确保镇驻村工作能力水平和效果不断提升 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 色尔古 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  | 驻村工作队 |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年1月至2023年12月 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强镇驻村工作队经费保障，充分发挥镇驻村工作队员履职积极性，确保镇驻村工作能力水平和效果不断提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作队数量 | ＝ | 4 | 个 | 20 | 4 |
|  |  | 时效指标 | 保障驻村工作队经费按时发放 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障驻村工作队经费足额发放 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 经费预算 | ＝ | 6 | 万元 | 10 | 6 |

附件7：

色尔古镇（社区）村干部工资专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。

为贯彻落实中央、省、州文件要求，全面推行村（社区）村干部保险制度，进一步增强村党组织的凝聚力、创造力和战斗力，提高农村基层骨干力量工作积极性。

- 实施目的及支持方向。

及时拨付村常职干部养老保险补贴、医疗保险补贴，村常职干部养老保险、医疗保险缴纳情况报县财政局并及时拨付补贴资金。（社区）村干部保险补助资金由县级财政解决，具体由民政局负责实施。

- 预算安排及分配管理。

- 2023年年初预算36.23万元，调整后预算数35.47万元，预算执行数35.47万元。

- 项目绩效目标设置。

- 黑水县色尔古镇（社区）村干部工资项目，重点用于保障（社区）村干部工资工作顺利开展。我镇申报的村（社区）村干部工资项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及（社区）村干部人数 | ＝ | 13 | 人 | 10 | 13 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

- 预设问题及评价重点。

1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。

3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规问题。

4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。

5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。

6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。

- （三）评价选点。

- 全镇

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。

评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行：项目预算资金86.67万元，支付86.67万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

用途合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：项目资金按照专项资金管理要求，程序合规合法。指标分值10分，自评得分10分。

- 标准合规性：按照专项资金管理要求，及时有效完成项目资金的实施和兑现。指标分值10分，自评得分10分。

- （三）个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

我单位在规定内做好（社区）村干部工资个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映其特定业务领域的表现，可以增强（社区）村干部工作的积极性和工作热情。提高部门的整体绩效水平。

提升（社区）村干部工作效益：通过宣传和教育活动工资、保险工作的保障，提高（社区）村干部工作积极性和参与度，以提高村两委工作管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示：按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

提高服务能力：通过项目实施，进一步提升（社区）村干部服务意识。推进乡村建设，以及体现人民性、维护人民利益等方面。推动各村高质量发展。指标分值6分，自评得分6分。

- 四、评价结论

- 通过汇总、整理、分析（社区）村干部工资项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

- 2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100 |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | （社区）村干部工资 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 经费人员类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 35.47 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 35.47 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉及（社区）村干部人数 | ＝ | 13 | 人 | 10 | 13 |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 30 | 12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 96 |

附件8：

黑水县色尔古镇产业发展及配套设施建设项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。为当地新增大量就业机会，吸收闲置人口再就业，施工后近期可新增20人就业，可有效解决当地部分富余人口的就业问题，同时还有利于当地劳动者素质的提高和居民收入的增加，有利于促进镇村经济结构和农业产业结构的调整，特别是镇村旅游可以扩大农户增收来源，可促进当地经济和谐发展；

（二）实施目的及支持方向。该项目建设内容主要为：新建维修改造水渠6.5KM，规划现代农旅示范园约66亩，其中；现代示范园66亩用地采取租赁方式取得使用权；水肥一体化智能控制中心为钢结构临时建筑，其建设面积为25平方米，建设用地为河滩地。

- （三）预算安排及分配管理。评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化考核，是否相匹配，是否全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是相关联。

- （四）项目绩效目标设置。我镇承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出专项资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建维修改造水渠 | ＝ | 6.5KM | 米 | 20 | 6.5KM |
|  |  | 质量指标 | 确保项目质量验收合格 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 90 | 天 | 20 | 90 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 色尔古村增收人口比例 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，阿坝州财政局印发《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号），要求各部门（单位）按照州财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。

（三）评价选点。

开展工作地点为黑水县色尔古镇辖区，本次绩效评价主体为黑水县色尔古镇人民政府，项目不涉及其他点位。

（四）评价方法。

1.现场咨询。

2.实施单位自评，形成完整自评资料。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金304.73万元，支付304.73万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

用途合规性：项目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。指标分值10分，自评得分10分。

程序合规性：项目资金按照专项资金管理要求，程序合规合法。指标分值10分，自评得分10分。

标准合规性:按照专项资金管理要求，及时有效完成项目资金的实施和兑现。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

完善基础设施:通过项目实施，保障乡村振兴工作开展,以提高产业发展质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

提高服务能力：通过项目实施，进一步提升村级收入。推进各村建设，以及体现人民性、维护人民利益等方面。通过行使管理权，推动高质量发展、增进民生福祉等方面发挥着不可替代的作用。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

- 该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。

- 五、存在主要问题

- 无。

- 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇产业发展及配套设施建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 一次性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 阿州财农【2023】14号、阿州财农【2023】14号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 色尔古镇产业发展及配套设施建设项目 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 建设内容主要为：新建维修改造水渠6.5KM，规划现代农旅示范园约66亩，其中；现代示范园66亩用地采取租赁方式取得使用权；水肥一体化智能控制中心为钢结构临时建筑，其建设面积为25平方米，建设用地为河滩地。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 304.74 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 304.74 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 色尔古镇产业发展及配套设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建维修改造水渠 | ＝ | 6.5KM | 米 | 20 | 6.5KM |
|  |  | 质量指标 | 确保项目质量验收合格 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 90 | 天 | 20 | 90 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 色尔古村增收人口比例 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

附件9：

色尔古五里村基础设施补短建设项目绩效评估报告

一、项目概况

（一）项目名称：色尔古五里村基础设施补短建设项目

（二）项目单位： 黑水县色尔古镇人民政府

（三）主管部门： 黑水县振兴局

（四）项目属性：新增项目

（五）项目起止年限：2023年一2023年

（六）资金申请情况：申报项目预算金额为258.40万元（资金来源为财政资金或自有资金，其中财政衔接资金 258.40万元，自有资金  0   万元）

- （七）项目概况：本项目建设内容包括：本项目基础设施补短建设挡墙约33处（以现场实际测绘勘察确定），挡墙总长度约2154m，平均厚度0.8m（基础宽1米，顶面宽0.6米），总建筑体积约5637.60 m³。

二、评价实施

（一）评估目的

根据 2023 年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、节用为民，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

- 预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。

| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设挡墙 | ＝ | 33 | 处 | 20 | 33 |
|  |  | 质量指标 | 确保项目质量验收合格 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 90 | 天 | 20 | 90 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善五里村基础设施 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

（三）评价选点。

开展工作地点为黑水县色尔古镇辖区，本次绩效评价主体为黑水县色尔古镇人民政府，项目不涉及其他点位。根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：

- ：本项目基础设施补短建设挡墙约33处（以现场实际测绘勘察确定），挡墙总长度约2154m，平均厚度0.8m（基础宽1米，顶面宽0.6米），总建筑体积约5637.60 m³。

- 评价方法。

2023年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。

1.领导小组职责：

（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

项目决策。1.项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；2.项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排；3.项目总体绩效目标设置合理性，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；4.该项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配；5.聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”；6.该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。共计得分18分。

项目管理。1.资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；2.项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；3.管资金、管项目、管政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，指导有力有效。共计得分18分。

项目实施。1.项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位；2.项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。共计得分9分。

项目结果。1.项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现100%；2.项目实际按计划时间完成。3.项目按规定用途、适用范围进行本镇专项资金分配；4.资金管理程序符合专项资金管理要求；5.资金分配标准符合专项资金管理要求。共计得分9分。

（二）专用指标绩效分析。

民生保障：项目资金分配均衡；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象满意。共计得分30分。

（三）个性指标绩效分析。

预算编制和执行情况：‌预算的编制合理，‌以及实际执行情况与预算相符。‌

财务管理状况：‌财务管理的效率和质量，‌包括资金的使用效率和风险控制，该项指标得分16分。

四、评价结论

- 该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。

- 五、存在主要问题

- 无。

- 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇五里村基础设施补短建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 一次性 |  |  |  | 一次性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 阿州财农【2023】14号、阿州财农【2023】14号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 色尔古镇五里村基础设施补短建设项目 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 本项目建设内容包括：本项目基础设施补短建设挡墙约33处（以现场实际测绘勘察确定），挡墙总长度约2154m，平均厚度0.8m（基础宽1米，顶面宽0.6米），总建筑体积约5637.60 m³。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 201.28 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 201.28 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 色尔古镇五里村基础设施补短建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设挡墙 | ＝ | 33 | 处 | 20 | 33 |
|  |  | 质量指标 | 确保项目质量验收合格 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 90 | 天 | 20 | 90 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善五里村基础设施 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

附件10

黑水县三家园建设工程项目（色尔古镇段）绩效评估报告

一、项目概况

（一）项目名称：黑水县三家园建设工程项目（色尔古镇段）

（二）项目单位： 黑水县色尔古镇人民政府

（三）主管部门： 黑水县发展和改革局

（四）项目属性：新增项目

（五）项目起止年限：2023年一2023年

- （六）资金申请情况：该项目估算总投资200万元，其中，直接工程费158.37万元，占总投资的79.18%，工程建设其他费用36.82万元，占总投资的13.41%，基本预备费14.81万元，占总投资的7.41%。

- （七）项目概况：本项目为色尔古镇产业园区配套设施建设，主要建设内容为：新建栈道350平方米、公共厕所一座、水景观一处、堡坎45米。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，阿坝州财政局印发《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号），要求各部门（单位）按照州财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。

（三）评价选点。

开展工作地点为黑水县色尔古镇辖区，本次绩效评价主体为黑水县色尔古镇人民政府，项目不涉及其他点位。根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：

- 新建栈道350平方米、公共厕所一座、水景观一处、堡坎45米。

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金200万元，支付169.17万元。指标分值6分，自评得分4分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

- 该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评98分。

- 五、存在主要问题

- 无。

- 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 98分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇黑水县三家园建设工程项目（色尔古镇段） |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 一次性 |  |  |  | 一次性性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 黑财综（2023）7号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 色尔古镇黑水县三家园建设工程项目（色尔古镇段） |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 本项目为色尔古镇产业园区配套设施建设，主要建设内容为：新建栈道350平方米、公共厕所一座、水景观一处、堡坎45米。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 169.17 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 169.17 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 色尔古镇黑水县三家园建设工程项目（色尔古镇段） |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新建栈道 | ＝ | 350 | 平方米 | 20 | 350 |
|  |  | 质量指标 | 确保项目质量验收合格 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 60 | 天 | 20 | 60 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善色尔古镇产业园区配套设施建设 | ≥ | 98 | % | 20 | 98 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 |

附件11：

色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。为了改善色尔古镇人居环境，早日建成生态美丽、和谐幸福、富裕小康家园，充分展示色尔古镇产业园区文化、新农村综合体农特产品展示、色尔古旅游产业孵化园和历史博物馆，促进农旅融合发展，我镇计划组织实施色尔古镇色尔古村人居环境整治项目。

（二）实施目的及支持方向。色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目，实施范围为色尔古镇色尔古村，主要用于色尔古镇公路沿线、居民房屋环境整治工作。

- （三）预算安排及分配管理。评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化考核，是否相匹配，是否全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是相关联。

- （四）项目绩效目标设置。我镇承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出专项资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，阿坝州财政局印发《阿坝州财政局关于开展 2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号），要求各部门（单位）按照州财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。

（三）评价选点。色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：

1.产出指标

⑴产出数量：色尔古镇色尔古村生产用房改造约8500㎡。

- （2）质量指标：美化环境，提升生活环境质量定性为优秀。

2．效益指标

可持续发展指标：保障群众生产生活，提升基础设施建设环境稳定性为良好。

3．满意度指标

群众对项目的满意度大于98％

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金151万元，支付151万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

- 该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。

- 五、存在主要问题

- 无。

- 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 一次性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 阿州财农[2023]14号，阿州财农[2023]12号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目实施范围为色尔古镇公路沿线、居民房屋环境整治。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 151 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 151 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 色尔古镇色尔古村人居环境专项整治项目，保障格基村生活用水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 色尔古村生产用房改造 | ＝ | 8500 | 平方米 | 20 | 8500 |
|  |  | 质量指标 | 美化环境，提升生活环境质量 | 定性 | 优秀 |  | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 3 | 月 | 20 | 3 |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障群众生产生活，提升基础设施建设环境 | 定性 | 良好 |  | 20 | 100% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 100% |

附件12：

色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目绩效自评报告

一、项目概况

- （一）设立背景及基本情况。为了改善色尔古镇人居环境，早日建成生态美丽、和谐幸福、斯侗村富裕小康家园，充分展示色尔古镇产业园区文化、新农村综合体农特产品展示、色尔古旅游产业孵化园和历史博物馆，促进农旅融合发展，我镇计划组织实施色尔古镇斯侗村人居环境整治项目。

（二）实施目的及支持方向。色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目，实施范围为色尔古镇斯侗村，主要用于色尔古镇公路沿线、居民房屋环境整治工作。

- （三）预算安排及分配管理。评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化考核，是否相匹配，是否全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是相关联。

- （四）项目绩效目标设置。我镇承担专项资金绩效管理的主体责任，主要负责提出专项资金分配方案，制定项目管理制度，组织项目评审和实施，开展项目验收、绩效评价和监督检查等工作。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，阿坝州财政局印发《阿坝州财政局关于开展 2024年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2024〕19号），要求各部门（单位）按照州财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。

（三）评价选点。色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目根据项目任务、验收标准设立了相关评价指标，包括：

1.产出指标

⑴产出数量：色尔古镇斯侗村生产用房改造约7800㎡。

- （2）质量指标：美化环境，提升生活环境质量定性为优秀。

2．效益指标

可持续发展指标：保障群众生产生活，提升基础设施建设环境稳定性为良好。

3．满意度指标

群众对项目的满意度大于98％

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。指标分值54分，自评得分54分

1.项目决策。指标分值18分，自评得分18分

决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。指标分值6分，自评得分6分。

规划论证：项目规划论证符合中央、省委要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。指标分值6分，自评得分6分。

资金投向：项目资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”。指标分值6分，自评得分6分。

- 2.项目管理。指标分值18分，自评得分18分

制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。指标分值2分，自评得分2分。

分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。指标分值10分，自评得分10分。

绩效监管:明确要求“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。指标分值6分，自评得分6分。

- 3.项目实施。指标分值9分，自评得分9分

预算执行:项目预算资金151万元，支付151万元。指标分值6分，自评得分6分。

资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值3分，自评得分3分。

- 4.项目结果。指标分值9分，自评得分9分

目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。指标分值6分，自评得分6分。

完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。指标分值3分，自评得分3分。

（二）专用指标绩效分析。指标分值30分，自评得分30分

项目验收：该项目已完成项目验收，出具项目验收报告。指标分值10分，自评得分10分。

项目功能实现：目资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。指标分值10分，自评得分10分。

后续管护:建立明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。指标分值10分，自评得分10分。

- 个性指标绩效分析。指标分值16分，自评得分16分

水质达标率:通过项目实施,提高农村水质管理效率和质量。指标分值5分，自评得分5分。

项目公示:按照公开要求，在门户网站中决算公开内容进行公示。指标分值5分，自评得分5分。

项目作用期：通过项目实施，进一步提升安全饮水项目工作的力度。按照项目管理要求，保障项目使用年限。指标分值6分，自评得分6分。

四、评价结论

- 该项目有规范的项目和资金管理制度，已完成全部任务和资金绩效目标，档案管理规范，自评100分。

- 五、存在主要问题

- 无。

- 六、改进建议

无。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

- 附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑水县色尔古镇人民政府 | 100分 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

- 2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县色尔古镇人民政府 |  |  |  |  |
| 一次性 |  |  |  | 一次性性项目 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  | 阿州财农[2023]14号，阿州财农[2023]12号 |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | R因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目实施范围为色尔古镇公路沿线、居民房屋环境整治。 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2023年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 103.97 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 107 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 色尔古镇斯侗村人居环境专项整治项目，保障格基村生活用水。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 斯侗村生产用房改造 | ＝ | 7800 | 平方米 | 20 | 7800 |
|  |  | 质量指标 | 美化环境，提升生活环境质量 | 定性 | 优秀 |  | 20 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 预计3个月内完成项目建设 | ≤ | 3 | 月 | 20 | 3 |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障群众生产生活，提升基础设施建设环境 | 定性 | 良好 |  | 20 | 100% |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 20 | 100% |